附件3

“智慧城管指挥中心运行费”专项

资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

“2021年度智慧城管智慧中心运行费”（以下简称智慧城管运行费）项目主要用于怀化市城区（三区一县）城市事件和部件管理信息采集服务，由北京数字政通科技股份有限公司中标承办。2021年度预算安排市级财政资金432.00万元，项目管理期1年。

2、项目的实施依据

- （1）《关于印发〈全省数字化城市管理平台建设工作方案〉的通知》（湘建[2018]112号）；

- （2）《怀化市本级财政专项资金管理办法》（怀政发〔2015〕8号）；

- （3）《怀化市财政局关于批复下达2021市直部门预算的通知》（怀财预〔2021〕22号）；

- （4）《怀化市财政局关于开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2022〕5号）；

- （5）《怀化市财政局关于印发<怀化市2018-2019年度政府集中采购目录及政府采购限额标准>的通知》（怀财购〔2018〕20号）。

- 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- （1）项目基本性质、用途

- 已实施“智慧城管运行费” 项目属于专项资金业务项目，主要用于采集怀化市三区一县城市事件和部件管理信息。

（2）项目主要内容、涉及范围

按照《怀化市财政局关于批复下达2021市直部门预算的通知》（怀财预〔2021〕22号）等文件要求，我局“智慧城管运行费”项目主要内容是：物业管理费、运行电费、办公室场地租赁、坐席员和信息采集员经费。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）项目总体绩效目标

实现城市管理事部件信息的采集全天候、全覆盖、无遗漏；城市管理事部件信息数据的分析、统计做到智能化、数字化。

（2）阶段性目标

2021年度拟以劳务外包模式组建坐席员和采集员队伍（其中坐席员13人，采集员78人）；拟采集城市管理信息数据150000件、立案并派遣150000件、解决问题数130000条、各类培训20余次、办理市场热线800件。

- 预期主要的生态、社会和经济效益

（1）生态效益

一是提高城市管理水平和效率，做到城市管理问题及时发现、任务派遣准确、问题及时处理，增强部门处置能力，管理方式更加精准。二是促进城市相关管理部门的协作配合，促进管理资源整合，有效提高监督和评价。

（2）社会效益

一是改善城市环境，提高政府办事效率，市民参与度提高。二是建立城市管理长效机制，让社会公众有参与权、知情权、监督权。三是促进电子政务信息化建设。

- （3）经济效益

- 一是通过“智慧城管运行费”项目实施，减少政府和企业信息重复采集、节省人力成本，提高信息利用率和时效性。二是通过“智慧城管运行费”项目实施，改善了城市公共管理和服务环境，吸引企业入驻和投资，增加税收。

二、绩效评价工作情况

（一）前期准备

我局对2021年专项资金绩效评价管理工作高度重视，成立了预算绩效管理工作领导小组，财务分管领导任组长、城市管理智慧中心主任任副组长，智慧城管指挥中心相关人员及局机关财务为工作成员。由财务装备科牵头，认真制定绩效自评工作计划，其他科室和市城市管理指挥中心相互配合协调，共同完成2021年智慧城管运行费专项资金绩效评价管理工作。

（二）组织实施

财务装备科根据《专项资金绩效评价共性指标》、《专项资金绩效目标自评表》要求开展专项资金自评工作，对432.00万元项目经费进行了自评打分，并逐项对照，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

（三）分析评价

2021年我局严格按照有关规定使用“智慧城管运行费”项目经费，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。2020年度“智慧城管运行费”项目预算432.00万元（含日常办公、物业管理、水电费等运行费用），实际到位432.00万元，到位率100%。

2、项目资金使用情况分析。到位资金执行金额425.97万元,具体详见《2020年项目资金拨款支付明细表》。一是物业管理费（含电费）34.14万元，占支付资金的8.01%；二是坐席员经费391.84万元，占支付资金的91.99%。

3、项目资金管理情况分析

一是实行多层级监督管理，怀化市城市管理和综合执法局局属智慧城管智慧中心具体承担资金使用，怀化市城市管理和综合执法局负责资金审核和督查工作，市财政局和审计局监督和审查资金的合法、合规性。二是实行年初预算的宏观管理制度，根据智慧城管智慧中心运行建设规划、任务和要求，制定年度项目经费预算，报经怀化市城市管理和综合执法局审批，再上报市财政局备案；三是落实经费运行的全程控制，每一笔开支都按照《专项资金管理办法》要求填写经费开支申请报告，大额专项资金支付实行“三重一大”集体决策制度，所有支付报账凭证不仅经财务分管领导、局领导审核签字，还呈报市财政局审签。实现多环节监管的流程控制。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

（1）合理编制绩效目标

我局结合2021年工作计划及考评要求，召集局属智慧城管智慧中心相关业务科室人员进行探讨、研究、论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度绩效总目标和阶段性目标，资金投入和项目任务覆盖率符合年度预算布置要求。

（2）实施招投标政府采购程序

“智慧城管运行费”中“智慧城管信息采集和坐席服务三年”子项目通过正诚公司以“公开招标”采购方式进行政府采购，中标单位北京数字政通科技股份有限公司（中标价393万元/年）。我局与中标单位签订合同后，按照《关于印发〈全省数字化城市管理平台建设工作方案〉的通知》（湘建〔2018〕112号）与供应商就项目的实施制定了详细的实施计划，并制定怀化智慧城管系统2021年日常运行经费保障方案，确保项目建设符合绩效目标要求。

（3）加强项目运行管理

根据《2019年度智慧城管指挥中心管理制度》等项目管理制度及措施，修改了《怀化市智慧城管信息采集服务企业考核办法》，制定了《怀化市城区信息采集坐席服务工作监管方案》《怀化市城市管理信息采集工作培训资料》《关于城市管理案件受理及派遣有关问题的处理意见》《怀化市城区城市综合管理服务平台案件数据分析周报》48期，加强了项目实施管理，明确目标、落实责任，有效控制项目实施质量，确保项目运行平稳有序。

（4）开展绩效动态监控

我局根据制定的财政支出项目绩效目标，适时开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

2、项目管理情况分析

- “智慧城管运行费”项目是在市城市管理和综合执法局直接领导下，局属智慧城管智慧中心具体承担业务实施，接受市财政监督，参与市本级绩效考核。

（三）项目绩效情况分析

- 1、项目经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- “智慧城管运行费”实行三级预算控制：一是局属智慧城管指挥中心结合“怀化智慧城管系统2021年日常运行经费保障方案”编制经费预算，报市城市管理和综合执法局审定。二是局党组召开会议，专题研究审定“智慧城管运行费”专项年度经费预算方案，审定通过后报市财政局城建科审核。三是市财政局根据专项资金使用管理要求和“智慧城管运行费”项目工作需要，对经费预算方案进行严格审核，审核合格后下达资金计划（怀财预〔2021〕22号）。多层级的控制机制确保了预算的科学性和公开透明。2021年度“智慧城管运行费”专项资金共下达预算指标432.00万元，实际支出425.97万元，预算完成率为98.60%。

- （2）项目成本（预算）节约情况

- 2021年发生“智慧城管运行费”专项经费425.97万元，各项目建设款需根据合同要求进行资金的支付。

2、项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度。按合同和进度已完成当年任务。

- （2）项目完成质量。按年初预算完成坐席员和信息采集员队伍外包任务，截止2021年2月底上报案件154,337条，其中采集人员上报153,125条，占采集量的99.21%，其他渠道上报1,212条，占0.79%。共立案152,020条，不予立案2317条，立案率大98.5%。应解决问题数137069条，已解决116120条，解决率84,72%，解决率相比去年提高了5.72%；完成坐席人员业务培训20余次，符合《关于印发〈全省数字化城市管理平台建设工作方案〉的通知》（湘建[2018]112号）要求。2021年共收到人大建议、政协提案共5件（建议协办1件，提案协办4件），按时、高质量完成了答复工作，认真办理12345市长热线问题，截止12月，共办理市长热线878件，办结率100%，及时反馈878件，及时反馈率100%，回访率100%，回访满意率100%。市长热线考核排名一直稳居市直单位前列，使一些广大市民关注的井盖破损、路面破损坑洼、广场舞噪音扰民等突出民生问题得到较好解决。

3、项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 2021年度完成了年初预算绩效目标。实现了城市管理事部件信息的采集全天候、全覆盖、无遗漏；实现了城市管理事部件信息数据的分析、统计做到智能化、数字化，采集城市管理信息数据154337条、立案152020条、解决问题数137069条、各类培训20余次、办理市场热线878件。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- “智慧城管运行费”的实施对经济的影响表现在：减少政府和企业信息重复采集、节省人力成本，提高信息利用率和时效性。二是通过“智慧城管运行费”项目实施，改善了城市公共管理和服务环境，吸引企业入驻和投资，增加税收。

- “智慧城管运行费”的实施对社会的影响表现在：一是改善城市环境，提高政府办事效率，市民参与度提高。二是建立城市管理长效机制，让社会公众有参与权、知情权、监督权。三是促进电子政务信息化建设。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

- 1、项目立项规范。由市人大审批通过，项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明确。

- 2、资金落实及时。实际到位资金432.00万元；资金的支付根据实际业务发生时按制度规范支付。

- 3、业务管理制度健全，执行有效，业务管理有效。局属城市管理智慧中心依法负责“智慧城管运行费”项目的统筹规划、项目审批、技术评审、综合协调、监督管理等工作

- 4、财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。市财政局负责市财政性资金投资的“智慧城管运行费”项目建设资金预算评审、资金计划下达、资金使用管理和政府采购工作的监督管理；市审计局负责“智慧城管运行费”项目资金结算的审计；市城市管理和综合执法局负责监督检查。

- 5、项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

- 6、可持续性。2021年“智慧城管运行费”专项425.97万元，解决我市城市管理事部件信息的采集、分析和统计智能化、数字化问题。因数据采集、分析范围覆盖鹤城区、经开区、高新区和中方县，需要理顺体制，组建机构，提高城市管理效率。

（二）评价结论

- “智慧城管运行费”2021年度项目立项符合国家法律法规；项目管理制度健全，资金和监管措施落实到位；各项工作具体扎实，项目建设任务全面完成，项目实施效果显著。经自评打分，得分95分。

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

- 1、专项资金绩效评价结果和全过程，作为以后年度本专项资金预算安排的参考依据。

- 2、专项资金实行相关的制度和办法、绩效评价的全过程公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

1、信息坐席员专业队伍建设外包，提高城市管理事部件信息收集、数据处理质量；

2、制定了“智慧城管运行费”常规管理制度，提高资金使用效率；

3、重要事项和大额资金严格执行“三重一大”集体决策制度。

（二）存在的问题和建议

（一）系统建设有待进一步完善。现有平台离建设城市综合管理服务平台的要求还有较大差距，有些系统亟需完善功能，有些系统需加强使用，有些系统尚未建设。诸如：园林数据库搭建工作，因市本级园林规划绿线等基础性工作未能提供明确功能需求，导致边界无法界定，工作无法开展；OA系统因未能提供明确功能需求，导致无法开展下一步工作：公安、交警、住建视频接入因市级雪亮工程平台建设严重滞后，工作无法推进：渣土车辆、环保数据接入因市环保局资金短缺，搁置了渣土车监控设备安装和数据平台对接与共享计划。

（二）案件办理有待进一步加强。数字城管案件的结案率有了一定提高，但离创卫标准和上级领导要求还有差距，还存在采集质量不够高、案件派遣不够精准、案件处置不够迅速等问题。由于部分单位不重视，未设置专业部门和专职人员进行办理、跟进、对接，出现拖办和不办状况，一定程度上影响数字城管工作的正常开展。一些违法行为动态性强、反复性大，且城管执法存在任务重、人手不足等问题，使得一些案件虽有反馈，但办理效果欠佳，出现重复投诉现象。与相关业务单位、部门沟通不够，对市直各单位和各区县指挥中心的业务指导作用未能充分发挥，相互之间交流沟通也有待进一步加强，与市民沟通的渠道比较窄，主动性还相对欠缺，在深入发动群众参与方面仍缺乏有效途径。

（三）责任边界有待进一步理清。目前市区之间的市政、园林、广告招牌管理工作职责基本理清，没有完全按照备忘录的要求执行到位。城管部门与环保、住建部门的职责边界和联动协作机制还需要进一步理清明确。井盖管线管理单位的责任边界需要全面摸排明确。如：商住小区临街面以外区域属物业管理区域的卫生、市政、园林案件问题因职能职责界定不清，相关职能部门相互推诿，履职不到位，造成案件积压严重，一直得不到有效解决。

（四）督办力度有待进一步加大。城市管理考核监督机制刚性不够，考核工作未能纳入对区县级政府年度综合考核体系，监督考核权威亟待加强。城市管理督办考核工作仅停留在下发督办通知，对不落实单位进行考核上，没有进行深层次的研究分析，跟踪问效不够，协调解决力度不够、办法不多。

目前城市重点突出问题的办理、十大整治工作的推进、无物管小区的帮扶等相关工作虽然取得较为明显的阶段性成果，但存在不足也不少，亟需进一步强化督办力量，加大督办考核力度。

七、其他需要说明的问题

无。