## Sheet2
中央环境保护督察组交办怀化市的群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 2017年5月20日-5月23日12时 （已办结）
序号 | 受理编及 批次次 | 反馈时间要求 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 责任单位 | 责任人 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注
1 | 2017051861信 5月18日 （第二十四批） | 2017-05-25 | 怀化市犁园路99号生活小区院前公路边的排水口堵塞，长年臭气熏天，右上方铁五局化粪池管道几年前也被堵塞，粪水被堵在门面的后空坪，下雨时外流，臭气熏天。多次投诉未果。 | 怀化市 鹤城区 | 水污染 | 经调查核实，交办件所反映的问题分别为中铁五新钢模居民小区化粪池不通和麻阳铜矿居民小区口地下排污管断头等问题，导致污水直接冒出通过小沟流到洞子口，下水时造成污水横流。 市城管执法局： 2017年5月20日上午经实地查看发现，犁园路99号生活小区院前公路边居民围墙内有一处漏污水排水明沟，道路以西有一长70.3米砖砌排水沟（无沟盖板），砖砌排水明沟终端至涵洞口为长34.1米的自然排水沟接入涵洞内盖板沟。涵洞旁挡土墙上有一居民污水排水管涵，污水顺斜坡下流至涵洞排水沟内。周边居民反映该区域段污水严重影响居民生活环境，建议对该段进行污水治理。 | 属实 | 城中街道 红星街道 市政处 | 鹤城区：曾治国 杨代长 市城管执法局： 张宴彬 向梅新 | 鹤城区： 接到交办件后，鹤城区迅速安排相关部门赶赴现场进行调查处理。针对五新钢模居民小区化粪池不通的问题，5月20日鹤城区城中街道办事处梨园社区制定了《五新钢模小区化粪池清理及管道疏通方案》，委托施工单位在5月26日前完成对该小区化粪池、雨水井、污水池、地下污水管道的检查、疏通、清理。5月20日下午该工程已开始施工,目前已完成工程量的50%。 交办件反映的梨园路新街老洞子口到麻阳铜矿小区门口地下排污管道堵塞的问题，根据管理职责已交由怀化市城市管理和行政执法局负责处理。 市城管执法局： 已调查核实情况，责任单位已制定实施方案。
2 | 2017051994 5月19日 （第二十五批） | 2017-05-26 | 怀化市溆浦县大江口镇田坪村有两个大型砖厂，没牌没证，废水流进农田，影响农作物生长，挖山采原材料，有很多黑泥，还有制砖的废渣堆放。雨水冲下来很多黑水，厂房前面有个挡土墙，开裂了有安全隐患。 | 怀化市 溆浦县 | 水污染 | 经调查，溆浦县大江口镇蒜园社区(原田坪村)确实存在两家砖厂，现已经合并为大江口镇蒜园砖瓦厂，法人代表夏洪武，未办理用地、采矿、环评、林地占用等手续；该厂工业广场外部山谷口形成长50余米，高20米陡坎，原干砌的护坎已经垮塌。护坎下方依次为荒田及砖厂至江口镇的运输道路，存在较大安全隐患；该砖厂废渣堆放处无明显的防护措施，下方约有20亩水田、5亩旱土，目前农田种植的油菜已经收割看不到明显的污染，旱土种植的柑橘生长正常，现场查看用于灌溉的沟底沉积有黑泥。 | 基本属实 | 县国土局、县林业局、县农业局、县环保局、县安监局、县水利局、大江口镇政府 | 舒 畅 舒利军 刘生善 张 斌 戴宽国 欧阳长江 雷汉生 | 办理中，针对该砖厂存在的违法行为，县国土局下达了《责令停止违法行为通知书》、县环保局下达了《责令停止建设决定书》、县林业局下达了《责令停止违法行为通知书》、县安监局制定了隐患治理方案、大江口镇政府制定了综合整治方案。 |  | 重点*
3 | 2017051995 5月19日 （第二十五批） | 2017-05-26 | 怀化市麻阳县兰里镇龙积桥沙厂在河边挖了个小池子沉淀后就流往镇江河，还是处理不好，一样污染河水，影响下游近万居民。对之前处理结果不满意 | 怀化市 麻阳县 | 水污染 | 接到交办件后，各部门反应迅速，第一时间赶赴现场核查，经核查，该交办件与20170509114号交办件为同一个砂场。目前一直处于停止生产状态，没有废水外排现象，各项环保设施正在整改完善中。 | 不属实 | 县水利局 县环保局 兰里镇政府 | 向玉礼 李荣奎 张吉尧 | 一、办理情况：1、县水利局5月11日对该砂场下达了《关于对锦江河道砂石场实行断电停业整顿的函》。2、县环保局5月12日下达了《责令改正违法行为决定书》、15日下达了《行政处罚事先告知书》3、兰里镇镇政府加强对该砂场停业整顿巡查。 二、现根据县人民政府对采砂、洗砂行业的统一整顿布署要求，加大监管力度，规范环保设施建设，确保水质达标排放和水环境安全。 |  | 重点*
4 | 2017051996 5月19日 （第二十五批） | 2017-05-26 | 怀化市辰溪县锦滨镇锦滨小学旁边锦和搅拌站没有任何手续，去年到现在天天在生产，在住宅区里面，车辆和混凝土机器噪声扰民。 | 怀化市 辰溪县 | 噪声污染 | 2017年3月30日现场核实，责令其立即停产，并去函通知电力部门停止送电，4月27日再次约谈法人，责令其停产，该企业已于5月10日停止生产。 | 部分属实 | 县住建局 | 肖崇友 | 停产整治。经现场核实，该企业处于停止状态。
5 | 2017052069信 5月20日 （第二十六批） | 2017-05-27 | 沅陵县电业公司安装的变压器离沅陵镇凤鸣塔社区城南市场组居民很近，噪声、辐射扰民，多次投诉未果。 | 怀化市 沅陵县 | 其他 | 5月21日凌晨0:40分，调查核实、投诉反映的变压器位于沅陵镇凤鸣塔社区城南市场二环路三号台区，功率为10千伏。①现场检测噪声为44.1分贝，符合相关标准。②按照《中华人民共和国国家标准电磁控制限值》（GB8702-2014）研判，符合相关电磁辐射规定。③与投诉人杨某某已见面，作出了政策解释，杨某某表示认可。④已责成电力部门，加强管理，杜绝扰民。⑤投诉反映噪声，电磁辐射污染不属实。 | 不属实 | 沅陵县人民政府 | 周重颜 | ①投诉反映情况不属实。②已结案。
6 | 2017052070信 5月20日 （第二十六批） | 2017-05-27 | 溆浦县大江口镇田坪村高速公路桥旁有两家大型砖厂无牌无证经营多年，对矿产资源任意大肆乱采，流出大量有害成分的黑色水。多次反映未果，砖厂不仅没有采取任何措施，反而加大规模、大肆生产。 | 怀化市 溆浦县 | 生态破坏 | 经调查：属重复投诉，同第二十五批第2017051994（电）。溆浦县大江口镇蒜园社区(原田坪村)确实存在两家砖厂，现已经合并为大江口镇蒜园砖瓦厂，法人代表夏洪武，未办理用地、采矿、环评、林地占用等手续；该厂工业广场外部山谷口形成长50余米，高20米陡坎，原干砌的护坎已经垮塌。护坎下方依次为荒田几砖厂至江口镇的运输道路，存在较大安全隐患；该砖厂废渣堆放处无明显的防护措施，下方约有20亩水田、5亩旱土，目前农田种植的油菜已经收割看不到明显的污染，旱土种植的柑橘生长正常，现场查看用于灌溉的沟底沉积有黑泥。 | 基本属实 | 县国土局、县林业局、县农业局、县环保局、县安监局、县水利局、大江口镇政府 | 舒 畅 舒利军 刘生善 张 斌 戴宽国 欧阳长江 雷汉生 | 办理中，针对该砖厂存在的违法行为，县国土局下达了《责令停止违法行为通知书》、县环保局下达了《责令停止建设决定书》、县林业局下达了《责令停止违法行为通知书》、县安监局制定了隐患治理方案、大江口镇政府制定了综合整治方案。 |  | 重点*
7 | 2017052071信 5月20日 （第二十六批） | 2017-05-27 | 溆浦县双井镇宝塔村S308省道旁边，建起一座万达搅拌站，这座搅拌站占用良田，未批先建，废水到处乱流，废渣乱堆，把周边环境搞得乌烟瘴气的。 | 怀化市 溆浦县 | 生态破坏 | 经调查：溆浦县双井镇宝塔村S308省道旁边确实建有一座搅拌站，该搅拌站处于停产状态，至今未取得环评批复，建有污沉淀池和循环用水设施，废渣有堆放场所，但无防范措施。 | 基本属实 | 县经信局、县安监局、国土局、环保局、双井镇政府 | 向 雄 刘生东 舒利军 阳中宇 戴宽国 雷汉生 | 办理中，县环保局已经下达了《责令停止建设决定书》。
8 | 2017052072信 5月20日 （第二十六批） | 2017-05-27 | 溆浦县江口镇江龙锰业有限公司，长期以来废渣废水直接排放到河里，河边锰渣堆成山，污染饮用水源。现在此厂新建一个渣场，位于上千居民居住的村庄上游，离村民水井100米、离沅江300左右。环评竟还通过了，预备在渣场下铺塑料膜防渗。村民质疑塑料膜能保多久？遇到山洪怎么办？政府要求企业在中央督察期间暂时停产了，等环保督察组走了再生产。恳请解决工厂污染问题。 | 怀化市 溆浦县 | 重金属污染 | 现场核查中。该厂正在停产整治中，建有较完善的污水处理设施，生产废水循环使用，已经拆除了生产废水排污口。河边确实堆存有大量锰渣，现已经按上级环保部门的要求实施了覆土闭库；新建的渣库尚在建设中，是按照环评批复、安评批复要求建设，现已完成渣坝、环渣库截洪沟、渗滤液收集设施，正在铺设防渗膜。新渣场距离距离沅江约500余米，附近100米左右有一水井，供三户村民使用，该村其他村民均饮用自来水。 | 部分属实 | 县环保局、县经信局、县水利局、县国土局、大江口镇政府 | 向 雄 阳中宇 刘生东 欧阳长江 舒利军 雷汉生 | 已办结。县国土局已经针对其未办理合法用地手续，下达了《责令停止违法行为通知书》。县环保局已经下达了《环境监管现场检查意见书》，要求江龙锰业公司严格执行环评和安评批复要求建设，严把防渗材料质量关和规范操作程序，建成后未经安监、环保等部门验收合格，不得投入使用，江龙锰业公司不得恢复生产。 |  | 重点*
9 | 2017052073信 5月20日 （第二十六批） | 2017-05-27 | 溆浦县江口镇清江屯村后山向喜莲矿粉煅烧厂，无任何环保措施，生产时大量煤烟和矿粉从烟筒直排，造成周围柑桔树严重减产，影响村民生计。多次投诉未果。 | 怀化市 溆浦县 | 大气污染 | 现场核查中。溆浦县江口镇清江屯村后山确实存在一矿粉煅烧厂，至今未办理环评手续，现场未发现烟气脱硫和收尘设施。该厂后山及前面山陇栽有不同树龄的柑桔树，后山有20多亩，山陇有70-80亩，均受到一定程度的污染。 | 基本属实 | 县国土局、县农业局、县环保局、大江口镇政府 | 舒 畅 舒利军 张 斌 阳中宇 雷汉生 | 办理中，县国土局已经针对其未办理合法用地手续，下达了《责令停止违法行为通知书》；县环保局下达了《责令停止建设决定书》。
10 | 20170520120 5月20日 （第二十六批） | 2017-05-27 | 怀化市溆浦县卢峰镇城北菜市场鸡鸭加工厂选址不合理，选址在居民区中，废水直流，污染环境，臭气熏天，选址处堵塞交通。溆浦县城普遍采用国家禁止的松香进行鸡鸭脱毛，食品安全存在问题。 | 怀化市 溆浦县 | 大气污染 | 经调查，溆浦县卢峰镇城北家禽交易市场，总建筑面积约500平方米，目前有家禽经营户24户、家禽加工20户；新建的家禽交易市场尚未启用，导致现有家禽经营户在马路边经营，加工废水未经处理直排，污染环境，臭气熏天；家禽加工户宰杀家禽时采用松香、沥青等脱毛，气味刺鼻。 | 现场核查中 | 县商粮局、市场服务中心、城管执法大队、市场和质量技术管理局、住建局、环保局、县农业局、县环保局、大江口镇政府 | 向 雄 吴怒华 张海洋 胡尚华 郭 琦 | 已办结。县商粮局、市场服务中心等部门已经责令所有家禽交易经营户，必须第一时间搬迁进入家禽交易市场内进行交易，杜绝占道经营；市场内严格执行卫生清扫全天保洁，管理上进一步提升，确保经营户安心在此经营；严禁宰杀家禽时使用松香、沥青等有毒有害物质加工，确保消费者能放心；县环保局已经对家禽加工户下达了《责令停止排污决定书》。
11 | 20170521114 5月21日 （第二十七批） | 2017-05-28 | 怀化市辰溪县锦滨镇大路口村辰溪县锦河混凝土搅拌站有限公司，离锦绣中学很近，噪声扰民，粉尘污染严重。 | 怀化市 辰溪县 | 大气污染 | 此投诉与第二十五批、2017051996号投诉为同一投诉，我局主要负责人带领质监、建管等职能部门负责人一行4人于5月20日—21日到现场进行调查处理，该厂已于5月10日起停止生产。 | 基本属实 | 县住建局 | 肖崇友 | 已责令停产整顿，正在另行选址。
12 | 20170521115 5月21日 （第二十七批） | 2017-05-28 | 怀化市新晃县凉伞镇西溪河上的黄雷水电站和万家水电站，水源切断引入隧道发电，生态遭到破坏，对农田灌溉、水源饮用都有影响。对政府公布的处理意见不满意。整改方案、措施达不到恢复西溪原始生态要求，23公分挤管防水方案不能改变西溪河河不像河、沟不像沟的局面，地方政府有宁要金山银山，不要绿水青山的倾向，注重地方利益问题、团伙利益问题，有地方保护主义思想，群众意见通不过，满意度达不到，要求需上级严格中央政策，上山能见鸟，下河能见鱼，还我生态。 | 怀化市 新晃县 | 生态破坏 | 县水利局已邀请水利部门专家对现场进行核查，并通过召开乡镇、村、组会议，广泛听取群众意见，制定出切实可行的整改方案，目前正在进行施工当中。 | 部分属实 | 水利局 环保局 | 罗国江 杨 毅 | 目前采用了内径230mm的取水管2根，使用虹吸式取水方式，从直接从水库内进行取水保障下游的生态流量。 | 对5 人进 行了 约谈 、其 中2 人为国家公职人员。 | 重点*
13 | 20170521116 5月21日 （第二十七批） | 2017-05-28 | 怀化市中方县中方镇铜锣村长沙河边组，非法食品加工厂（加工小肠），无环保手续，污水直接排入舞水河，臭气难闻。周边居民怨声载道。 | 怀化市 中方县 | 水污染 | 经现场核实，怀化市中方县中方镇铜锣村铜锣组（长沙河边组）小肠加工厂环评手续健全，建有废水收集池及厌氧处理池，因该厂没有持续生产，无法进行环保“三同时”竣工验收，近期于5月1日停产至今。 | 正在核实 | 县经信局 县环保局 县安监县市场和质量技术监督管理局 中方镇政府 | 刘小豆 王晓波 龙 敏 唐国魂 吕轶雄 | 5月21日晚收到该交办件后，县委副书记、县长张家铣批示由副县长陈长元牵头县经信局、县环保局、县安监局、县市场和质量技术监督管理局、中方镇政府联合处置组进行调查核实。
14 | 20170521117 5月21日 （第二十七批） | 2017-05-28 | 怀化市中方县泸阳镇宜华节能建材砖厂，挖山导致山体滑坡，没有生产许可证，没有脱硫设施，排黑烟，废气污染严重。 | 怀化市 中方县 | 大气污染 | 经现场核实，怀化市中方县泸阳镇宜华节能建材砖厂环评审批手续健全，4月通过环保“三同时”竣工验收监测，脱硫设施运行正常，二氧化硫达标排放。 | 正在核实 | 县国土局 县林业局 县环保局 县安监局 县经信局 泸阳镇政府 | 滕建贵潘仁贵王晓波龙敏 刘小豆宋彬 | 5月21日晚收到该交办件后，县委副书记、县长张家铣指示第27批117号来电怀化市中方县泸阳镇宜华节能建材砖厂并入第25批67号27家砖厂问题交办件一同处理。22日下午县委副书记、县长张家铣主持召开交办件办结情况专题调度会，副县长杨志初、胡思莲、陈长元及县直相关单位、乡镇负责人参会，会上对未办结的交办件有未关落实事项和已办结的交办件后续整改进行交办，并明确办结时限和要求。该交办件已办结。
15 | 20170521118 5月21日 （第二十七批） | 2017-05-28 | 怀化市鹤城区湖南省医药学院新址正在施工，推山建房，破坏生态。不知是否有环保手续，未公开征求周边民众意见。学院打算将边上的舒勇美术馆也推平（人文古迹）。 | 怀化市 鹤城区 | 生态破坏 | 经调查核实，本交办件反映的是位于鹤城区坨院街道湖南医药学院整体搬迁异地新建工程，该项目位于怀化市城市规划区范围内，征地严格按照法定程序报批。2012年编制完成了环境影响评价报告书，并通过怀化市环保局审批，文号为：怀环审[2012]43号。环评报告书按要求进行了公众参与调查。目前，施工单位按照相关要求进行建设，未有推山建房情况。舒勇美术馆为修建在本场地的违法建筑，不是人文古迹。 | 不属实 | 湖南医药学院异地搬迁鹤城区征地搬迁协调服务指挥部 | 张文 | 收到交办件后，湖南医药学院异地搬迁鹤城区征地搬迁协调服务指挥部立即与区政府协调，核实相关情况，目前正在进一步调查中。在下一步建设过程中严格按照环评文件要求，落实污染防治和生态保护措施。
16 | 2017052183信 5月21日 （第二十七批） | 2017-05-28 | 靖州县万福路361号，部队老卫生队对面居民区建有一冷库，整天噪音扰民。 | 怀化市 靖州县 | 噪声污染 | 接到交办件后，我县高度重视，当即由分管环保副县长带领县环保局、县住建局、县公安局、县城市综合执法大队、县电视台等相关部门赶赴现场调查核实。 经实地勘查，信访人所反映问题部分属实。交办件中反映的冷库位置属实。该冷库户主名叫孙桂秋，女，汉族，现年60岁，该冷库主要用于水果（苹果、梨子、香蕉、杨梅）的冷藏，共有两间冷藏室，面积约40平米。现场检查时该冷库建有一座DTA-型号的冷却塔和两台BF10G型号的制冷机，设施正在运行。通过观察了解，该冷库的噪声污染源主要来源于冷冻库的制冷压缩机泵的启动。泵启动时会产生瞬时噪声，一般情况下，二至三小时启动一次，启动运行时产生噪声，持续时间较短，约一分钟左右。县环保局监测人员当即对其开展噪声监测。根据监测结果显示，夜间噪声数据存在超标情况。 | 属实 | 环保局 城市综合执法大队 住建局 | 李昌贵 吴宏政 陈经儒 | 1、针对业主冷库噪声超标情况，环保局当即要求冷库户主停运设备。业主当即停运。 2、5月22日县环保局对其下达了《责令改正违法行为决定书》，该冷库已停止运行。违法行为得到了纠正。 3、县人民政府组织相关部门对其冷库采取了断电措施。进一步要求其未纠正违法行为前，不得恢复冷库运行。
17 | 20170522100 5月22日 （第二十八批） | 2017-05-29 | 怀化市新晃县波洲镇墓山坪村有个砖瓦窑（在320国道边），浓烟滚滚，对旁边树木有影响。听说没有环评。 | 怀化市 新晃县 | 大气污染 | 经环保部门现场核实并 进行监测后，发现该砖 瓦窑废气超标外排，现 已对其进行立案查处。 | 部分属实 | 环保局 | 杨毅 | 一、立即停产整改；二、处罚款10万元。
18 | 20170522104 5月22日 （第二十八批） | 2017-05-29 | 怀化市新晃县凉伞镇万家村关于新晃县西溪流域不到10Km之内修建3座水力发电站（其中两座是隧道梯级形式的电站），群众已经在4月30日以前反映过，新晃县水利局和环保部门做了简略的回复，并做了关于新晃县凉伞镇西溪流域已经建设水泥电站的整改措施，并且正在缓慢施工当中，群众对整改措施不满意，觉得整改措施在敷衍了事，坝的另一头有闸门，现在没有闸门，用虹吸管吸上坝来。 | 怀化市 新晃县 | 其他 | 县水利局已邀请水利 部门专家对现场进行 核查，并通过召开乡 镇、村、组会议，广 泛听取群众意见，制 定出切实可行的整改 方案，目前正在进行 施工当中。 | 部分属实 | 水利局 环保局 | 罗国江 杨 毅 | 目前采用了内径230mm的取水管2根， 使用虹吸式取水方式，从直接从水库 内进行取水保障下游的生态流量。 | 对5 人进 行了 约谈 、其 中2 人为 国家 公职 人员。