附件4

2022年度中共怀化市委党史研究室

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况。《中共怀化市委办公室关于印发<中共怀化市委党史研究室（怀化市地方志编纂室）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》批复中共怀化市委党史研究室全额拨款事业单位编制16名，2022年末纳入一般公共预算财政拨款开支人数16人，财政供应人员控制率100%，未超过编制，控制较好。

2、机构设置。中共怀化市委党史研究室为市委直属正处级公益一类参公管理事业单位，我室内设综合部、党史工作部、方志和年鉴部、宣教联络部4个部室。

3、主要职责。

（1）承担规划、组织全市的党史和地方志工作。

（2）承担马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和宣传普及教育工作;研究总结怀化深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

（3）承担怀化地方党史、地方文献资料和市情资料的收集、整理、研究，编纂、出版《中国共产党怀化历史》《中共怀化党委工作纪事》《怀化市志》《怀化年鉴》等;规划和组织对怀化籍重要党史人物生平和思想的研究。

（4）承担全市党史和地方志出版物、展陈的史实审查等事务性工作。

（5）承担党史和地方志宣传平台建设，运用党史、方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;承担全市党史教育基地管理指导工作。

（6）承担对县市区和各部门党史、史料、方志、年鉴工作的指导、督促、检查和业务培训;承担本市史(志)稿的评审、验收、出版和评奖等事务性工作。

（7）承担市党史联络组的协调、服务等工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年年初预算数275.56万元,其中一般公共预算拨款收入为267.01万元，财政专户管理资金收入8.55万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2022年年初预算数为196.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出144.16万元，商品和服务支出42.30万元，对个人和家庭的补助9.75万元等；

2、项目支出：2022年年初预算数为70.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：《怀化年鉴》支出24.00万元，主要用于2021卷的编纂、购买书号、印刷出版和发行等方面；《怀化市志》工作经费支出15.60万元，主要用于聘请修志专家劳务费和收集整理资料等方面；《怀化党委工作纪要》支出7.20万元，主要用于2021卷的出版；党史联络组经费支出7.20万元，主要用于确保党史联络组工作正常开展；《中国共产党怀化历史》（三）支出6.00万元，主要用于支付稿费、劳务费和省级评审费等方面；《杂交水稻从这里走向世界》支出6.00万元，主要用于支付稿费和印刷费；业务费支出4.80万元，主要用于开展“四史教育”。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

中共怀化市委党史研究室基本支出为用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而产生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等日常公用经费。2022年中共怀化市委党史研究室共产生基本支出308.80万元，其中人员经费260.50万元，公用经费48.30万元，其中“三公”经费4.05万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年专项资金年初结转0.00万元，全年财政拨款收入74.00万元，支出共计74.00万元，综合预算执行率100%。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

(一)《怀化市志》工作经费财政拨款收入15.60万元，支出15.60万元，执行率为100.00%。

年度目标：全面客观记录全市自然、政治、经济、文化和社会的历史和现状。

完成情况：二轮修志取得重大阶段性工作成果。4月，经过全面反映怀化市改革开放以来的丰功伟绩的鸿篇巨作——《怀化市志（1978—2010）》（稿）完成，共500余万字。7月，总编室共收集到省地方志编纂院、全省13个兄弟市州史志部门及13个县市区修志专家评审意见1000余条。为克服疫情影响，加快编修进度，市志总编室边修改、边补充，评审意见落实到达50%以上。市志省级评审会议筹备工作有序，会议材料、方案等均已得到市委领导的批示。但因疫情原因一再推迟，只待明年适时召开评审会议。《新晃县志（1978-2020）》（稿）已进入市级评审阶段，至此，13个县市区第二轮修志工作全部完成。

(二)党史联络组经费财政拨款收入9.20万元，支出9.20万元，执行率为100.00%。

年度目标：党史联络工作不断加强, 确保党史联络工作正常开展。

完成情况：2022年5月，经市委同意完成市党史联络组成员的调整工作，召开第一次工作会议，调整后的人员组成、年龄结构、部门分布得到加全面优化。制订了《怀化市党史联络工作规则》，对今后一段时期党史联络工作进行了安排。组织开展党史专题编纂，启动了8个党史专题的编纂工作。

(三)业务费财政拨款收入4.80万元，支出4.80万元，执行率为100.00%。

年度目标：按计划开展党史资料征集和编纂，开展党史“五进”活动，做好党史宣教工作。

完成情况：完成《省委工作纪事》2022卷资料整理与上报；编纂完成《怀化市委工作纪事》2021卷并启动2022卷资料征集以及编纂工作；完成《怀化精准扶贫口述史》资料征编、上报。党史宣教不断推进。加强党史宣传阵地建设，推动市委党校开设“怀化红色文化讲座”；协调在怀高校成立“怀化红色文化研究中心”；推荐“通道转兵纪念馆”成功申报省级党史教育基地。地方党史宣传登上央视，7月8日晚央视综合频道晚间新闻栏目播放题为《湖南30封抗战家书 让青春在烈火中永生》怀化籍烈士汪定炳的英雄事迹。增强服务党史宣传功能，积极参与《怀化国际陆港规划展厅》陈列大纲的资料整理工作；支持《湘西剿匪胜利历史陈列》《红二六军团长征司令部旧址（芷江）》《红二六军团指挥部旧址（沅陵）》等陈展大纲史料的审稿工作，目前均已开馆；进一步加强对市级党史研究宣传专家库建设和管理，推动专家库成员与教育基地（纪念馆、纪念地）结对；积极参与乡村振兴战略，推动兴办一批“红色文化开发利用示范镇（村）”。我室推出的“一堂经典党课激活一池春水”获首届湖南省党史学习教育创新案例“三十佳”；推荐芷江史志研究室精心打造的党史宣教片《追光——杰出教育家王一知先生的革命人生》参加“第二届湖南省红色故事宣讲大赛。

(四)《中国共产党怀化历史》（三）财政拨款收入6.00万元，支出6.00万元，执行率为100.00%。

年度目标：2022年度基本完成《中国共产党怀化历史》（三）送审的准备工作。

完成情况：完成《毛泽东湖南足迹》的怀化篇组稿；与在怀高校合作，开展向警予生平研究；编写完成《麻阳走出了个滕代远——从三个历史维度看滕代远革命的一生》党史党课；参与《战神》话剧大纲的审稿工作。开展通道转兵历史意义和精神价值研究，并于9月组织省市县三级党史部门和在怀高校学者对通道转兵史实进行实地调研，撰写了调研报告；开展湘西剿匪历史研究，形成《关于湘西剿匪历史研究几个问题的探讨》一文；完成《湖南红色基因文库》之《红二方面军长征在湖南》怀化篇的史料整理工作；完成了《湖南重点工程口述史》怀化篇的采集、整理。

(五)《怀化年鉴》财政拨款收入24.00万元，支出24.00万元，执行率为100.00%。

年度目标：完成2021卷出版，全面客观记录全市自然、政治、经济、文化和社会的历史和现状。

完成情况：年鉴编写开展顺利。5月，《怀化年鉴》2022卷资料征集开始，至目前为此，年鉴稿基本完成。13个县市区年鉴编纂虽然受疫情影响，进度有些滞后，但不影响全市“两全目标”任务的完成。

(六)《杂交水稻从这里走向世界》财政拨款收入6.00万元，支出6.00万元，执行率为100.00%。

年度目标：编撰完成党史专题《杂交水稻从怀化走向世界》。

完成情况：党史专题《杂交水稻从怀化走向世界》编写开展顺利，至目前为此，编撰工作全部完成。

(七)《怀化党委工作纪事》财政拨款收入7.20	万元，支出7.20万元，执行率为100.00%。

年度目标：每年出版一卷，2022年完成2021卷出版印刷。

完成情况：党史专题除《杂交水稻从怀化走向世界》已编撰完成外，与市党史联络组共同拟定8个特色党史专题，包括交通、教育等领域，重点突出了史料的抢救性和时代性。

(八)抗疫补助资金财政拨款收入1.20万元，支出1.20万元，执行率为100.00%。

年度目标：实事求是的做好疫情防控物资的购买工作。

完成情况：在应对今年三轮新冠病毒疫情防控保卫战中，我室干部职工闻令而动，全员下沉到社区各网格点，奋战在抗疫一线。针对长湾里社区线长面广、人员结构复杂流动性大，且无物管小区多、村社接合部的特殊情况，我室坚决贯彻市委防指工作部署，科学应对，严防死守，筑起防控“铜墙铁壁”，保护了社区人民群众的身体安康，负责的9个网格点均成功创建为“无疫情小区”。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我室制订了《专项经费费管理制度》，保证“专款专用，专帐核算”。资金开支审批手续完整，各项资金全部实现国库授权支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

进一步规范财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确单位内物资、项目采购要求、流程，特别是对单位内实施的工程项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我室严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2022年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。

四、资产管理情况

2022年中共怀化市委党史研究室制定了详细的内部管理制度，所有资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置、严格追责，有效防止了国有资产流失。对报废固定资产按规定程序进行处理，新增固定资产建立了固定资产卡片和台账，责任到人，从而确保资产账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

一、坚定党史姓党，政治引领得到加强

1.始终坚定政治建室不动摇。一是坚持落实“第一议题”制度，及时传达学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要批示指示，保持常学常新，顺时跟进。二是及时组织学习贯彻党的二十大精神，集中收看现场实况转播，组织开展学习大讨论，深刻领会“两个确立”的重大意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是主动向市委汇报工作，如期上报年度工作报告、意识形态工作报告，认真填写市管干部个人重大事项报告书，严肃开展政治生态分析报告，多次就党史相关重大事项工作向市委领导报告并得到批示，提前报告单位主要负责人外出情况。四是坚决落实推进市委重大决策部署，精心组织开展党员干部“三整顿两提升”专项活动、“清廉怀化”建设和全国文明卫生城市、全国民族团结进步示范市的创建，及时响应市委号召，圆满完成下沉结对社区的疫情防控工作任务。

2.始终树牢政治意识不失位。一是严格落实党建主体责任，坚持党建及党风廉政建设与业务工作融合发展，做到同部署、同谋划、同落实、同考核，列出党建工作责任清单，班子成员分工明确，严格履职“一岗双责”。二是严格执行民主集中制，对干部调整、职级晋升、志鉴印刷发行工作、内部控制2万元以上资金使用等“三重一大”事项，都经室务会集体研究、集体决策，一把手末位表态。三是积极创建政治机关，认真开展“清廉机关”“让党中央放心、让群众满意的模范机关”等创建活动，结合怀化地方党史人物，编纂《五溪清风——怀化清廉故事》一书，受到市纪委、市直机关工委的好评。四是加强统一战线、保密、平安和法治建设、禁毒及反邪教工作的领导，组织干部职工主动参与学习，积极参加各项创建活动和社会满意度调查，全年未发生安全生产和消防安全事故。

3.始终筑牢政治防线不放松。一是集中学习党的二十大精神，组织室务会班子成员集中收看开幕式，聆听习近平总书记作的工作报告并开展讨论，12月，组织室务会理论中心组专题学习，班子人人谈学习报告心得体会。二是不断深化政治理论武装，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全年组织室务会理论中心学习11次。同时通过学习强国、干部网络学院开展习近平新时代中国特色社会主思想、党的十九届历次全会精神，特别是党的三个历史决议进行学习，既联系了党史工作实际，又坚固理论基础。三是加强意识形态工作的领导，全年召开专题研判会议1次，集中学习1次，形成分析报告1份，每月向市委网信部门报送文化领域网络意识形态研判情况，今年来未发生涉党史重大舆情。

二、聚焦部门主责主业，史志编研得到加快

1.党史编研取得新成效。一是党史研究不断深化。完成《毛泽东湖南足迹》的怀化篇组稿；与在怀高校合作，开展向警予生平研究；编写完成《麻阳走出了个滕代远——从三个历史维度看滕代远革命的一生》党史党课；参与《战神》话剧大纲的审稿工作。开展通道转兵历史意义和精神价值研究，并于9月组织省市县三级党史部门和在怀高校学者对通道转兵史实进行实地调研，撰写了调研报告；开展湘西剿匪历史研究，形成《关于湘西剿匪历史研究几个问题的探讨》一文；完成《湖南红色基因文库》之《红二方面军长征在湖南》怀化篇的史料整理工作；完成了《湖南重点工程口述史》怀化篇的采集、整理。党史专题除《杂交水稻从怀化走向世界》已编撰完成外，与市党史联络组共同拟定8个特色党史专题，包括交通、教育等领域，重点突出了史料的抢救性和时代性。完成《省委工作纪事》2022卷资料整理与上报；编纂完成《怀化市委工作纪事》2021卷并启动2022卷资料征集以及编纂工作；完成《怀化精准扶贫口述史》资料征编、上报。二是党史宣教不断推进。加强党史宣传阵地建设，推动市委党校开设“怀化红色文化讲座”；协调在怀高校成立“怀化红色文化研究中心”；推荐“通道转兵纪念馆”成功申报省级党史教育基地。地方党史宣传登上央视，7月8日晚央视综合频道晚间新闻栏目播放题为《湖南30封抗战家书 让青春在烈火中永生》怀化籍烈士汪定炳的英雄事迹。增强服务党史宣传功能，积极参与《怀化国际陆港规划展厅》陈列大纲的资料整理工作；支持《湘西剿匪胜利历史陈列》《红二六军团长征司令部旧址（芷江）》《红二六军团指挥部旧址（沅陵）》等陈展大纲史料的审稿工作，目前均已开馆；进一步加强对市级党史研究宣传专家库建设和管理，推动专家库成员与教育基地（纪念馆、纪念地）结对；积极参与乡村振兴战略，推动兴办一批“红色文化开发利用示范镇（村）”。我室推出的“一堂经典党课激活一池春水”获首届湖南省党史学习教育创新案例“三十佳”；推荐芷江史志研究室精心打造的党史宣教片《追光——杰出教育家王一知先生的革命人生》参加“第二届湖南省红色故事宣讲大赛。三是党史联络工作不断加强。5月，经市委同意完成市党史联络组成员的调整工作，召开第一次工作会议，调整后的人员组成、年龄结构、部门分布得到加全面优化。制订了《怀化市党史联络工作规则》，对今后一段时期党史联络工作进行了安排。组织开展党史专题编纂，启动了8个党史专题的编纂工作。

2.志鉴编修取得新进展。一是二轮修志取得重大阶段性工作成果。4月，经过全面反映怀化市改革开放以来的丰功伟绩的鸿篇巨作——《怀化市志（1978—2010）》（稿）完成，共500余万字。7月，总编室共收集到省地方志编纂院、全省13个兄弟市州史志部门及13个县市区修志专家评审意见1000余条。为克服疫情影响，加快编修进度，市志总编室边修改、边补充，评审意见落实到达50%以上。市志省级评审会议筹备工作有序，会议材料、方案等均已得到市委领导的批示。但因疫情原因一再推迟，只待明年适时召开评审会议。《新晃县志（1978-2020）》（稿）已进入市级评审阶段，至此，13个县市区第二轮修志工作全部完成。二是部门志、特色志的编纂成果斐然，抢救性地完成了《安江纺织印染厂志》，首次成功申报了中国名镇志——《通道县坪坦乡志》。三是年鉴编写开展顺利。5月，《怀化年鉴》2022卷资料征集开始，至目前为此，年鉴稿基本完成。13个县市区年鉴编纂虽然受疫情影响，进度有些滞后，但不影响全市“两全目标”任务的完成。

三、不断强化自身建设，全面从严治党得到推进

1.抓实廉政风险防控。一是列出廉政风险清单，重新梳理岗位及履职风险点17个，明确风险点责任领导和具体责任人，制定防控措施。二是加强制度执行力度，坚持以制度管人、管事，严格执行民主集中制、领导干部个人事项报告制等制度，结合巡察中反馈的问题，修订完善《工作纪律制度》《请假、外出报告制度》等7项廉政风险防控制度，制定并出台《关于规范采购限额以下项目采购管理办法》等5项制度。

2.强化人员日常监管。一是运用好提醒谈话，注重领导干部和重点岗位人员管理，建好用活干部廉政档案，落实落细谈心谈话提醒、任前廉政谈话、签字背书、责任报告等工作。一年来共开展谈心谈话60人次，做到“四必谈”“全覆盖”。二是开展好专项整治，扎实开展“清风行动”，按时按要求上报违规收送红包礼金承诺书、违规借贷谋利问题专项治理个人情况报告表和承诺书，单位人员无违规借贷谋利情况。主动配合开展巩固脱贫攻坚战果与乡村振兴有效衔接专项监督行动，深入开展干部“庸懒散”大整顿行动，自查出的35条问题已全部整改到位。

3.持续开展廉政教育。一是着力警示教育，坚持以身边事教育身边人，经常性地传达学习市纪委关于违反相关规定典型问题的通报，集中观看警示教育专题片《初心与蜕变》，通过以案释纪、以案示警、以案促改，警醒、教育引导全体干部职工不断筑牢清正廉洁工作意识，增强拒腐防变的免疫力。开展光影铸魂活动，组织3次观影，增强了清廉文化宣传时代感和鲜活度。二是注重廉政学习，及时组织全体干部职工会议，原文传达学习习近平总书记关于全面从严治党重要讲话精神及中纪委全会、省、市纪委监委全会精神，跟进学习最新党纪法规。

4.加大干部教育培训。一是积极参加各类培训学习，全年除参加主题读书班、研讨班及党务干部、意识形态专修班等外，还组织全市史志系统参加了全国第七期年鉴主编线上培训班。5月，室主要负责人还参加了为期2个月的省委党校处级干部专修班，2位班子成员参加了市委党校专题研讨班学习。二是举办全市史志系统基层干部主题培训班，13个县市区史志研究室班子成员共50余人在7月下旬集中受训，培训主要围绕党建和党风廉政建设、党史和志鉴编纂、乡村振兴工作进行专题辅导讲座，反响强烈，成效显著。

四、紧跟市委中心大局，资政服务水平得到提升

1.全面推进机关党的建设。以创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”为抓手，着力加强机关党的建设。一是充分发挥党支部战斗堡垒作用，在新冠病毒疫情防控、全国文明卫生城市创建、全国民族团结示范市创建中，党支部精心组织，党员干部冲锋在先，圆满地完成了各项工作任务，充分展现了党员勇于担当敢于作为的精神风貌和风采。二是加强党的政治机关建设，认真落实党支部建设工作条例，坚持“三会一课”和第一议题制度，重点突出政治学习和教育。一年来，支部召开支委会12次，党员大会3次，支部书记带头上党课1堂，开展支部主题党日活动13次。同时，断续深入推进党支部“四强”建设，推行党员纪实管理和积分管理。2022年，我室的乡村振兴联系点刘家坝村支部和结对联点长湾里社区双双获奖，分别被评为全市集体经济真抓实干村党组织和全市基层党建特色社，这在全市也是唯一的。

2.戮力同心助推乡村振兴。一是高度重视驻村帮扶，全年召开乡村振兴专题研究会议4次，把乡村振兴工作与单位党建、业务工作同部署、同研究、同落实。二是全力支持驻村工作，优先安排派驻干部的工作经费、意外保险和差旅补助。三是落实帮扶资金，在自有经费十分紧张的情况下，提供帮扶资金共计6万元，其中支持产业扶持资金3万元。今年来，与联席后盾单位一起共同发力，帮扶的刘家坝村集体经济日益壮大，产业发展有了新成就，群众的收入不断提高，人居环境也日新月异。

3.全力以赴做好疫情防控。在应对今年三轮新冠病毒疫情防控保卫战中，我室干部职工闻令而动，全员下沉到社区各网格点，奋战在抗疫一线。针对长湾里社区线长面广、人员结构复杂流动性大，且无物管小区多、村社接合部的特殊情况，我室坚决贯彻市委防指工作部署，科学应对，严防死守，筑起防控“铜墙铁壁”，保护了社区人民群众的身体安康，负责的9个网格点均成功创建为“无疫情小区”。

六、存在的主要问题

综合近几年中共怀化市委党史研究室批复预算看，预算执行基本围绕保正常运转进行。预算控制率较低，主要原因是单位基本养老保险和基本医疗保险均未纳入年初预算。

七、改进措施和有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本站的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照规定加强对固定资产管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强新政府会计制度和新预算法学习培训。加强新《政府会计准则制度》、《预算法》等学习培训，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

4.推进综合治理，全力维护我室和谐稳定。一是全力以赴抓安全。进一步完善安全责任制度，加强干部职工安全知识和技能培训，提高安全意识，提升处理初期问题的能力；加强对我室安全生产工作检查，加强隐患排查，落实问题整改。二是综治维稳保平安。持续做好禁毒教育和扫黑除恶工作，加大宣传教育力度，改进工作方法，建立健全管理制度，确保我室人员平安。三是深入实施“五新四城”战略，加快建设现代化新怀化，把思想和行动统一到市委决策部署上来，树牢大抓落实的工作导向，以“功成不必在我、建功必定有我”的胸襟和担当，全力推动“五新四城”战略落地落实、见行见效。

中共怀化市委党史研究室

2023年6月19日星期一