附件3

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 森林防火专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市公安局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市森林公安局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 公众森林防火意识不断提升；林区火灾隐患不断减少；火灾案件数不断下降，森林防火长效机制更加健全。 |  |  |  | 全市森林公安机关共投入“四负责、四协同”警力4273人次，投入火场警力659人次，参与火场决策103人次，参与森林防灭火指挥部合署办公424人次，出动车辆1654台次，防火宣传2402次，排查火灾隐患888处，巡护重点区域856处，制止违规用火434起，办理涉火刑事案件32起。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | 36.9 | 36.9 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展防火宣传 | ≥60次 | 68 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 重点区域巡护 | ≥60处 | 65 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 案件查处率 | ≥65% | 85% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 2025年12月31日前完成 | 2025年12月31日前完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 推动周边经济发展 | 效果明显 | 全市森林公安机关积极协同应急、林业做好防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。 | 5 | 4 | 根据部门工作总结，酌情扣 分。 |
|  |  | 社会效 益指标 | 通过依法履职，维护社会稳定，严厉打击打击破坏生态环境、生物安全、森林和野生动植物资源犯罪 | 效果明显 | 全市森林公安机关担当作为，在接到森林火灾警情，切实履行好火场警戒、治安维护、交通疏导、火案侦破职责，及时开展火案调查取证，从严从快查处森林火灾刑事案件。起到震慑犯罪、教育群众的目的。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 通过防火宣传，让民众了解和防范森林野外用火安全，确保生态环境质量不断提高 | 效果明显 | 全市森林公安机关共投入“四负责、四协同”警力4273人次，投入火场警力659人次，参与火场决策103人次，参与森林防灭火指挥部合署办公424人次，出动车辆1654台次，防火宣传2402次，排查火灾隐患888处，巡护重点区域856处，制止违规用火434起，办理涉火刑事案件32起。 | 5 | 4 | 根据部门工作总结，酌情扣分。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升森林防火能力和水平 | 效果明显 | 对森林火灾高发地采取超常措施，对重大疑难、影响恶劣、关注度高的案件，严查不放。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥90% | 未排名 | 10 | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |

填表人： 李婷                填报日期：2026.6.16          联系电话：15115195079