## 怀化市食品药品检验所

## 2022年度专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

怀化市食品药品检验所成立于1964年1月，位于怀化市迎丰中路1064号，为副处级全额拨款事业单位，隶属怀化市市场监督管理局。2003年被确定为湖南省四大中心药品检验所之—，是集食品、药品、化妆品检验检测和科研为一体的综合性检验检测机构。现有在职人员40 人，各类专业技术人员36人。其中正高职称3人，副高职称8人，中级职称13人，助理级职称5人。

拥有液相色谱-质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、聚合酶链式反应（PCR)仪、氨基酸分析仪、离子色谱仪，薄层色谱扫描仪及成像系统、傅里叶红外分光光度计、气相色谱仪，万通自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪，日本岛津产紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、高效液相色谱仪等40余台大型精密仪器，且配置齐全。实验室及辅助用房约5000平方米，固定资产3000余万元。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、按照湖南省药品监督管理局2022年省级药品监督抽检计划的安排，怀化市食品药品检验所应承担2022年省级药品监督抽检计划中120批次省级抽检检验任务，4月24日开始正式接收样品，开始检验工作，11月24日全部完成省级药品抽检检验任务，历时7个月，截止11月24日，怀化市食品药品检验所实际共接收并完成120批次省级药品监督抽检检验任务，任务完成率100%，合格率100%，报告准确率100%。

2022年怀化市食品药品检验所共接收并完成85批次市本级药品监督抽检检验任务，其中合格79批次，合格率92.9%，不合格6批次，不合格率7.1%，报告准确率100%。

2022年怀化市食品药品检验所共接收并完成5批次市本级化妆品监督抽检检验任务，任务完成率100%，合格率100%，报告准确率100%。

2、根据省转移支付食品安全监督抽检计划和实施方案，怀化市食品药品检验所严格执行国家总局《食品安全抽样检验管理办法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》和《国家食品安全监督抽检实施细则（2022年版）》等规范，按照食品安全标准和检验规范对食品进行检验，确保检验数据和结论客观、公正。怀化市食品药品检验所2022年承担了650批次市本级食品安全监督抽检任务，任务完成率100%，合格率95.7%。计划从2022年2月份启动，其总任务数及完成时间要求见表1。

表1  2022年怀化市承担市本级食品安全监督抽检任务计划表

| 任务 类别 | 类别 分类 | 计划 批次 | 实抽 批次 | 完成时间 | 完成事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市本级食品安全监督抽检 | 普通 食品 | 650 | 650 | 2022.11.30 | 全部抽检数据完成，并直录国家食品安全抽样抽检信息系统。 | 抽样任务由市局下达，抽样部署由怀化市市场监督管理局制定，抽样与检验由怀化市食品药品检验所实施。 |
| 合 计 |  | 650 | 650 |  |  |  |

- 市级应急检验等专项，全年完成38批次，本级任务完成率100%，因市局给我所应急检验批次成本过低，又无经费弥补。参照省局下达抽检任务指标数，市局安排的检验任务经费，完成相对应的全年指标。

- 科研专项：2022年度中心同时组织实施科技项目编号为2022KJJH19和2022JJ90058两个项目，按计划完成了规定的研究任务。

- 根据《中华人民共和国食品安全法》第五章食品检验第八十七条，我所承担省、市级食品检验检测工作，为了依法按标准、按要求及时完成检验检测，为执法提供技术支撑，保障人民饮食安全。购买微生物鉴定分析系统，利于鉴定结果进行比对分析。对所抽检的产品能做到快速检验，缩短检验周期，提高工作效率。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

2022年1月15日市级食品药品保健品监测专项60万元。2022年3月3日省级市场监督管理专项资金（能力建设提升）30万元。2022年3月3日省级市场监督管理专项资金（科技项目2022KJJH19）10万。2022年7月26日科技项目专项经费（科技项目2022JJ90058）5万元。2022年7月26日省级下达药械化抽检专项资金32万元。2022年8月18日省级下达药械化抽检专项资金16万元。2022年9月22日市级食品安全抽检专项资金100万元。

（二）项目资金使用情况分析。

2022年项目资金全部使用，主要用于试剂耗材、对照品、标准品、设备款、差旅费、维修费、水电费、培训费等。

（三）项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

1、接到省、市两级2022年药品计划抽检检验通知后，所领导高度重视，立马组织相关科室与工作人员开会，制定了详细的工作计划与实施方案，按照文件分配的承检品种备好了标准品、对照品、试剂与色谱柱等耗材，安排6位技术熟练检验人员专门从事药品监督抽检检验工作，从4月24日开始正式接收省级药品样品，开始省级药品检验工作，11月24日全部完成120批次省级药品抽验检验任务，共历时7个月。全年共接收并完成85批次市本级药品监督抽检检验任务，其中合格79批次，合格率92.9%，不合格6批次，不合格率7.1%，报告准确率100%。2022年共接收并完成5批次市本级化妆品监督抽检检验任务，任务完成率100%，合格率100%，报告准确率100%。

所有药品、化妆品样品检验均严格按照现行有效的法定标准检验，同时加强质量控制，确保了检测数据和结果准确可靠，在日常的检验工作中严格遵守各项廉洁自律纪律和保密规定，无违纪，无泄密事件发生。

2、我所于2022年2月26日正式承接怀化市食品安全专项抽检任务，2022年11月30日按时完成检验任务650批次。

3、2022年市级应急检验工作1月份正式开始，接收样品38批次，12月30日完成全年应急检验工作任务。

4、2022年，同时组织实施编号为2022KJJH19和2022JJ90058两个项目，按计划完成了阶段性目标任务，收到了较好的效果，取得了喜人的研究成果，得到了省市相关领导的高度评价。2022JJ90058《返青箬叶中重金属铜迁移的分析研究》项目研究了五水硫酸铜溶液的浓度对返青箬叶铜含量的影响；分析了返青箬叶中重金属铜在不同性质食品模拟物中的迁移特点；探讨了返青箬叶中重金属铜含量大小与其在食品模拟物中迁移量变化的关系；对返青箬叶中重金属铜的食品安全风险进行了评估。2022KJJH19《油茶饼粕中残油提取和精炼工艺研究及品质分析》研究了油茶饼粕中残油的最佳提取方法；研究各精炼工艺步骤对茶油色泽、酸价、过氧化值苯并（a）芘和黄曲霉毒素B1的去除效果，以及生育酚和角鲨烯的损失程度，优化了毛茶油精炼工艺。

5、2022年我中心对微生物分析系统进行政府采购，怀财采计202210291。中标供应商为湖南华志谱科技有限公司，中标价为51.16万元。生物鉴定分析系统，利于鉴定结果进行比对分析。对所抽检的产品能做到快速检验，缩短检验周期，提高工作效率。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

接到省药品监督管理局2022年省级药品监督抽验；怀化市市场监督管理局2022年市本级药品、化妆品监督抽验；省级食品抽验、应急检验通知后，所领导高度重视，立马组织相关科室与工作人员开会，制定了详细的工作计划与实施方案，按照文件分配的承检品种备好了标准品、对照品、试剂与色谱柱等耗材。从4月24日开始正式接收省级药品样品，开始省级药品检验工作，11月24日全部完成120批次省级药品抽验检验任务，共历时7个月。全年共接收并完成85批次市本级药品监督抽检检验任务，5批次市本级化妆品监督抽验检验任务，任务完成率100%，报告准确率100%。2022年2月正式承接怀化市食品安全专项抽检任务，开始检验工作，11月30日完成650批次食品安全专项抽检任务。2022年市级应急检验工作1月份正式开始，接收样品38批次，12月30日完成全年应急检验工作任务。所有样品检验均严格按照现行有效的法定标准检验，同时加强质量控制，确保了检测数据和结果准确可靠。2022年我中心对微生物分析系统进行政府采购，怀财采计202210291。中标供应商为湖南华志谱科技有限公司，中标价为51.16万元。严格按照采购程序。在日常的检验工作中严格遵守各项廉洁自律纪律和保密规定，无违纪，无泄密事件发生。

四、项目产出情况

（一）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率情况及分析。

2022年湖南省药品监督管理局对我所下达的药品监督抽验检验任务数是120批次，我所共接收并完成120批次省级药品监督抽验任务，任务完成率100%。120批次样品中，合格120批次，合格率100%。完成2022年市本级药品监督抽验85批次，其中合格79批次，合格率92.9%，不合格6批次，不合格率7.1%。2022年共接收并完成5批次市本级化妆品监督抽检检验任务，任务完成率100%，合格率100%。省、市两级药品抽验检验报告准确率100%；化妆品检验报告准确率100%。2022年承担650批次市级食品安全抽检任务，完成率100%，合格率95.7%,不合格批次为28批次，不合格率为4.3%。2022年市级应急检验工作接收样品38批次，完成率100%。2022年我中心对微生物分析系统进行政府采购，怀财采计202210291。中标供应商为湖南华志谱科技有限公司，中标价为51.16万元。完成能力提升项目。

（二）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率情况及分析。

在上级主管部门的正确领导下，在相关部门的紧密配合下，通过本所全体工作人员的加班加点，努力工作， 2022年11月24日全部完成省级药品监督抽验检验任务，历时7个月，提前6天完成检验任务。 11月30日完成650批次食品安全专项抽检任务。2022年市级应急检验工作1月份正式开始，接收样品38批次，12月30日完成全年应急检验工作任务。2022年12月30日我中心对微生物分析系统进行政府采购，怀财采计202210291。中标供应商为湖南华志谱科技有限公司，中标价为51.16万元。

（三）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率情况及分析。

2022年度，怀化市食品药品检验所共接收并完成120批次省级药品监督抽验任务，任务完成率100%。120批次样品中，合格120批次，合格率100%，其中基本药物抽检56批次，合格56批次，合格率100%；非基本药物抽检64批次，合格64批次，合格率100%；中药饮片抽检5批次，合格5批次，合格率100%。

2022年度，怀化市食品药品检验所共接收并完成5批次市级化妆品监督抽验任务，任务完成率100%。5批次样品中，合格5批次，合格率100%。

2022年完成市本级药品监督抽验任务85批次，其中合格79批次，合格率92.9%，不合格6批次，不合格率7.1%。2022年承担650批次市级食品安全抽检任务，完成率100%，合格率95.7%,不合格批次为28批次，不合格率为4.3%。

2022年市级应急检验等专项，全年完成38批次，本级任务完成率100%，因市局给我所应急检检验批次成本过低，又无经费弥补。参照省局下达抽检任务指标数，市局安排的检验任务经费，完成相对应的全年指标。

2022年我中心对微生物分析系统进行政府采购，怀财采计202210291。中标供应商为湖南华志谱科技有限公司，中标价为51.16万元。

- 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率情况及分析。

2022年省级药械化项目资金48万元，完成省级药品监督抽验任务，实际使用资金48万元。

2022年市级食品药品保化品监测项目经费60万元，完成年度任务；实际使用资金60万元。

2022年承接省级食品安全抽检项目资金100万元，完成计划食品总批次，完成应急检验、完成食品秘书处工作。实际使用100万元。

2022年我中心对微生物分析系统进行政府采购，怀财采计202210291。中标供应商为湖南华志谱科技有限公司，下达资金30万元，实际中标价为51.16万元。

五、项目效果情况

通过准确地检验，为加强食品药品管理，保证食品药品质量，保障公众饮食用药安全和合法权益，保护和促进公众健康；为规范化妆品生产经营活动，加强化妆品监督管理，保证化妆品质量安全，保障消费者健康，促进化妆品产业健康发展，提供了强有力的技术支撑。

食品安全抽检检验工作为食品安全监管提供了强有力的技术支撑，坚持问题导向是今后食品安全工作发展的持续，通过抽检检验手段发现存在的食品安全风险隐患，及时防范，提高全民食品安全消费意识。

2022JJ90058《返青箬叶中重金属铜迁移的分析研究》在迁移条件温度100℃、时间24 h条件下，返青箬叶中铜在碱性食品模拟物中不发生迁移，在其他食品模拟物中发生不同程度的迁移，并且在大豆油中迁移量最大；返青箬叶的铜含量越高，其向食品模拟物迁移的迁移量就越大；用返青箬叶作食品内包装材料存在很大的食品安全风险，并且，使用冷冻箬叶加工的返青箬叶比用冷鲜箬叶加工的返青箬叶风险更大，应当禁止。

2022KJJH19《油茶饼粕中残油提取和精炼工艺研究及品质分析》通过试验分析了茶油提取率和精炼率，为茶油精炼和品质提升提供了理论依据，为其他品种油脂精炼和品质提升的研究提供参考。对茶油加工和产品质量安全具有可持续的影响，可带动乡村振兴。

六、其它需要说明的问题

从发展观出发，基层药品、化妆品检验机构的建设应进一步加强。房屋配套设施、大型药品、化妆品检测仪器设备，检验资质的能力储备与提高，应由省级相关部门统一规划，当地政府和省财政加大投入，了解药品、化妆品检验的重要性和必要性，保证正常的药品、化妆品监督工作开展。

为适应与时俱进的食品安全工作，作为市级食品检验机构，应加强食品安全法规等知识的学习、农兽药残留及非法添加检验检测能力，学习前沿先进的检验检测技术，提高检验检测水平。

科研项目研究，得到市局和所里领导的高度重视和大力支持，领导经常关心着项目进展，不断解决研究工作中存在的问题，使研究项目得以顺利实施，按时完成研究任务，加强组员努力工作，加强交流学习，促进人才培养。

2023年5月23日