校安部门2024年度校方责任险项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门职能

市教育局作为主管部门，负责统筹资金分配、制定投保标准、监督实施流程及绩效评估。

2.立项及资金申报依据

依据《校园安全条例》及省级财政教育专项资金管理办法，按在校学生4677人数申报预算

3.资金管理办法

执行《中小学公用经费管理办法》，资金专项用于支付校方责任险保费，范围覆盖全体学生及教职工，支持方式为财政直拨承保机构。

4.资金分配原则

按“生均定额+风险系数”分配：基础保额每生15元/年。

（二）项目绩效目标

1.主要内容

为全校4677名学生投保校方责任险，覆盖校园活动、体育课、实习等场景。

2.具体绩效目标

量化目标：投保覆盖率100%（时限：2024年9月前）；理赔响应≤5工作日（标准：资料齐全后）；师生满意度≥90%（测评方式：问卷）。

3.目标合理性分析

申报目标与学校规模、历史出险率匹配，符合区域统保政策要求。

（三）自评步骤及方法

步骤：成立小组→数据采集（财务/投保/理赔记录）→问卷调查→分析评分→报告审定。

方法：成本效益分析法、对比法（预算vs实际）、满意度调查。

1. 项目资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复

申报金额：7.0155万元（依据4677生×15元）→批复全额下达，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用

计划表：资金计划与到位情况表（单位：万元）

| 资金来源 | 计划金额 | 到位金额 | 到位率 | 到位时效性 |

|市级财政拨款| 7.0155万 | 7.0155万 | 100% | 2024年6月 |

| 合计 | 7.0155万 |3.80 | 100% | 2024年6月 |

资金使用分析：

支出合规性：保费直付学校专用账户再付保险公司，无现金支付；支付标准符合招标合同（生均15元）；支付进度与合同约定一致。

问题说明：无截留、挪用现象，但个别理赔材料延迟提交导致结案周期延长。

（三）财务管理情况

制度健全：执行《怀化市市直单位财务制度》，实行“经办人→财务审核→校长审批”三级流程，会计核算规范。

1. 项目实施及管理情况

（一）组织架构与实施流程

A[教育局制定方案] --> B[学校申报投保名单] B --> C[公开招标保险公司]

C --> D[签订合同并缴费] D --> E[出险理赔服务]

（二）项目管理

采购合规：通过政府采平台公开招标，公示中标单位及保费标准。

问题：部分班级未及时更新学生名单，导致投保信息滞后（已整改）。

（三）监管机制

教育局开展季度检查，重点稽核投保名单真实性、理赔台账完整性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

| 指标 | 目标值 | 完成值 | 评价 |

| 投保覆盖率 | 100% | 100% | 优秀 |

| 理赔时效 | ≤5工作日 | 均6.2工作日 | 合格 |

| 成本控制 | ≤7.0155.万元 | 7.0155万元 | 优秀 |

| 保单有效性 | 无免责疏漏 | 条款全覆盖 | 优秀 |

（二）效益分析

社会效益：全年处理意外伤害赔付3起，补偿金额1.6万元，家长纠纷率下降。

可持续性：建立风险数据库指导次年保费优化，形成长效保障机制。

满意度：师生满意度达93%（调查样本量：师生共200人）。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综合得分：92分（>90分评“优”），资金效益显著，风险转嫁效果突出。

（二）存在问题

1. 投保信息动态更新滞后，新增转学生未及时参保（系统未对接学籍平台）；

2. 小额快速理赔通道缺失，影响赔付效率。

（三）改进建议

1. 技术升级：对接学籍管理系统实现投保名单自动同步；

2. 优化服务：与保险公司协商设立5000元以下快速理赔通道

3. 风险教育：每学期开展安全实训课降低出险率。