2022年度怀化市锦溪小学专项资金

绩效自评报告

单位名称：   怀化市锦溪小学

2023年 6 月 16 日

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市锦溪小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

怀化市锦溪小学作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、教务处、教研室、督导室、德育处、总务处、信息办。

截至2022年12月31日，怀化市锦溪小学在职人数195人，其中员额制13人。

2、项目的实施依据

根据《怀化市财政局关于下达2021年第三批教育系统项目建设资金的通知》（怀财教指【2021】45号）、《怀化市财政局关于下达2022年第一批教育系统项目建设资金的通知》（怀财预【2022】42号）、《怀化市财政局关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金的通知》（怀财预【2022】57号）等文件下达的项目执行。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本单位2022年项目均为财政拨款项目。其中基建项目包括运动及停车场综合改造，运动场跑道及看台改造，教室、走廊外墙维修，教学楼及扩班建设，堡坎改造，校舍维修（天桥、教学楼防水），足球场、篮球场一体改造；非基建项目包括课桌椅，薄改专项，校园保安经费，国防教育阵地建设，校方责任险，科普活动，教师培训，基础教育发展专项。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

(1) 年度总目标：一是改善运动场条件，给学生提供更为舒适美观的运动环境，促进学生身心健康发展；二是消除安全隐患，保障师生安全，美化校园环境；三是改善设施设备，保障教学需求，提升办学条件；四是加强教师培训，促进课改，提高教学水平；五是开展国防教育活动，深化国防教育。

(2) 阶段性目标：一是完成所有基建项目的预算评审、招投标、竣工验收等程序，确保项目完工投入使用；二是完成课桌椅等设备采购安装，并交付使用；三是开展教师培训和国防教育活动，达到预期目标。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

我校遵循资源节约和环境友好理念，通过项目的实施，有效改善学生运动环境，消除学校安全隐患，加强学校设施设备建设，不断提升办学条件，提升校园文化内涵，提高教育教学质量，以及有利于推动小学教育事业的发展，有利于提高全民素质，构建和谐社会。

二、绩效评价工作情况

根据市财政局文件要求，我校组织各科室负责人学习绩效评价相关内容，认真总结项目工作的开展情况，组织绩效评价工作过程如下：

（一）前期准备：根据“怀财绩【2023】51号”文件要求，由财务室牵头，与后勤总务处人员成立自评工作小组，分管领导任组长，制定绩效自评工作方案。

（二）组织实施：结合相关证明材料，实事求是地填写《专项资金绩效评价共性指标表》，逐项对照指标，进行自评打分，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时收集相关佐证资料，确保自评工作真实客观、有据可依。

（三）分析评价：我校根据市财政下达的项目，按部门职责、分工明确，严格执行支出审核、财务核算等内部制度，确保资金支出合理、合法、合规，专款专用，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年项目资金年初结转0万元，全年财政拨款收入1047.69万元，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

2022年项目资金支出1047.69万元。其中运动及停车场综合改造支出241.68万元，运动场跑道及看台改造支出158.69万元，教室、走廊外墙维修支出155万元，教学楼及扩班建设支出108.02万元，堡坎改造支出100万元，校舍维修（天桥、教学楼防水）支出57万元，足球场、篮球场一体改造支出31.73万元，课桌椅支出98.86万元，薄改专项支出48.29万元，校园保安经费支出25.35万元，国防教育阵地建设支出9万元，校方责任险支出5.9万元，科普活动支出4万元，教师培训支出3.17万元，基础教育发展专项支出1万元，综合执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

我校项目由行政领导统一安排，分管财务的副校长负责组织协调，总务处负责各项具体工作的开展，会计对资金开支凭证严格审核，各司其职，完成项目的预算评审、招投标、现场管理、竣工验收和审计结算等程序。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市政府采购限额标准（2022年版）》等相关制度。学校主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。项目支出预算目标在全校各科室的齐心协力下，有制度作制约、有措施做保障，如期圆满完成。

2、项目管理情况分析

为加强项目资金的规范化、科学化管理，提高项目管理和实施成效，我校严格按照部门职责，贯彻落实上级文件精神，认真执行上级部门的工作部署。

一是动态把控工作进度。根据工作开展情况及时研究各项工作进展情况，督促加快每项工作进程，确保各项工作稳步推进。

二是遵守财务管理制度。坚持专款专用、专账核算的原则，严格管理项目资金，提高资金使用效率。

三是重视预算支出绩效评估工作，强化了各部门的预算管理意识，加强了全年预算管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

财务制度健全并制定了具体实施办法，符合相关财务会计制度的规定；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合有关文件的规定，不存在挤占、挪用、借用或随意调整等情况；财务监控有效，定期、不定期地对项目资金的使用管理情况进行检查，并对检查发现的问题进行及时整改。

（2）项目成本（预算）节约情况

进一步规范项目资金财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确项目实施要求、流程，特别是对校内实施的工程项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2022年各项目全部完成。其中基建项目全部完工并投入使用；设备采购项目全部完成采购安装并交付使用；教师培训和国防教育活动圆满完成，到达预期目标。

（2）项目完成质量

已完工的基建项目，均经有关部门验收合格；完成采购安装的设备，符合国家和行业标准。各专项工作均保质保量完成，达到预期效果。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

各项目按计划有条不紊的进行，截至2022年底，所有项目达到预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，有效提高了学生运动环境，及时消除了安全隐患，改善了学校设施设备，促进了办学条件和教学质量的提升，为国家培养优秀人才、办一所让家长和学生都满意的学校提供了保障，有着良好的社会效益。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我校建立健全了内部控制制度，设有完善的财务管理制度和业务管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。项目均取得了较好的社会效益，自我填报的《专项资金绩效评价共性指标表》，得分98分。

五、绩效评价结果应用建议

各级项目经费的预算安排建议对接项目执行单位的相应科室，有利于单位及时掌握信息，安排工作。项目经费要下拨及时，项目经费的使用也要有相应的明细，多安排执行单位对项目资金使用的培训，使财务监督更加有效。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步健全和完善财务制度及内部控制制度，根据专项资金绩效评价要求，加强对项目的组织和管理，动态监督项目实施进度和完成质量，加强各部门的沟通，确保项目的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

本报告无其他需要说明的问题。

怀化市锦溪小学

2023年6月 16 日