2025年度怀化市锦溪小学

项目支出自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出构成情况

怀化市锦溪小学2025年项目支出主要围绕教育教学、校园建设、校园安全、设备采购等方面展开，具体构成如下：

1、教育教学类项目：包括课后服务费、外派教师相关经费、国防教育经费、中方镇中心小学教育工作经费、教育人才工作室经费。

2、校园建设类项目：包括2024年科普教育“双走进”奖补资金、城区学校安全隐患及改善办学条件项目。

3、校园安全类项目：包括校园保安经费、校方责任险。

4、设备采购类项目：包括2025年教育发展项目资金（一体机设备）、2025年教育发展项目资金（第三批教育项目建设）。

5、其他专项类项目：包括实习基地建设、2025年城乡义务教育补助经费中央资金（第二批）。

（二）总体预算和执行情况

2025年学校项目支出年初预算数为529.2万元，全年预算数为755.84万元，全年执行数为715.4万元。具体项目执行情况为：课后服务费493.27万元；外派教师相关经费14.23万元；国防教育经费19.98万元；中方镇中心小学教育工作经费10万元；教育人才工作室经费5万元；2024年科普教育“双走进”奖补资金14.92万元；城区学校安全隐患及改善办学条件项目20万元；校园保安经费36.22万元；校方责任险6.98万元；2025年教育发展项目资金（一体机设备）83万元；2025年教育发展项目资金（第三批教育项目建设）3.86万元；实习基地建设6万元；2025年城乡义务教育补助经费中央资金（第二批）1.94万元。

二、项目自评工作开展情况

（一）自评工作覆盖情况

学校项目自评工作覆盖全部项目支出，包括教育教学、校园建设、校园安全、设备采购等各类项目，具体涵盖了课后服务费、外派教师相关经费、国防教育经费、中方镇中心小学教育工作经费、教育人才工作室经费、2024年科普教育“双走进”奖补资金、城区学校安全隐患及改善办学条件项目、校园保安经费、校方责任险、2025年教育发展项目资金（一体机设备）、2025年教育发展项目资金（第三批教育项目建设）等全部项目，实现项目类型全覆盖。

（二）组织开展程序

1.成立自评小组：由学校财务部门牵头，联合教务处、后勤处、安全处等项目负责部门组成专项小组，明确各部门职责。

2.资料收集与自查：各项目负责人整理项目实施方案、资金审批文件、合同和验收报告、工作总结等资料，对照计划目标自查实施进度与成果。

3.财务核对：财务部门对项目资金收支明细进行核对，确保数据准确，重点核查资金使用合规性、预算执行率。

4.综合评估：自评小组结合项目实施效果（如课后服务学生人数、研修活动次数、设备购置数量、科学实验室改造间数等）与资金使用情况，形成初步评估意见。

5.审议与总结：评估结果提交学校党委审议，最终形成项目自评报告。

（三）责任单位

1.牵头单位：学校财务部门，负责统筹自评工作、资金数据审核及报告撰写。

2.配合单位：各项目责任部门（如教务处负责教育教学类项目、后勤处负责校园建设类和设备采购类项目、安全处负责校园安全类项目），负责提供项目实施细节与成效数据。

三、项目自评结果及分析

（一）自评分数情况及分析

本年度所有项目基本完成，完成情况良好，自评分数均在90%以上，主要扣分原因在部分项目资金有所结余，执行率未达到100%。

（二）预算执行情况分析

所有项目资金全年预算数为755.84万元，全年执行数为715.4万元，总执行率为94.65%。

重点项目执行率：

课后服务费：执行数为493.27万元，执行率100%，主要用于课后服务教师补助、零星维修等支出，每学期课后服务学生人数超过4200人。

2025年教育发展项目资金（一体机设备）：执行数为83万元，执行率92.22%，主要用于教学一体机设备购置，让老旧教学设备得到更换，提升了教学数字化水平和教学效率。

校园保安经费：执行数为36.22万元，执行率100%，主要用于安保服务支出，学校配备保安10人，保障学校区域内全体师生的人身安全，正常工作秩序和治安秩序。

国防教育经费: 执行数为19.98万元，执行率99.9%，主要用于开展国防教育活动，购置国防运动会设备，达到增强学生国防观念和国家安全意识、让学生掌握基本军事知识和技能的目的。

2024年科普教育“双走进”奖补资金：执行数为14.92万元，执行率100%，主要用于科学实验校建设，进行科学实验室改造、户外种植基地改造，为师生提供科学参观和辅助教学场所，方便各项科学教学活动的开展。

（三）资金管理情况分析

1.管理机制：严格执行“收支两条线”，项目资金专款专用，设立收费公示制度，接受师生及社会监督。

2.支付流程：资金支付需经项目经办人申请、部门审核、财务复核、校领导审批多层级把关，确保合规性。

3.监督措施：学校纪委对重点领域（如校园建设、设备采购）开展监督检查，全年未发现资金挪用或违规使用情况。

（四）总体绩效目标完成情况分析

1.教育教学目标：

课后服务课程丰富多样，学生和家长可自愿选择，实现“减轻家长负担、丰富学生课余生活”目标。通过开展国防教育活动，增强学生的国防观念和国家安全意识，使学生掌握基本的军事知识和技能。通过集团化办学，促进义务教育优质均衡发展，加快鹤中教育一体化发展步伐。发挥名师工作室的示范引领作用，通过开展线上和线下研修活动，提升教师的教学技能和促进其专业成长，从而促进教师队伍的整体提升。

2.校园建设目标：

通过科学实验校建设，完成科学实验室改造、户外种植基地改造，为师生提供科学参观和辅助教学场所，方便各项科学教学活动的开展。通过中方县中方镇中心小学行政楼厕所及一层洗手池改造工程和路面改造工程，改善了校园卫生条件，提升了学校整体美观度，为师生营造了更舒适的工作和学习环境。

3.校园安全目标：

为确保校园安全，保障学校和师生利益。一是配备专职保安人员十名，轮流值班，严格执行入校登记制度，全年无重大安全事故发生。二是校方责任险全覆盖，有效防范和妥善化解各类安全事故风险。

4.设备采购目标：

完成一体机设备采购安装，使老旧教学设备得到及时更新，教学效率大大提高，保障了教育教学工作的顺利开展。通过食堂厨具采购，解决食堂设备短缺问题，食堂工作效率大大提高，校园食品安全得到保障。

（五）绩效指标完成情况分析

1. 教育教学类项目：每学期及时开展课后服务，每天2课时，完成率100%，参与学生人数4200余人，约占学生总人数的90%。购置国防运动会设备1批，开展国防教育活动5天。名师工作室开展线上和线下研修活动超过3次，效果达到预期目标。

2.校园建设类项目：通过科学实验校建设，改造新增科学实验室4间、荣誉厅1间、户外种植基地1个，使用率100%。中方县中方镇中心小学行政楼厕所及一层洗手池改造工程和路面改造工程验收合格率100%，经费使用合规率100%。

3.校园安全类项目：配备保安10名，全年无重大安全事故发生，校方责任险覆盖率100%。

4.设备采购类项目：购置交互智能平板41台、视频展台56台，大大提高了教学效率。购置汤桶消毒柜4台、打肉机1台、土豆脱皮机1台、刀具消毒柜1台，大大提高了食堂工作效率。

四、项目自评发现的问题及整改措施

（一）发现的问题

年初预算编制精准度不足，部分项目（如课后服务费）因人数变动，导致年初预算编制不准。

（二）整改措施

优化预算编制流程，在下一年度预算编制时，结合历史数据与实际情况，对项目增设“浮动预算”区间（±15%）。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）项目自评工作建议

1.引入第三方评估：对金额超过100万元的维修改造、金额超40万元的设备购置项目，邀请专业机构参与验收与绩效评估，提升客观性。

2.建立绩效档案库：将各项目自评结果归档，形成历史数据对比，为后续项目申报提供参考。

（二）预算安排建议

1.加大房屋维修改造投入：2026年拟进行启梦楼、启寐楼、体育器材室防漏水、墙面维修改造等，预算100万元，彻底消除房屋安全隐患。

2.预留应急维修资金：按历史维修费用的10%设立应急资金，应对突发设施损坏，提高校园维护效率。

六、其他需要说明的问题

无。

怀化锦溪小学

2026年6月16日