附件5

2022年度双一流专项资金绩效自评报告

一、专项资金项目概况

（一）专项资金项目基本情况。

怀化职业技术学院本年度双一流专项经费到位2,720,000元，累计支出2,455,400元，经费追减244,600元。项目经费主要应用于省级教学成果奖奖励、实训室建设、公共实训基地设施、设备建设。

- 专项资金项目绩效目标。包括总体目标和年度目标。

- 1.总体目标

改善办学条件、促进学科建设。主要内容涉及范围：教学科研、教学基础设施及其他资本性支出等。

- 2.年度目标

（1）教学科研建设：鼓励教师积极申报教学改革研究、教学成果奖等项目，促进学校教育教学改革，提升教育教学质量。

（2）教学基础设施建设：加强学校基础设施建设，完善新教学综合楼实训室建设，改善学校办学条件。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项资金、本级配套财政资金以及其他自筹资金的安排落实、总投入等情况。

本年度双一流经费累计支出2,455,400元。①省级教学成果奖支出20,000元。其中15,000元用于奖励匡晓东团队获得省级教学成果奖一等奖；5,000元用于奖励李亚玲团队获得省级教学成果奖三等奖；②实训室建设支出558,536.5元，其中370,101元用于农产品检验虚拟仿真实训室建设;   188,435.5元用于服装设计实训室建设；③公共实训基地建设支出1,876,863.5元。其中1,271,343.5元用于公共实训基地各实验室、教室多媒体智慧黑板的建设；605,520元用于公共实训基地实验室、教室空调的建设。

（二）专项资金实际使用情况。

- 专项资金主要用于对获得省级教学成果奖的团队进行奖励、改善学校办学条件，包括实训室建设、教学设备采购及安装。每一项经费的支出均符合学校实际发展需要，合理、合法和合规，不存在资金违规使用、闲置的情况。

- 专项资金管理情况分析。

- 在预算支出资金使用和管理方面，严格按照财务制度的相关要求，坚持专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序加强资金的使用管理，及时报账，确保专项资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、专项资金支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况。

为了确保专项资金的管理和使用，确保专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性，教务处严把经费管理关，做了如下工作：

1.依据学院制定的相关经费管理文件，明确专项资金的使用范围、流程，严禁随意和违规操作；

2.落实第一责任人，严格审批，由项目涉及的相关实施部门及领导加强对专项资金的审核和监督。

3.严格专项资金支出管理，加强专项资金使用过程的监督和跟踪，坚持专款专用，确保了用款的真实、合法和有效。

（二）项目组织实施情况。

1.严格招标程序，公开规范实施。严格按照学校采购制度和程序，遵循公开透明、公平竞争、诚实信用的原则，加强中标企业的履约管理，确保项目规范实施。

2.严格过程监管，提高专项资金的使用效益。统筹安排，狠抓时间节点，抓进度推进、工程验收、资金拨付、经验总结和问题整改。

3.加强风险防范。对实施项目资金拨付、管护使用等方面进行风险排查，对存在的问题及时整改。

四、专项资金绩效情况

（一）专项资金产出情况。

1.省级教学成果奖支出20,000元，其中15,000元用于奖励匡晓东获得省级教学成果奖一等奖，5,000元用于奖励李亚玲获得省级教学成果奖三等奖。其中匡晓东团队将材料修改完善后申报国家级教学成果奖。

2.实训室建设总支出558,536.5元，其中370,101元用于农产品检验虚拟仿真实训室建设，可供40人同时仿真实习；188,435.5元用于服装设计实训室建设，目前已建成投入使用，可供45人实习。

3.公共实训基地设备总支出1,876,863.5元。安装的空调和多媒体智慧黑板已通过验收并投入正常使用。

（二）专项资金效益情况。

奖励了省级教学成果奖一等奖和三等奖各1项，有效激发和促进了教师教学科研的积极性，为学校教学教学质量提升，促进内涵式发展很好的激励作用。改善了学校实训室办学条件，完成了公共实训基地57块智慧黑板的采购、安装，完成了公共实训基地129台空调的采购，为师生提供了良好的工作和学习环境。

- 专项资金项目后续工作计划。

- 1.严格规范专项资金使用，加强对专项资金使用的监管，严格做到专款专用。

- 2.科学分配项目资金，依据学校发展实际需要确定项目申报，合理配置项目资金，做到每一项支出的资金有迹可循，每一项资金都用到刀刃上。

- 3.提高专项资金使用效益，依据上一年度资金使用效益确定下一年度资金使用总体目标和产出效益，最大程度确保专项资金的产出效益。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

- 1.主要经验：

- 一是建立规范管理模式。按照“学院—部门—岗位”层层压实责任，实行月度预警，年底对标检查各项任务完成情况，分析存在的问题，并提出下一步改进措施。二是建立经费使用督查机制。经费使用绩效目标，对各个子目标进行不定期的专项督查。

- 2.存在的问题。项目实施进程较缓。

- 3.原因分析。一是项目资金下拨较晚，二是管理人员变动较为频繁，三是部分项目资金在“双一流”经费中打包拨付，年初无法准确预算。

七、有关建议

地方高职院校受地域因素和地方经济发展影响，办学经费始终落后于省会中心城市高职院校，学校现有条件难以满足学校发展需求。建议增加地方高职院校“双一流”建设专项资金投入，支持地方高职院校实现高质量发展。

八、其他需要说明的问题

无。

怀化职业技术学院

2023年5月15日