2024年度怀化市公路建设养护中心

项目支出自评结果汇总分析报告

单位名称：怀化市公路建设养护中心

2025年 6 月27 日

附件4

怀化市公路建设养护中心

2024年度项目支出自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

单位职责：贯彻执行国家、省、市有关公路工作的方针、政策、法律、法规、制度和技术标准；负责拟定公路建设养护工程计划编制事务性工作；参与编制全市公路路网结构改造规划；负责全市公路养护工程（公路大中修、桥隧维护、公路渡口、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）计划编制等事务性工作；指导监督全市普通国省干线公路建设工程的实施；组织实施全市国省干线公路大中修、灾毁重建养护工程；指导县市区实施危桥改造、灾害防治和生命安全防护工程等；承担普通国省干线工程项目设计评审、技术审查、工程交（竣）工验收及决算管理的事务性工作；参与拟定并下达县市区国省干线公路年度养护任务，对县市区公路建设、养护进行巡查和业务指导；指导协调公路用地范围内的绿化美化工作；对市级财政配套的公路养护工程资金使用情况进行监督；负责指导农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作；承担全市公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作；负责指导全市普通干线公路行业安全生产监督、应急处置和交通战备相关事务性、技术性工作；承担市本级路政行政许可、监管相关事务性工作，为公路路产路权保护工作提供服务保障；参与制定公路行业地方技术标准；承担公路科技成果推广应用和生态环保、智慧公路体系建设、路网运行监测相关事务性工作；承办市交通运输局交办的其他工作。

单位机构设置情况：怀化市公路建设养护中心作为一级部门预算单位，内设部室为：综合部、人事部、财务审计部、安全事务部、计划统计部、工程建设部、公路养护部、路网监测科技部、路政事务部、农村公路养护部。

下设3个不具备独立法人资格的正科级分支机构：市农村公路建设站、市公路应急物资站、市公路设施维护站。

2.项目主要内容

（1）普通国省公路大中修工程资金

项目实施依据：①怀化市人民政府2022年第8次常务会议纪要（会议原则同意由怀化市公路建设养护中心负责，统一组织实施全市国省干线公路大中修工程）；②怀化市人民政府2022年第40 次专题会议纪要（同意成立怀化市普通国省道公路大中修工程领导工作小组，副市长余建勇同志任组长，领导小组办公室设怀化市公路建设养护中心，现廖园熙同志任办公室主任。同意在怀化市公路建设养护中心设立怀化市普通国省道公路大中修工程建设指挥部，现由廖园熙同志任指挥长，相关部门负责人为指挥部成员，负责做好相关具体工作）；③湖南省交通运输厅关于印发《湖南省普通国省道大中修工程管理办法》的通知（湘交养管规〔2021〕12号）；④《湖南省交通运输厅关于下达2022年度第一批普通国省道养护资金计划的通知》（湘交函〔2022〕184号）；⑤《湖南省交通运输厅关于下达2022年度第四批普通国省道养护资金计划的通知》（湘交函〔2022〕384号）。

（2）专项业务工作经费

项目实施依据：①《公路安全保护条例》；②《交通运输部办公厅〈关于印发公路交通情况统计调查管理办法〉的通知》（交办规划〔2014〕186号）；③湖南省交通运输厅关于印发《湖南省农村公路日常养护管理办法（试行）》的通知（湘交农路〔2021〕160号）；④湖南省交通运输厅关于印发《湖南省普通国省道公路养护管理办法》的通知（湘交计统〔2019〕38号）；⑤中共怀化市委办公室、怀化市人民政府办公室关于印发《怀化市交通问题顽瘴痼疾系统整治三年行动方案（2023-2025年）》的通知（怀办电〔2023〕18号）

（3）公路应急保畅经费

①《公路安全保护条例》；②湖南省交通运输厅关于印发《湖南省普通国省道公路养护管理办法》的通知（湘交计统〔2019〕38号）。

（4）四好农村公路工作经费

①《湖南省人民政府关于高质量推进“四好农村路”建设工作的实施意见》（湘政发〔2019〕9号）；②湖南省交通运输厅关于印发《湖南省农村公路日常养护管理办法（试行）》的通知（湘交农路〔2021〕161号）③怀化市农村公路建设办公室关于将“四好农村路”建设工作经费纳入预算的请示（怀农路办〔2019〕9号）；④怀化市人民政府办公室关于印发《怀化市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（怀政办发〔2022〕34号）。

（5）市本级信息平台设备运行维护费

①怀化市公路路网运行监测与管理信息系统（一期）平台财评预算报告书；②市本级公路信息中心设备采购项目维护合同。

（6）长期编外合同工用工经费

- ①《怀化市人民政府关于妥善安置全市公路系统编外长期合同工的通知》（怀政发〔2014〕1号）。

项目基本性质为行政工作专项支出。用途和主要内容为组织县市区公路部门对国省干线公路实施路面大修或中修的修复性养护；制定应急预案、做好应急演练和设施维修，处理全市公路应急突发事件；完成省下达我市农村公路建设任务——实施乡镇通三级路、旅游资源产业路、新村与撤并村间便捷联通道路共381公里；构建一个统一规范、清晰完善的公路网标识体系，形成一套技术先进、科学智能的数字化路网管理系统，建成一张满足社会公众出行新需求的公路信息服务立体网络，确保国省干线公路的运行安全，有效地提升路况，营造一个高效便捷的公路交通出行环境。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

（1）普通国省公路大中修工程资金

完成省交通运输厅下达我市2024年养护工程计划；我市今年的计划222.658km，其中第一批计划115.579km，第二批48.845km，应急抢险养护工程计划58.234km。工程验收合格率100%，提升基本公共服务水平和公路安全水平，对经济发展的促进作用明显，交通建设符合环境审批要求，完全适应未来一定时期内的交通需求。

- 公路应急保畅经费

- 做好普通公路抗冰保畅、抗洪抢险以及应对突发性自然灾害损毁公路的维护等工作。

- 市本级信息平台设备运行维护费

- 做好市本级国省道公路路网运行监测与管理信息系统设备运行维护，实现资源整合及信息共享实现对全市国省干线公路路网视频监控数据采集。

- （4）四好农村公路工作经费

- 大力推进农村公路提质改造工程，有效助力乡村振兴，为全市农村区域经济发展提供公路交通支撑。2024年省下达我市农村公路建设任务为农村公路提质改造381公里，农村公路安防工程1150公里。以示范创建为抓手，带动县市区农村公路建设、养护的积极性，从建、管、养、运、安全方位出发提升农村公路整体形象。

- （5）专项业务工作经费

- 强化公路安全监督、养护工程管理、提高安全生产和应急管理水平，保持交通基础设施整体技术状况良好，公路养护巡查常态化，小修养护经常化，全面完成全市普通国省道干线公路技术状况监测评价工作；做好交通流量统计调查工作，定时上报统计报表，为科学决策提供依据；做好公路路网运行监测与信息系统日常维护，保障正常运行和使用。

- （6）长期编外合同工用工经费

- 参照本单位同岗位、同工种的同类人员，实行同工同酬，缴纳社保费。

- （7）市公路设施维护站和市公路应急物资站维修费

- 解决房屋等安全隐患，确保群众生命财产安全。

2.绩效指标

①成本指标（经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标）；②产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）；③效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）；④满意度指标（服务对象满意度指标）。

二、项目自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为进一步规范和加强我市交通运输事业发展专项资金管 理、强化绩效意识，切实提高财政资金使用效益，推进交通强省建设，2024年我中心按照相关规定，严格落实对交通运输事业发展专项资金管理、绩效管理和监督检查。

- 被评价单位、绩效评价范围与时段

- 绩效评价单位为怀化市公路建设养护中心。绩效评价范围包括公路应急保畅经费、长期编外合同工用工经费、国省干线公路大中修工程资金、市本级信息平台设备运行维护费、四好农村公路工作经费、专项业务工作经费、省道增量切块资金、2024年省级防汛救灾资金、设施维护站和应急物资站维修费。绩效评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

三、项目自评结果及分析

（一）项目资金情况分析

1、资金到位情况

专项支出2024年度预算安排如下：1、公路应急保畅经费20万元（年初预算）；2、专项业务工作经费60万元（年初预算）；3、市本级信息中心设备运行维护费7万元（年初预算）；4、普通国省公路大中修工程资金17865.36万元（年中追加）；5、四好农村公路工作经费35万元（年初预算下达市财政局经建科）；6、长期编外合同工用工经费16.28万元（年初预算）；7、国省道增量切块资金30万元（年中追加）；8、2024年省级防汛救灾资金15万元（年中追加）；9、设施维护站和应急物资站维修费14.25万元（年初预算），合计来源18062.89万元。

2、资金使用情况及绩效目标分析

2024年度专项支出为17963.31万元，执行率99.45%，主要包括：

- 公路应急保畅支出20万元，执行率100%，用于支付应急保畅差旅费用、公务用车运行支出、培训会议支出等。防汛期间，市县两级公路部门建立防汛保通应急队伍36支，应急抢险人员479人，突击抢险队员597人，共投入抢险人员3680工日，及时抢通水毁路段。

- 专项业务工作经费支出60万元，用于公路安全监督管理、交通流量调查、国省干线公路迎接交通运输部年度路况评价、公路养护巡查、公路路网运行监测与信息系统运行维护等支出。圆满完成了交通运输部公路养护统计质量省际互查工作。全市由公路部门负责整改的265处部、省、市督办的隐患点位顽障痼疾整治任务，全部整改完毕。生态文明建设取得长足进步，全市干线公路绿化绿化荣获“全国绿化模范单位”称号。怀化市普通国省道“优良路率”超过98%，再创历史新高，连续三年位列全省第一方阵，较省厅下达目标任务88.4%高出9.6个百分点。

- 市本级信息中心设备运行维护费支出6.5万元，执行率92.86%，支付怀化市新大地智能科技有限公司市本级公路信息中心设备运行维护费6.5万元，结余0.5万元财政统筹收回。对视频综合监控系统项目市本级软件、硬件、网络维护共48次，云计算中心服务器设备及网络维护10次，实现资源整合及信息共享实现对全市国省干线公路路网视频监控数据采集。

- 普通国省公路大中修工程资金支出17766.28万元：执行率99.45%。支付2022年第一批工程款1568.80万元，支付2022年第二批工程款542.15万元；支付2023年第一批工程款4608.33万元，支付2023年第二批工程款5565.72万元；2024年度第一批计划已完工的222.658公里，普通国省道大中修工程按照合同约定和工程计量，支付工程进度款4900万元，支付设计费用、监理费用合计464.92万元，建设单位管理费用支出116.36万元。2024年按期完成湖南省交通运输厅下达的大中修工程222.658公里。

- 四好农村公路工作经费支出35万元，执行率100%，用于差旅费用、公务用车运行支出、培训会议支出等。提升了农村公路基础设施水平，确保农村交通网络的畅通与安全，积极推动乡村振兴战略。2024年，会同县被命名为“四好农村路”国家级示范县，通道县万佛山旅游公路成功当选湖南省十大“最美农村路”。

- 长期编外合同工用工经费支出16.28万元，执行率100%，支付市公路应急物资站长期编外合同工杨凡平津贴补贴12.16万元、奖金1万元、1.31万元、办公费0.37万元、维修（护）费1.44万元。参照本单位同岗位、同工种的同类人员，实行同工同酬，缴纳社保费。

- 国省道增量切块资金30万元，执行率100%，支付中方县公路建养中心2023年新增切块养护经费30万元用于标线修复工程。

- 2024年省级防汛救灾资金15万元，执行率100%，支付沅陵县公路建设养护中心10万元、辰溪县公路建设养护中心5万元，用于灾后重建。

- 设施维护站和应急物资站维修费14.25万元，执行率100%，用于维护站和物资站的办公楼、门卫室、公共区域水房维修支出等。及时维修水管、围墙、值班室、大门等，解决安全隐患，确保群众生命财产安全。

- 3、项目资金管理情况分析

- （1）普通国省公路大中修工程资金

- 根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《财政部关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）、《湖南省交通运输厅关于印发〈湖南省普通国省道大中修工程管理办法〉的通知》（湘交养管规〔2021〕12号）等文件要求，工程建设指挥部制定了《怀化市公路建设养护中心普通国省道大中修工程建设项目财务管理暂行规定》，切实做好项目资金管理，严格执行到位。

按照《湖南省公路水运工程建设领域农民工工资支付管理办法》(湘交基建规( 2020)1号)和《湖南省实施〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉办法》（湘人社规〔2022〕3号）规定，施工单位湖南省怀化公路桥梁建设总公司在中国建设银行股份有限公司怀化太平桥支行开立了农民工工资专用账户，并将由市交通运输局和市劳动监察支队核定的工资性费用一次全额交入农民工工资专户。按要求在湖南省公路水运领域农民工信息报送及监管系统报送农民工信息和工资发放情况。确保及时发放农民工工资，维护农民工权益。

强化预算资金使用管理，不定期对施工单位资金使用情况进行跟踪监督，发现问题要求按规定及时进行整改。

（2）其他专项资金

- 我中心严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《怀化市公路建设养护中心政府采购内部控制制度》实施项目管理，强化资金监管，确保财政资金使用绩效。

- 项目组织实施管理情况

1、项目组织情况分析

（1）普通国省公路大中修工程

2024年省交通运输厅下达第一批、第二批大中修和应急养护工程目标任务计划222.658公里（第一批115.579km、第二批48.845km、应急抢险养护工程58.234km），怀化市公路建设养护中心作为建设单位根据计划作为立项依据组织实施。

依据相关法律法规及部省市相关规范文件通过公开招投标或政府采购程序进行了设计单位委托，由设计单位依据技术规范、部颁概预算编制办法及预算定额进行设计工作，设计施工图由相关法律法规及部省市相关规范文件由怀化市交通运输局组织专家评审并进行批复。再由怀化市财政局进行财政投资评审，最后依据财评结果对施工、监理、检测等相关工作进行了公开招投标或政府采购程序确认中标单。实施过程中严格执行相关法律法规及部省市相关规范文件进行质量安全过程管理，完工后由怀化市公路建设养护中心、怀化市交通运输局组织交（竣）工验收。

湖南省交通运输厅下达的2024年度大中修计划均由怀化市公路建设养护中心负责实施。其中2024年度第一批普通国省道大中修计划115.579公里，其设计单位通过政府采购确定为湘西宏通工程建设有限公司，监理单位通过政府采购确定为岳阳交通工程项目管理有限公司，施工单位通过市政府会议纪要委托湖南省怀化公路桥梁建设总公司实施，项目于2024年10月30日完工。2024年度第二批普通国省道大中修计划48.845公里，其设计单位为省中心委托中交第一公路勘察设计研究院有限公司负责，监理单位通过政府采购确定为北京中交安通工程技术咨询有限公司，施工单位通过公开招投标确定中标单位为湖南省怀化公路桥梁建设总公司，项目于2024年11月20日完工。2024年度应急抢险养护工程58.234公里，其设计单位通过政府采购确定为湘西宏通工程建设有限公司，监理单位通过政府采购确定为岳阳交通工程项目管理有限公司，施工单位通过市政府会议纪要委托湖南省怀化公路桥梁建设总公司实施，项目于2024年7月23日完工。

（2）其他项目

应急保畅项目、专项业务工作经费、四好农村公路工作经费、市本级信息平台设备运行维护费、长期编外合同工用工经费、设施维护站和应急物资站维修费根据年度工作实际需要组织安排。国省道增量切块资金30万元于10月份支付给中方县公路建设养护中心。2024年省级防汛救灾资金15万元于10月份支付沅陵县公路建设养护中心10万元，支付辰溪县公路建设养护中心5万元。

- 项目管理情况分析

我中心结合本市的实际和特点，在原有《怀化市国省干线公路养护工程管理考核实施细则》和《怀化市公路管理局关于全面加强大中修等养护工程管理的通知》基础上制定了《怀化市普通国省道大中修工程合同管理办法（试行）》、《怀化市普通国省道大中修工程施工监理管理办法（试行）》、《怀化市普通国省道大中修工程质量管理办法（试行）》、《怀化市普通国省道大中修工程财务管理暂行规定（试行）》、《怀化市普通国省道大中修工程廉政建设方案（试行）》、《安全管理工作职责（试行）》、《普通国省道公路大中修工程风险防范机制（试行）》、《安全隐患排查整改治理制度（试行）》，以制度为依托，进一步明确了责任，规范了工作流程。严格依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》等相关规定对工程进行招投标管理。2024年普通国省公路大中修工程已依法依规依程序由市属国有企业怀化路桥总公司中标实施启动，发挥了专业公司的作用，纾解了国企困境，稳定了企业队伍，盘活了国有资产。

我中心严格按程序结算项目款项，做到专款专用，不存在滞留、截留、挤占和挪用的现象，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。

（三）项目绩效情况分析

1、成本指标分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格按照预算安排控制支出，没有发生超支现象。

- 项目成本（预算）节约情况

2024年专项资金结余结转100.08万元，分别为：市本级信息平台设备运行维护费结余0.5万元，年末财政统筹收回；国省干线公路大中修工程市级配套资金2024年度拨付680.86万元，使用581.28万元，结转99.08万元，年末财政统筹收回，经与财政部门衔接，国省干线公路大中修工程结转资金可于2025年向财政请款支付。

2、产出指标分析

（1）项目的实施进度

湖南省交通运输厅下达2024年度普通国省道大中修222.658公里，其中第一批115.579KM（大修19.135KM、中96.444KM）、第二批48.845KM（大修0.14KM 、中修48.705KM）,应急抢险养护工程58.234KM(中修58.234KM),由怀化市公路建设养护中心实施，于2024年全部完成。

应急保畅项目、专项业务工作、四好农村公路工作、市本级信息平台设备运行维护均保质保量完成年度绩效目标任务。

- 项目完成质量

市中心今年统一组织实施的大中修工程，在按规定程序加强工程质量管理的同时，中心还约请各相关县市区公路建养中心参与大中修工程质量安全监督工作，形成对质量安全工作，上下同心、人人重视的局面，大中修工程质量合格率100%，全面完成了质量目标任务。

省交通运输厅下达我市普通干线公路路况目标任务是：PQI值87.8、优良路率88.4%。年末路况检测数据：PQI值92.72、优良路率98.53%，再创历史新高，连续三年位列全省第一方阵，较省厅下达目标任务88.4%高出9.6个百分点。

3、效益指标分析

（1）项目预期目标完成程度

①国省干线公路路况目标：省交通运输厅下达我市国省干线公路路况指标任务是：PQI值87.8、优良路率88.4%。年末路况检测数据：PQI值92.72、优良路率98.53%，再创历史新高，稳居全省第一方阵。

②国省干线公路大中修工程：2024年怀化市普通国省道大中修计划里程222.658公里，分布在沅陵、麻阳等10个县市区，累计完成投资1.78亿元。

③推进公路与经济社会融合发展：1.完成怀化市旅发大会核心景区内国省道大中修项目，国道G320、省道S249路况大幅提升，特别是安江镇稻都路（与省道S249共线）采用“四新技术”新工艺施工，整体路况提升效果非常明显，为游客进入景区提供了“畅安舒美”的感受。2.完成国道G209靖州-通道段大中修工程项目，累计投资3665.61万元，为助力少数民族地区发展、通道侗族自治县70周年县庆贡献了公路力量。

④重点民生实事：完成“三路”建设416.8公里，完成率为109.4%，共计投资129364.65万元，实现9条乡镇连通三级公路；完成农村公路安防工程建设1164.4公里，完成率为101.3%，共计投资26728.38万元；完成危桥改造36座，共计投资2217万元；完成国省干线精细化提升工程80公里，为年度考核任务的100%，累计完成投资3293.1万元。

⑤农村公路管理养护:出台《怀化市农村公路日常养护市级配套资金管理办法》，市级财政按照标准落实养护资金，共配套年度农村公路日常养护经费1968万元，资金采取项目化管理，确保资金落到实处。扎实推进农村公路养护工程，修复性养护完成414.379 公里，预防性养护完成 556.441公里，共完成970.82公里计划任务。

⑥聚焦公路保畅，维护安全生产：1.如期完成部、省、市下达督办的265处隐患点位顽障痼疾整治任务，整改率100%。2.健全完善公路应急保障体系，市县两级成立16支约284人的公路应急抢险队伍，落实100余台机械设备车辆，市本级组建一支以公路桥梁专业为主体的应急抢险专家小组，随时应对处置突发事件。积极向省厅省中心申报区域性公路交通应急装备物质储备中心尽早落地怀化3.周密做好公路应急保畅。防汛期间，市县两级公路部门建立防汛保通应急队伍36支，应急抢险人员479人，突击抢险队员597人，共投入抢险人员3680工日，及时抢通水毁路段。全市普通公路行业领域安全生产整体形势平稳，未发生安全生产责任事故。

（2）项目实施对经济和社会的影响

年底全市国省干线公路优良路率提升至怀化市普通国省道“优良路率”超过98%，再创历史新高，连续三年位列全省第一方阵，较省厅下达目标任务88.4%高出9.6个百分点。会同县被命名为“四好农村路”国家级示范县，同时作为全省唯一县级代表参加全国现场会并作典型发言；通道侗族自治县万佛山旅游公路被评选为2024年度十大“湖南省最美农村路”。生态文明建设取得长足进步，全市干线公路绿化绿化荣获“全国绿化模范单位”称号。加快推进普通公路养护工程，全面提升管养能力，实现了公路事业可持续发展。

4、满意度指标分析

经问卷调查，服务对象满意度达到年度绩效目标。

- 项目自评发现的问题及整改措施

1、个别指标下达不及时

部分专项资金指标未及时下达项目单位。我单位积极与市财政局对接，及时下达单位指标。

2、预算资金使用的前瞻性不足

在年度预算申报时不能准确地对下年度资金使用进行预计，导致在年度执行时存在调整、追加等事项。我单位积极与市财政局对接，及时调整、追加资金。

- 五、项目自评工作建议及预算安排建议

1、强化资金拨付使用管理。加强对预算执行情况的监管及时拨付专项资金，严格落实《预算法》、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》等制度。对专项资金拨付下达进行追踪跟进，避免因资金下达晚造成项目开工晚、执行率低等情况。

2、加强预算管理，提升预算编制的科学性

结合上年度项目进度及专项资金支付情况编制预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符；督促各单位全面了解自身的工作计划和经费需求，灵活运用定额预算法、零基预算法等编制方法，增强预算编制的科学合理性。

六、其他需要说明的问题

无。

怀化市公路建设养护中心

2025年6月27日