2022年度怀化市农业农村局

专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市农业农村局是市人民政府工作部门，加挂中共怀化市委农村工作办公室牌子。内设机构18个，包括：市委农办秘书科、局办公室、人事科（退休人员管理服务科）、法规科、改革与发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场信息与对外交流科、科技教育科、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、养殖业管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、机关党委等。

下设事业单位包括市农业综合行政执法支队、市农业综合服务中心、市粮油和经济作物站3个非财务独立事业单位和市农村经营事务中心、市农业科技教育促进中心、市农机事务中心3个财务独立事业单位。

2022年部门预算编制范围的二级预算单位4个，包括：怀化市农业农村局本级、怀化市农村经营事务中心、怀化市农业科技教育促进中心、怀化市农机事务中心。

2022年局本级和局属各单位纳入一般公共预算财政拨款开支人数231人（其中，行政编制59人，事业编制172人）。

2、项目的实施依据

项目实施依据是：《怀化市本级财政专项资金管理办法》

- （怀政发〔2015〕8号）、《怀化市财政局关于批复下达2022市直部门预算的通知》（怀财预〔2022〕9号）、《怀化市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》、《怀化市2021年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）专项业务（工作）经费：用于完成新农村建设、农业危险性有害物防控和救灾等农业专项业务工作。

（2）2022年市城区“菜篮子”工程及融入粤港澳大湾区“菜篮子”工程经费：用于完成组织协调“菜篮子”工程、整体品质提升及融入大湾区工作。

（3）湖南省农业劳模现金补贴：主要用于发放省部级以上劳模荣誉津贴和特困补助。

（4）2022年农业劳模补助（省级资金）：主要用于发放省部级以上劳模荣誉津贴和特困补助。

（5）全市高标准农田建设专项经费：主要用于耕地质量管理、永久基本农田保护、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目管理工作经费。

（6）高标准农田建设项目管理经费：主要用于完成全市高标准农田建设全面评价工作。

（7）粮食安全专项工作经费：主要用于落实促进粮食等主要农产品生产发展等专项工作。

（8）农村人居环境整治专项工作经费：主要用于农村人居环境整治提升相关工作。

（9）人居环境整治工作经费：主要用于农村人居环境整治提升相关工作。

（10）农业生产投入品检测经费:主要用于农业生产领域投入品检验检测相关工作。

（11）农业综合执法经费：用于改善我市农业综合执法装备条件，提升农业综合执法人员素质，打击农业违法行为相关工作。

（12）省农博会经费：用于完成展会展示展销、重点产业招商、每年参加省农博会的筹备、召集、宣传等运行费用。

（13）种业振兴及种质资源普查与收集工作经费：主要用于农作物种子（种苗）的资源普查及收集相关工作。

（14）生猪屠宰环节病猪无害化处理补贴资金：主要用于开展生猪屠宰环节病害猪无害化处理监督管理及补贴资金发放。

（15）中药材专班工作经费：主要为中药材专班工作经费，用于专班差旅费、办公用品的购置、会议费、印刷费、租车费等。

（16）乡村振兴工作经费：用于乡村振兴相关工作。

（17）引进人才补贴资金：用于市直企事业单位引进人才2022年度补贴、“五溪智汇”柔性引进人才2021-2022年度工作补助。

（18）农产品区域公用品牌征集活动经费：用于农产品区域公用品牌征集相关的支出。

（19）2022年区域公用品牌建设资金（省级资金）：用于农产品区域公用品牌宣传打造相关工作。

（20）抗疫补助资金：用于抗击新冠疫情开支。

（21）农业农村局综合行政执法人员制式服装经费：用于市级农业农村局综合行政执法人员制式服装专项资金。；

（22）2022年农产品质量安全监管资金（省级资金）：用于稻谷专项风险监测500以上批次检测经费。

（23）2022年绿色有机地标农产品认证补助资金（省级资金）：用于两品一标获证企业的认证费及检测费的补贴。

（24）2022年农业生产救灾资金（农作物重大病虫害防控）（省级资金）：用于粮油作物重大病虫鼠害监测、防控、农药减量及控制病虫危害损失等相关工作。

（25）农药安全监管资金（省级资金）：用于农药安全监管相关工作。

（26）农业综合统计监测（省级资金）：用于佳慧定点监测、舆情监测等与农业综合统计监测相关工作。

（27）受污染耕地安全利用区农产品抽检资金（省级资金）：用于全市轻中度污染耕地稻谷、蔬菜等农产品检测抽样工作。

（28）2022年渔政执法和智慧渔政建设资金（省级资金）：用于渔政执法指挥中心大屏及前端监控补点，智慧渔政信息系统运营维护，渔政执法车船油料、看护、维保、禁捕宣传、执法等相关工作。

（29）2022年农作物、畜禽种业安全监管资金（省级资金）：用于农作物、畜禽种业安全监管相关工作。

（30）2022年乡村振兴带头人“头雁”培育与高素质农民培训资金（省级资金）：用于乡村振兴带头人及高素质农民培训相关工作。

（31）2022年化肥减量增效补助资金（省级资金）：用于化肥减量增效相关工作。

（32）2022基层农技推广体系建设与农业实用技术示范资金（省级资金）：用于农业实用技术示范及大豆玉米复合种植示范相关工作。

（33）2022年度重大、重点课题项目：用于支付专家课题费。

（34）怀化市蓝洋科技服务有限公司送柑橘病虫害防治科普下乡活动补助资金：用于送柑橘病虫害防治科普下乡活动补助资金。

（35）怀化市富华农业开发有限公司乡村振兴产业发展资金：直接到企业资金。

（注：农业科技教育促进中心、农村经营事物中心专项资金绩效报告另附）。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

深入实施“五新四城”战略，全面推进乡村振兴，着力绘就山乡巨变新画卷，守住三条底线，抓好粮食生产和重要农产品供给，落实耕地保护硬措施，巩固拓展脱贫攻坚成果；抓住三个重点，扎实推进乡村产业发展，扎实推进乡村建设，扎实推进乡村治理；推进四项改革，稳慎推进农村“三块地”改革，着力深化农村集体产权制度改革，持续深化“三社合一”改革。补齐三块短板，增加农民收入，促进城乡基本公共服务均等化，发展壮大新型农村集体经济。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）生态效益

通过农村人居环境整治专项工作，推动社会和谐发展，农村人居环境整治提升展现新面貌。坚持治垃圾、治水、治厕、治房、治乡风“五治”并举，全面实施十大行动，治理农村黑污水体1992处，完成农村户厕改造64807个，依法拆除农村废弃杂屋17375处，“八整洁”标准村庄694个，打造微景观9546个，创建美丽乡镇40个、美丽村庄421个、美丽团寨1516个、美丽庭院23903个，农村人居环境群众满意度达99.42%。

（2）社会效益

现代中药种植加工及大健康产业链、种业及粮食加工产业链、水果产业链、现代畜牧业产业链、油茶及其他油料加工产业链纳入5+N现代化产业新体系。中药材种植新增21万亩，杂交水稻制种12.44万亩，柑橘品改12.8万亩。新增省级现代农业产业园2个、省级现代农业特色产业园4家、省百企培育项目10家、省级龙头企业13家、省级示范合作社26家、省级示范家庭农场39家。8种新型村级集体经济发展模式全面推广。

（3）经济效益

全市农林牧渔业总产值、农村居民人均可支配收入分别同比增长3.7%、7.1%，增速分别排名全省第7位、第6位。完成粮食播面466.7万亩、粮食总产39亿斤，实现双稳双超。治理耕地抛荒8.29万亩，完成高标准农田建设34.55万亩。能繁母猪存栏稳定在22万头以上，稻渔综合种养面积39万亩，油菜播种面积201万亩，蔬菜种植面积120万亩。大力发展外向型农业，成功举办中国（怀化）—东盟绿色农产品对接会，开行农产品东盟专列，带动货物出境13.4万吨、货值7亿余元。

二、绩效评价工作情况

根据市财政局文件要求，我局组织各科室负责人学习绩效评价相关内容，认真总结项目工作的开展情况，组织绩效评价工作过程如下：

（一）前期准备：根据“《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》[湘办发(2019)10号]”文件要求，由计财科牵头成立自评工作小组，分管领导任组长，制定绩效自评工作方案。

（二）组织实施：结合2022年的财务报表，实事求是地填写《财政专项资金绩效评价共性指标表》，逐项对照指标，进行自评打分，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时收集相关佐证资料，确保自评工作真实客观、有据可依。

（三）分析评价：我局根据市财政下达的项目，按部门职责、分工明确，严格执行支出审核、财务核算等制度，确保资金支出合理、合法、合规，专款专用，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年专项经费全年预算共计434.39万元，年中追加预算及省拨经费全年共计财政拨款收入1232.52万元。资金全部到位。

2、项目资金使用情况分析

2022年度项目资金实际支出1232.52万元。

（1）专项业务（工作）经费9万元：到位资金执行金额9万元，执行率100%，主要用于日常工作经费，其中：办公费1.33万元，占支付资金14.8%；差旅费6.21元，占支付资金69%；印刷费0.55万元，占支付资金6.1%；会议费0.48万元，占支付资金5.3%；培训费0.1万元，占支付资金1.1%；其他交通费用0.08万元，占支付资金0.89%；其他商品和服务支出0.25万元，占支付资金2.8%。

（2）2022年市城区“菜篮子”工程及融入粤港澳大湾区“菜篮子”工程经费12万元：到位资金执行金额12万元，执行率100%，主要用于日常工作经费，其中：办公费1.51万元，占支付资金12.58%；差旅费4.08元，占支付资金34.00 %；印刷费 1.49万元，占支付资金12.42%；劳务费0.09万元，占支付资金0.75%；公务用车运行与维护1万元，占支付资金8.34%；维修（护）费0.875万元，占支付资金7.3%；电费 0.19万元，占支付资金1.58%；新增固定资产0.385万元，占支付金额3.21%；其他商品和服务支出2.381万元，占支付资金19.84%。

（3）农业劳模现金补贴：省级资金35万元，市财政配套拨付23.65万元，用于发放省部级以上农业劳模荣誉津贴和特困补助。到位资金执行金额57.92万元，余额0.73万元执行率98.76%。资金未执行完毕的原因主要是在支付完部级劳模补助后余额不足以支付国家级劳模补助资金2.512万元，已另向财政申请追加经费1.782万元，用于拨付2022年度国家级农业劳模补助资金。

（4）全市高标准农田建设专项经费12万元：到位资金执行金额12万元，执行率100%，主要用于日常工作经费，其中：办公费1.295万元，占支付资金10.79%；差旅费5.05元，占支付资金42.08%；印刷费 0.95万元，占支付资金7.92%；劳务费0.09万元，占支付资金0.75%；公务用车运行与维护1.09万元，占支付资金9.11%；委托服务费2万元，占支付资金16.67%；其他交通费0.91万元，占支付资金7.56%；其他商品和服务支出0.618万元，占支付资金5.15%。

（5）高标准农田建设项目管理经费：到位资金执行金额60万元，执行率100%，主要用于高标准农田建设管理相关工作，其中：差旅费5.2万元，占支付资金8.67%；公务用车运行与维护3.43万元，占支付资金5.72%；委托服务费44.35万元，占支付资金73.92%；其他商品和服务支出7.02万元，占支付资金11.7%。

（6）粮食安全专项工作经费：主要为落实促进粮食等主要农产品生产发展相关工作日常运转经费，到位资金执行金额59.81万元，执行率99.68%。其中：办公费2.72万元，占支付资金4.55%；差旅费2.54万元，占支付资金4.25%；印刷费7.11万元，占支付资金11.89%；邮电费3.21万元，占支付资金5.37%；公务用车运行与维护5.34万元，占支付资金8.93%；委托服务费1.93万元，占支付资金3.23%；会议费8.04万元，占支付资金13.44%；新增固定资产1.32万元，占支付资金2.21%；其他交通费2.58万元，占支付资金4.31%；维修（护）费1.67万元，占支付金额2.79%；其他商品和服务支出1.28万元，占支付资金2.14%。

（7）农村人居环境整治专项工作经费：到位资金执行金额12万元，执行率100%，主要用于日常工作经费，其中：办公费0.33万元，占支付资金2.75%；差旅费5.08元，占支付资金42.33%；印刷费2.71万元，占支付资金22.58%；邮寄费0.12万元，占支付资金1%；会议费2.26万元，占支付资金18.83%；新增固定资产0.35万元，占支付资金2.91%；维修（护）费0.16万元，占支付资金1.33%；其他交通费0.72万元，占支付资金6%；其他商品和服务支出0.27万元，占支付资金2.25%。

（8）人居环境整治工作经费：到位资金执行金额100万元，执行率100%，其中：办公费3.96万元，占支付资金3.96%；差旅费22.84万元，占支付资金22.84%；印刷费3.77万元，占支付资金3.77%；邮电费0.18万元，占支付资金0.18%；会议费4.53 万元，占支付资金4.53%；培训费5.25万元，占支付资金5.25%；新增固定资产0.35万元，占支付资金0.35%；租赁费4.8万元，占支付资金4.8%；委托服务费1.36万元，占支付资金1.36%；公务用车运行维护费0.72万元，占支付资金0.72%；其他交通费0.91万元，占支付资金0.91%；其他商品和服务支出51.33万元，占支付资金51.33%。

（9）农业生产投入品检测经费: 到位资金执行金额49.7万元，执行率82.83%。其中：办公费4.17万元，占支付资金8.39%；差旅费7.35万元，占支付资金14.79%；印刷费7.23万元，占支付资金14.55%；邮电费0.62万元，占支付资金1.25%；电费1.96万元，占支付资金3.94%；物业费9.11万元，占支付资金18.33%；维修（护）费3.52万元，占支付资金7.08%；委托业务费14.99万元，占支付资金30.16%；专用材料费0.48万元，占支付资金0.96%；劳务费0.09万元，占支付资金0.18%。

（10）农业综合执法经费：到位资金执行金额30万元，执行率100%。其中：办公费0.57万元，占支付资金1.90%；差旅费19.18元，占支付资金63.93%；印刷费1.05万元，占支付资金3.5 %；劳务费0.81万元，占支付资金2.7%；会议费0.08万元，占支付资金0.27%；培训费0.28万元，占支付资金0.93%；公务用车运行维护费1.04万元，占支付资金 3.47%；维修（护）费0.35万元，占支付资金1.17%；其他交通费1.33万元，占支付资金4.43%；委托业务费1.7万元，占支付资金5.67%；其他商品和服务支出3.61万元，占支付资金12.03%。

（11）省农博会经费：到位资金执行金额48万元，执行率100%。其中：委托业务费43.28万元，占支付资金90.17%；差旅费3.26万元，占支付资金6.79%；公务用车运行维护费0.99万元，占支付资金2.07%；其他交通费0.47万元，占支付资金0.97%。

（12）种业振兴及种质资源普查与收集工作经费：到位资金执行金额6万元，执行率100%。其中：办公费0.58万元，占支付资金9.67%；差旅费4.13万元，占支付资金68.83%；印刷费0.14万元，占支付资金2.33%；电费0.16万元，占支付资金2.67%；会议费0.05万元，占支付资金0.83%；培训费0.09万元，占支付资金1.5%；邮电费0.46万元，占支付资金%；劳务费0.09万元，占支付资金7.67%；其他商品和服务支出0.3万元，占支付资金5%。

（13）生猪屠宰环节病猪无害化处理补贴资金：到位资金执行金额25.2万元，执行率100%。用于支付金泰肉类食品有限公司生猪屠宰环节病猪无害化处理补贴。

（14）中药材专班工作经费：到位资金执行金额49.95万元，执行率99.89%。其中：办公费2.56万元，占支付资金5.13%；差旅费9.78万元，占支付资金19.58%；印刷费10.65万元，占支付资金21.32%；邮电费0.28万元，占支付资金0.56%；会议费6.99万元，占支付资金13.99%；维修（护）费4.15万元，占支付资金8.31%；新增固定资产3.25万元，占支付资金6.51%；培训费0.46万元，占支付资金0.92%；公务用车运行维护费2.42万元，占支付资金4.85%；其他交通费0.49万元，占支付资金0.98%；其他商品和服务支出8.92万元，占支付资金17.85%。

（15）乡村振兴工作经费：到位资金执行金额100万元，执行率100%。其中：办公费8.85万元，占支付资金8.85 %；差旅费23.92万元，占支付资金23.92%；印刷费7.98万元，占支付资金7.98%；邮电费 1.96万元，占支付资金1.96%；会议费8.5万元，占支付资金8.5%；培训费7.85万元，占支付资金7.85%；维修（护）费8.65万元，占支付资金8.65%；劳务费6.57万元，占支付资金6.57%；公务用车运行维护费3.42万元，占支付资金3.42%；其他交通费3.3万元，占支付资金3.3%；其他商品和服务支出19万元，占支付资金19%。

（16）市直企事业单位引进人才2022年度补贴：到位资金执行金额7.2万元，执行率60%。资金未执行完毕的原因是资金到位时间较晚，其中两位享受补贴人员未履行完程序已年底关账。现已经向财政申请结转剩余资金。

（17）“五溪智汇”柔性引进人才2021-2022年度工作补助：到位资金执行金额0万元，执行率0%。资金未执行完毕的原因是该笔资金2022年12月下达，享受补贴人员未履行完程序已年底关账。现已经向财政申请结转该笔资金用于发放相关人员补助。

（18）2022年度重大、重点课题项目；到位资金执行金额2万元，执行率100%。用于支付专家课题费。

（19）怀化市蓝洋科技服务有限公司送柑橘病虫害防治科普下乡活动补助资金：到位资金执行金额1.3万元，执行率65%。

（20）怀化市富华农业开发有限公司乡村振兴产业发展资金：到位资金执行金额0万元，执行率0%。

（21）农产品区域公用品牌征集活动经费：到位资金执行金额30万元，执行率100%。用于支付湖南屈禹文化传媒有限公司公用品牌征集活动经费。

（22）2022年区域公用品牌建设资金（省级资金）：到位资金执行金额143万元，执行率100%。其中：租赁费8.8万元，占支付资金6.15%；委托业务费96.52万元，占支付资金67.5%；差旅费3.87万元，占支付资金2.71%；劳务费7.95万元，占支付资金5.56%；其他商品和服务支出25.86万元，占支付资金18.08%。

（23）抗疫补助资金：到位资金执行金额20.42万元，执行率99.61%。用于抗击新冠疫情所产生的支出。

（24）农业农村局综合行政执法人员制式服装经费：到位资金执行金额12.34万元，执行率76.5%。资金未执行完毕的原因是预留了质保金3.79万元。

（25）2022年农产品质量安全监管资金（省级资金）：到位资金执行金额50万元，执行率100%。其中：委托业务费48.04万元，占支付资金96.08%；差旅费1.96万元，占支付资金3.92%。

（26）2022年绿色有机地标农产品认证补助资金（省级资金）：到位资金执行金额14.54万元，执行率48.47%。资金未执行完毕的原因是部分企业当年的绿色食品有机认证证书暂未下达，故未支付补贴。

（27）2022年农业生产救灾资金（农作物重大病虫害防控）（省级资金）：到位资金执行金额19.9万元，执行率99.5%。

其中：专用材料费16.9万元，占支付资金84.93%；委托业务费3万元，占支付资金15.07%。

（28）农药安全监管资金（省级资金）：到位资金执行金额9.84万元，执行率98.4%。其中：差旅费2.45万元，占支付资金24.90%；委托业务费6.55万元，占支付资金66.56%，劳务费0.36万元，占支付资金3.66%；会议费0.48万元，占支付资金4.88%。

（29）农业综合统计监测（省级资金）：到位资金执行金额10万元，执行率100%。其中差旅费1.13万元，占支付资金11.3%；委托业务费7.99万元，占支付资金79.9%；劳务费0.6万元，占支付资金6%；会议费0.28万元，占支付资金2.8%。

（30）受污染耕地安全利用区农产品抽检资金（省级资金）：到位资金执行金额23.93万元，执行率99.09%。其中委托业务费23.39万元，占支付资金97.74%；差旅费0.54万元，占支付资金2.26%。

（31）2022年渔政执法和智慧渔政建设资金（省级资金）：到位资金执行金额80万元，执行率100%。其中：维修（护）费44.48万元，占支付资金55.6%；新增固定资产23.15万元，占支付资金28.94%；专用燃料费3.52万元，占支付资金4.4%；印刷费8.85万元，占支付资金11.06%；

（32）2022年农作物、畜禽种业安全监管资金（省级资金）：到位资金执行金额7.4万元，执行率37%。其中：委托业务费3万元，占支付资金40.54%；会议费4.4万元，占支付资金59.46%。

（33）2022年乡村振兴带头人“头雁”培育与高素质农民培训资金（省级资金）：到位资金执行金额8.58万元，执行率30.65%。资金未执行完毕的原因主要是因疫情原因未能开办培训班，仅支付了前期启动资金。

（34）2022年化肥减量增效补助资金（省级资金）：到位资金执行金额3.72万元，执行率37.2%。其中：其他商品服务支出3万元，占支付资金80.65%；差旅费0.72万元。占支付资金19.35%。

（35）2022基层农技推广体系建设与农业实用技术示范资金（省级资金）：到位资金执行金额14.96万元，执行率99.73%。其中：差旅费2.67万元，占支付资金17.86%；印刷费3.96万元，占支付资金26.47%；劳务费4.13万元，占支付资金27.61%；其他商品服务支出4.2万元，占支付资金28.07%。

（注：农业科技教育促进中心、农村经营事物中心专项资金绩效报告另附）。

3、项目资金管理情况分析

（1）在资金管理制度方面，建立了相关专项资金管理制度，进一步规范使用财政资金、加强资金管理，对专项资金的管理提出更为具体的要求。

（2）在资金管理方面，能够按照相关专项资金管理制度的规定，对项目资金进行专人管理、专项核算，做到了专款专用，无截留、挪用等现象；资金使用严格履行审批程序，重大支出开会集体审议，确保资金使用公开、公正、科学、高效。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我局严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2022年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。项目支出预算工作目标在市财政局业务部门的指导各科室的齐心协力下，有制度作制约、有措施做保障，如期圆满完成。

2、项目管理情况分析

为加强项目资金的规范化、科学化管理，提高项目管理和实施成效，我局严格按照部门“三定”职责，贯彻落实上级文件精神，认真执行上级主管部门的工作部署。

一是建立工作推进制度。根据工作开展情况及时研究各项工作进展情况，督促加快每项工作进程，确保各项工作稳步推进。

二是坚持财务管理制度。坚持谁经手谁报销、实报实销的原则，严格管理项目资金，提高资金使用效率。

三是重视预算支出绩效评估工作，强化了各部门的预算管理意识，加强了全年预算管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

财务制度健全并制定了具体实施办法，符合相关财务会计制度的规定；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合有关文件的规定，实行专账管理，并按照具体救助的支出项目单独记账，分别核算，不存在挤占、挪用、骗取、套取补助资金等情况；财务监控有效。建立健全项目资金监管机制，定期、不定期地对项目资金的使用管理情况进行检查，并对检查发现的问题进行及时整改。

（2）项目成本（预算）节约情况

进一步规范项目资金财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确中心内物资、项目采购要求、流程，特别是对我局实施的建设或维修项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

2、项目的效率性分析

全面推进乡村振兴，农业农村各项工作取得明显成效。粮食生产任务全面完成，为全省4个完成粮食生产任务市州之一。怀化市获批国家中医药综合改革示范区先导区，靖州县获评全国农业现代化示范区，鹤城区获评全国休闲农业重点县。怀化市、洪江市农村人居环境整治提升工作和沅陵县禁捕退捕工作荣获省政府真抓实干督查激励表扬，市本级实现零的突破。全省乡村建设暨农村人居环境整治提升现场推进会在怀化召开。全市农林牧渔业总产值、农村居民人均可支配收入分别同比增长3.7%、7.1%，增速分别排名全省第7位、第6位。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。项目都取得了较好的社会效益。

2023年6月19日