附件7

2022年度怀化市工业和信息化专项资金

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023年 6 月 30 日

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

我局2022年工业发展专项包括工业运行监测协调专项经费、节能监察工作经费、安全生产专项经费、产业园区专业化建设推进高质量发展三年行动计划专项经费、新型基础设施建设专项、推进军民融合深度发展专项业务工作经费、技改及第三方评价经费、室内装饰行馆办工作经费、新型墙体材料及散装水泥推广经费、全市电网供电能力提升三年行动计划专项业务工作经费、新增规模企业培育资金、全市千名干部联千企行动专项资金、信息化（产业园区）十四五规划编制等。

- 项目的实施依据

1、工业运行监测协调专项依据怀化市人民政府办公室

印发《关于加快怀化市工业新兴优势产业链发展的实施方案》的通知怀映办发(2021)5号文件规定立项。

2、安全生产专项依据中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室

关于印发《怀化市安全生产监督管理职责规定》《怀化市安全生产巡查督导工作制度》<怀化市安全生产工作考核办法》(怀化市安全生产问责办法》的通知怀办发电(2017)25号等文件规定进行立项。

3、全市电网供电能力提升三年行动计划专项依据怀化市工业和信息化局《关于请求全市电网供电能力提升三年行动计划工作经费纳入财政预算的请示》进行立项。

4、新型基础设施建设专项依据城区老旧小区改造及新型基础设施建设工作调度会（2020年4月23日）会议纪要进行立项。

5、节能监察工作经费依据湖南省工业通信业节能监察中心《关于下拨相关州市2021年国家重大工业专项节能监察补助经费的通知》立项。

- 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

工业运行监测协调专项

1.电子信息产业链。重点培育从上游的基础原材料、元器件，到中游的整机制造和配套、下游的应用拓展和信息服务全产业链联动发展的产业体系，打造以智能终端、智能照明、智慧城市等3大子产业链和新型电子材料及元器件、光电子、智能终端制造行业电子、软件与信息服务业务等5大先进制造业集群。支出金升阳(怀化)科技、合利来、湘鹤电缆、亚信电子、优美兴科技、奇力新电子、向华电子、华晨电子、建南机器、泰达讯科技、沃世达等重点企业发展。到2025年，力争全市电子信息产业规模达到500亿元、规模以上企业达到100家以上，建成省重要电子信息产业基地。[重点园区:怀化高新区、怀化经开区、沅陵工;集中区、芷江工业集中区、麻阳工业集中区、辰溪工业集中区、江高新区(洪江市)]

2.绿色食品加工产业链。坚持“品牌带动、创新驱动、集联动、融合互动”发展理念，重点建设粮食、水果、油料、蔬菜茶叶、畜禽水产等6大现代绿色食品加工产业和原料标准化生基地。推广应用现代信息、生物工程、非热杀菌等先进适用技全面提升自动化水平，促进产品提档升级。扶持麻阳米米、雪片片桔、盛源油脂、九丰农业、皇妃茶业、老蔡食品、一品东博嘉魔力等龙头企业做大做强。到2025年，力争绿色食品加产业总产值达到400亿元、年均增长15%，培育销售收入超企业35家以上，建成全国知名绿色优质农产品供应基地。(重点园区:麻阳工业集中区、溆浦工业集中区、鹤城工业集中区、工业集中区、新晃工业集中区、靖州工业集中区、会同工业集中区）

3中药材加工产业链。立足怀化特色中药材资源，依托院士工作站、侗医药研究省重点实验室等一批国家、省级创务平台，开展区域道地中药材开发利用关键技术攻关;加快发展青风藤、茯苓、黄精、山银花等品牌药材和靖州县、洪江市、新晃县、淑浦县产地市场建设，打造“湖南西部中药谷”。以正清制药、天骑医学、正好制药、博世康医药、补天药业、林泉药业、北大米名等企业为重点，形成集中药种植、加工、制造、科研、销售、服务于一体的中医药产业链。到2025年，力争中药材加工产业总产值达到100亿元、规模以上企业达到50家，建成五省边区中医药健康产业基地。【重点园区:怀化高新区、鹤城工业集中区、洪江高新区(洪江市)、靖州工业集中区、通道工业集中区]

4.新材料(精细化工)产业链。依托怀化高新区生物基、镁铝合金新材料、洪江高新区(洪江区)化工产业、辰溪矿物功能材料、新晃精细化工材料产业基础优势，支持重大新材料首批次应用推广和关键新材料突破发展，做强一批新材料产业链条;大力推进骏泰科技、千源铝业、恒光科技、久日新材、蓝伯新材料、红星发展、华鑫莫米石等重点企业加快发展。到 2025年，力争全市新材料(化工)产业总产值达到100亿元、规模以上企业达到100家，建成省新材料(精细化工)产业基地。[重点园区:怀化高新区、洪江高新区(洪江区)、辰溪工业集中区、新晃工业集中区、靖州工业集中区]

5.装配式建筑产业链。面向全省住宅产业化需求，重点发展装配式结构系统、装配式内装修系统、装配式外围护系统3大领城，以培育晟力精工、怀化远大、嘉晟往建、四维住工、大鼎钢策咨询;实施科技特派员帮扶行动，为链上企业提供技术攻关。成果转化、资源引进、战略咨询等服务。开展技术供管对接活动。通过“揭榜对接”方在，邀请省内外高校科研院所等技术团队物助企业开展关键核心技术攻关;各产业链适时举办技术供对接会，发布链上企业项目成果和技术需求，引进资本、技术、人才，加快创新成果产业化。励产业技术创新联盟建设。对新组建成立的以园区主导产业集群为方向、园区骨干企业为牵头单位的产业技术创新战略联盟，一次性奖励30万元;对新批的省级产业技术创新战略联盟、知识产权联盟的牵头企业，一次性奖励50万元。

6.推动产业集聚。发挥产业园区磁场效应，引导产业不断向园区集聚，形成区域分工有序、相互协作、前后配套、链接紧密、各具特色的产业集聚发展格局;组建产业集群发展促进机构，为集群内企业或平台提供产业、投融资、经营管理、市场开拓、人才培育等咨询和培训服务，承担集群内部公共服务事项。推动全市产业园区错位发展，建设专业化、特色化园区。每个产业园区按照“一主一特”的方向布局产业，围绕主特产业延链、补链、强链，建设互为配套的产业链体系。按照全市产业“一盘棋”的原则，统筹研究推进重大项目招引和落地。探索项目准入联审机制，引导重大产业项目按照《怀化市产业园区产业功能分区指导目录》入园发展，避免园区同质化建设和悉性竞争;推行协作利构等EPC总包龙头企业，以台泥、福场饮等新型建材企业为重点。积极引入产业链缺失及关键环节研发生产企业，加强税术研发。检验检测等公共服务平台建设。完善产业链条，增强产业综合党争力。到 2025年，力争全市装配式建筑基地产能达到200万平方米/年，形成装配式建筑生产基地6个，实观产值200亿元左右、年均增长20%以上，建成省装配式建策产业基地。[重点国区:鹤城工业集中区、中方工业集中区、洪江高新区(洪江市))

7.先进桥隧装备制造产业链。以产业集群化、装备智能化。产品高端化、生产数字化为动力，做大做强装备制造产业。强化与长株潭轨道交通、工程机械等产业集群的配套协作，以中铁五新钢模、中南桥梁、恒裕实业、珠华制造、创佳数控等企业为龙头，吸引其上下游关联企业入驻怀化，打造先进桥随策备制造基地及工程安装施工、研发设计、安全监测、维修养护、应急管理服务基地。到 2025 年，力争全市先进桥随装备制造产业主营业务收入达到80亿元以上、年均增长15%，建成省先进桥装备制造产业基地。(重点园区:中方工业集中区、淑通工业集中区、怀化高新区).

2、安全生产专项：1、按照管理权限负责工业企业(中小微企业)安全生产管理工作。2、按照管理权限负责通信业安全生产管理、监督检查电信、移动、联通等运营设施及通信业新建、扩建、改建项目建设的安全管理工作。3.负责指导工业企业技改项目的安全设施和职业病防护设施“三同时”工作。牵头组织推广全市本系统内安全生产责任保险工作。4.按照管理权限负责冶金、建材、有色、机械、轻工、纺织、烟草等行业安全生产管理工作。5、按照管理权限负责民用爆炸物品生产、销售及驻怀军工企业的安全管理工作。负责全市民用爆炸物品行业和军工企业等伤亡事故的统计报告工作，组织、协调民用爆炸物品行业和军工企业生产安全事故应急救援工作，换照有关规定参与有关生产安全事故的调查处理。6.负责本系统及所辖企事业单位职业卫生和安全管理工作。7.承办同级党委、政府或安委会交办的有关安全生产其他工作。

3、新型基础设施建设专项：老旧小区改造和新型基础设施建设，新基建建设方面，依托原来基站建设方案进行规划微调建设5G站，力争全市完成149个基站建设、开通86个，逐步实现全覆盖。

4、全市电网供电能力提升三年行动计划专项：用于推动电网供电能力提升三年行动计划的日常协调、督查、调研考察、调度会议等日常工作。

5、节能监察工作专项：业企业节能规划、利用与监察。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

工业运行监测协调、工业企业节能规划与利用、工业企业、通信业安全生产管理、产业园区高质量发展三年行动计划、新增规模企业培育、无线电监测、检测等项目经费，以服务园区、服务企业、服务项目为切入点，做好园区总体发展规划编制；以提高经济发展质量和效益为中心，着力推动产业转型升级，培育新型产业和优势产业链，着力保障工业经济平稳运行；开展各种专项行动，着力推动国家智能制造中心，立足振兴实体经济、大力推进新型工业化，加快现代化产业体系建设，推动工业经济高质量发展。

- 1、预期主要的生态、社会和经济效益

- 绩效评价工作情况

项目资金绩效评价是根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》考核指标，从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2022年部门专项资金的使用情况、财务管理状况进行自查；同时检查本单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行，评价绩效目标预定产出和效果的实现程度，总结资金使用的经验和主要做法，查找实施过程中存在的问题，对以后年度类似资金安排和监管提出建议。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年度财政批复专项资金共2208.68万元（其中：工信局本级2170.55万元，无线电监测站38.13万元），资金到位2208.68万元，到位率100%

- 项目资金使用情况分析

2022年度项目资金支出决算数2109.5万元（其中：工信局本级2071.37万元，无线电监测站38.13万元），经费主要用于产业园区、信息化十四五规划编制印刷费；新增规模企业培育资金；疫情期间药品、检测设备等应急物资储备、无线电专业设备维修等支出以及为确保工业运行监测协调、安全生产、节能监察工作专项、全市电网供电能力提升三年行动计划等项目工作的有效开展所发生的办公费、差旅费、资料印刷费等支出。

| 专项资金使用情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年预算数（万元 | 2022决算数（万元） | 资金使用率（%） |
| 合计 | 2208.68 | 2109.5 | 95.51% |
| 工业运行监测协调经费 | 20 | 20 | 100% |
| 智慧怀化工作经费 | 30 | 30 | 100% |
| 工业企业帮扶工作经费 | 21 | 20.82 | 99.14%% |
| 节能监察工作经费 | 10 | 10 | 100% |
| 推进军民融合深度发展专项业务工作经费 | 30 | 29.52 | 98.4%% |
| 新型基础设施建设专项工作经费 | 30 | 30 | 100% |
| 新型墙体材料及散装水泥推广经费 | 24 | 24 | 100% |
| 安全生产工作经费 | 12 | 12 | 100% |
| 全市电网供电能力提升三年行动计划专项业务工作经费 | 18 | 18 | 100% |
| 室内装饰行馆办工作经费 | 18 | 18 | 100% |
| 无线电专项业务经费 | 97.21 | 97.21 | 100% |
| 2021年“创客中国”怀化赛区复赛项目经费 | 35 | 25.76 | 73.60% |
| 技改及第三方评价经费 | 30 | 30 | 100% |
| 人才资源开发专项资金 | 12 | 12 | 100% |
| 产业园区十四五规划编制 | 31.6 | 31.6 | 100% |
| 信息化“十四五”规划编制 | 39.4 | 39.4 | 100% |
| 产业园区三年提升经费 | 30 | 30 | 100% |
| 2021中小企业公共服务平台补助资金 | 35 | 5.86 | 16.74% |
| 应急物资储备 | 1358.24 | 1358.24 | 100% |
| 预拌砂浆专项规划编制项目资金 | 22 | 22 | 100% |
| 全市千名干部联千企行动专项资金 | 20 | 19.12 | 95.60% |
| 新增规模企业培育资金 | 160 | 100.74 | 62.96 |
| 2022年抗疫补助资金 | 5.1 | 5.1 | 100% |
| 智慧怀化云计算中心电费 | 82 | 82 | 100% |
| 无线电专用设备购置 | 38.13 | 38.13 | 100% |

- 项目资金管理情况分析

制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》《合同管理制度》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，专款专用，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

- （1）工业运行监测协调专项

- 为推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、智能化发展，组织进行了数字经济发展情况调研。4-5月份，邀请华为公司和我们一起开展了数字经济发展情况调研，形成了数字经济发展调研报告，进一步摸清了我市数字经济发展现状。研究拟制了《怀化市关于推进数字经济发展的实施意见》；组织了怀化市2022年中小企业发展环境评估调查工作；根据省里的推进产业发展“万千百”工程实施方案，起草代拟稿《怀化市推进产业发展“千百十”工程实施方案》；严格按照“一条产业链、一名市级领导、一个责任部门、一个专项规划、一支招商队伍、一批扶持政策、一个任务时间表”工作机制，切实压实责任，全面推进产业链建设各项工作。

- 2、安全生产专项

认真组织干部职工学习习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，观看《生命重于泰山》、《不可逾越的红线》两部记录警示片，多次开会研究安全生产工作；专题组织学习了《新安全生产法》，坚持发展绝不能以牺牲人的生命为代价的“这条红线”，牢固树立以人为本、生命至上的理念，严守安全风险，筑牢安全底线；开展怀化市工业领域房屋建筑安全大排查大整治行动，结合我市工业领域房屋建筑安全实际情况，制定并印发了《2022年工业领域房屋建筑安全大排查大整治实施方案》和《关于开展领导干部督导工业领域房屋建筑安全大排查大整治工作的通知》；在工业领域开展安全生产巡查和“打非治违”；开展重点行业安全隐患整改工作，制定下发了怀化市工业领域安全生产专业委员会办公室关于印发《怀化市工业领域深入排查重点行业潜在风险隐患 坚决防范遏制较大及以上事故工作方案》并编制了工贸行业重点领域事故案例及隐患清单，印发了600余份下发至县市区及相关企业，要求自即日起至2023年3月底，在全市工信系统开展认真落实习近平总书记重要指示精神持续推进重点行业领域潜在风险隐患排查行动，进一步巩固工贸“百日清零”行动成果，消除钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆行业领域问题隐患，确保岁末年初安全稳定。同时组织市、县工信部门及相关专家对13个县市区民爆生产企业、销售企业进行全覆盖检查督导；制定了《怀化市工业行业领域风险辨识管控和隐患排查治理及上墙公示制度》，落实企业安全风险分级标识评估管控制度，加强企业安全隐患排查治理，落实风险隐患公示制度，强化责任落实，发挥部门联动，要求企业做好相关工作；做好工业领域安全基础工作。指导县市区工业企业做好安全生产三级标准化达标工作及编制应急救援预案文件。加强了应急管理，制定了《怀化市工业行业领域安全生产事故应急救援预案》，成立了应急救援小组，购买了应急物资，组织工业企业进行了预案演练。

# 工业企业帮扶工作经费

# 在年初下发的《2022年度怀化市重点工业企业帮扶方案》中明确了市（县）领导挂点联系、处（科）级干部驻点帮扶，全面落实7项帮扶任务，实施问题挂号销号、高位协调、专项工作组三个机制，大力开展“企业服务活动月”、“部门服务直通车”两大主题活动，切实做到主动服务企业、破解问题难题、促进工业经济高质量发展；为发挥部门职能优势，市帮扶办成立了科技创新、企业管理、拓宽市场、要素保障、企业减负、优化环境6个专项工作组，通过召开联席会议等形式研究对策措施，促进企业健康发展。

# 应急物资储备

# 2022年疫情期间，为有效加强防疫物资保障工作，工信局成立了以党组书记、局长组长，分管领导任副组长，相关职能科室人员为成员的应急防疫物资保障工作专班，下设综合协调组、物资保障组、物资验收组、后勤保障组、社区支援组、稳产达产组、通讯保障组等7个工作小组，明确了各小组工作职责及人员分工，本级应急物资储备工作得到省疫情防控指挥部物资保障组的肯定，在全省通报表扬。

- 5、项目管理情况分析

制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》《合同管理制度》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，专款专用，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2022年预算批复专项资金222万元，年中调整预算1887.5万元，2022年项目决算数2109.5万元，预算控制率850.23%。预算控制较差。

| 项目预算控制表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 22年年初预算数 | 全年预算数 | 调整预算数 | 序号 | 项目名称 | 22年年初预算数 | 全年预算数 | 调整预算数 |
| 1 | 工业运行监测协调经费 | 20 | 20 | 0 | 14 | 2021年“创客中国”怀化赛区复赛项目经费 |  | 25.76 | 25.76 |
| 2 | 智慧怀化工作经费 |  | 30 | 30 | 15 | 人才资源开发专项资金 |  | 12 | 12 |
| 3 | 工业企业帮扶工作经费 |  | 20.82 | 20.82 | 16 | 产业园区十四五规划编制 |  | 31.6 | 31.6 |
| 4 | 节能监察工作经费 | 10 | 10 | 0 | 17 | 信息化“十四五”规划编制 |  | 39.4 | 39.4 |
| 5 | 推进军民融合深度发展专项业务工作经费 | 30 | 29.52 | -0.48 | 18 | 产业园区三年提升经费 | 30 | 30 | 0 |
| 6 | 新型基础设施建设专项工作经费 | 30 | 30 | 0 | 19 | 2021中小企业公共服务平台补助资金 |  | 5.86 | 5.86 |
| 7 | 新型墙体材料及散装水泥推广经费 | 24 | 24 | 0 | 20 | 应急物资储备 |  | 1358.24 | 1358.24 |
| 8 | 安全生产工作经费 | 12 | 12 | 0 | 21 | 预拌砂浆专项规划编制项目资金 |  | 22 | 22 |
| 9 | 全市电网供电能力提升三年行动计划专项业务工作经费 | 18 | 18 | 0 | 22 | 全市千名干部联千企行动专项资金 |  | 19.12 | 19.12 |
| 10 | 室内装饰行馆办工作经费 | 18 | 18 | 0 | 23 | 新增规模企业培育资金 |  | 100.74 | 100.74 |
| 11 | 无线电专项业务经费 |  | 97.21 | 97.21 | 24 | 2022年抗疫补助资金 |  | 5.1 | 5.1 |
| 12 | 无线电专用设备购置 |  | 38.13 | 38.13 | 25 | 智慧怀化云计算中心电费 |  | 82 | 82 |
| 13 | 技改及第三方评价经费 | 30 | 30 | 0 |  | 合计 | 222 | 2109.5 | 1887.5 |

- 项目成本（预算）节约情况

2022年预算批复专项资金222万元，年中调整预算1887.5万元（其中：工信局本级年中调整预算数1849.37万元，无线电监测站年中调整预算数38.13万元），2022年项目决算数2109.5万元（工信局本级项目支出决算数为2071.37万元，无线电监测站项目支出决算数为38.13万元），2022年末无结余，预算执行率100%。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2022年各项目总体绩效目标已完成，项目目标和资金使用达到预期效果。

- （2）项目完成质量

- 2022年，我局圆满完成年度目标任务，工业经济发挥了压舱石作用，集群发展取得了显著进步，企业培育实现了新的跃升，产业创新取得了新的进展，数字经济实现了新的提升，国家重要先进制造业高地建设迈上了新台阶。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

工业运行监测协调经费：

2022年1-12月全市完成工业投资434.43亿元，同比增长23.6％，全省排名第6。完成技改投资109.14亿元，同比增长4.5％，排名全省第8。技改占工业投资的25.12％，2022年政府工作报告中需完成的工业投资增速能够超额实现。严格按照“一条产业链、一名市级领导、一个责任部门、一个专项规划、一支招商队伍、一批扶持政策、一个任务时间表”工作机制，切实压实责任，全面推进产业链建设各项工作。公布了怀化市工业新兴优势产业链重点企业名单（第一批），每季度对全市电子信息、绿色食品加工、中药材加工、新材料（化工）、装配式建筑、桥隧工程装备制造6个产业链等6条工业新兴优势产业链上145家企业运营情况进行调度。2022年1-12月我市6条工业新兴优势产业链上145家企业完成产值276亿元，缴纳税收4.86亿元。其中，电子信息产业链40家企业完成产值63.56亿元，缴纳税收1.46亿元；绿色食品加工产业链36家企业完成产值49.97亿元，缴纳税收0.43亿元；中药材加工产业链14家企业完成产值14.31亿元，缴纳税收0.85亿元；新材料（精细化工）产业链34家企业完成产值117.7亿元，缴纳税收2.02亿元；装配式建筑产业链14家企业完成产值21.04亿元，缴纳税收0.09亿元；先进桥隧装备制造产业链8家企业完成产值9.4亿元，缴纳税收0.06亿元；

- 2022年度全市重点工业项目113个，计划投资240.28亿元。突出抓好怀化高新区模块化智能终端产品研发生产、湖南光电新材料产业园等重大标志性项目。湖南兴怀新材料科技有限公司怀化高新区兴怀光电新材料产业园项目计划总投资25亿元，2022年1-12月完成投资27亿元，完成比例117.39%。一期项目已投产，二期正在进行设备安装调试；湘维公司复工复产项目：1－12月完成投资8200万元，年度投资比例完成100%；怀化华晨电子科技有限公司电子零组件高端被动元器件建设项目计划投资10000万元，1-12月已完成投资18600万元。完成比例186%。项目新增高频磁性原材料生产线1条，新型功能型器件研发设计软硬件平台1个，电感元器件性能检测平台1个，生产线12条；湖南双阳高科化工有限公司二期2万吨/年过氧化氢稀品提纯技改项目今年计划投资4500万元，已完成项目设备购置，正在试运行阶段。1-12月完成投资7500万元，完成比例166.67%。

2022年全市获批制造强省重点项目30个（其中，重点产业类10个，转型升级类20个），项目资金2240万元（重点产业类1360万元，转型升级类880万元），帮助16家企业（单位）获批奖励类项目资金1210万元；根据省里的推进产业发展“万千百”工程实施方案，起草代拟稿《怀化市推进产业发展“千百十”工程实施方案》（怀政办发【2022】12号）文件，到2025年,市级力争培育1个千亿级产业,形成一批五百亿级持续培育梯队;培育3个百亿级企业,形成一批五十亿级持续培育梯队;实施50个左右十亿级项目。其中,在工业和信息化领域,形成1个五百亿级持续培育产业、1个百亿级企业,实施15-20个十亿级项目;成立了以市长为组长、分管副市长为副组长的领导小组，小组办公室设在市工信局，统筹全市产业发展“千百十”工作。印发了《怀化市工业和信息化领域产业发展“千百十”工程市级重点产业、重点企业和重点项目名单（2022年）》。每月进行调度省级重点企业、市级重点产业、重点企业和重点项目情况，对标省“万千百”产业发展考核指标，全面掌握产业、企业、项目发展动态和进度，帮助协调解决企业发展问题。在人工智能方面，组织进行了数字经济发展情况调研。4-5月份，邀请华为公司和我们一起开展了数字经济发展情况调研，形成了数字经济发展调研报告，进一步摸清了我市数字经济发展现状。研究拟制了《怀化市关于推进数字经济发展的实施意见》。目前，该实施意见已经征求县市区人民政府、市直有关单位意见，正在挂网征求社会意见，预计年底能够出台实施；突出抓好数字化项目库建设，今年全市征集转型“三化”重点项目17个，列入省制造业数字化转型“三化”重点项目12个；征集市“数字新基建”标志性项目4个，列入省“数字新基建”标志性项目3个；征集市工业互联网平台建设项目2个。抓好试点示范建设。今年列入省两化融合管理体系贯标试点企业5家，列入省工业互联网企业网络安全分类分级管理试点企业4家，力通恒裕被评为2022年度全省“上云上平台”标杆企业。组织征集5G典型应用场景7个，预计将会新增4-5个省级5G典型应用场景。两化融合成效显著提升。今年，全市有22家企业参加了两化融合评估诊断，6家企业启动了两化融合管理体系贯标工作，已获得两化融合管理体系贯标认证企业3家，由基础版升级成A级的企业3家，预计全年新增两化融合管理体系贯标认证企业5家，超过前三年获证企业总和；抓好国防信息调查统计工作。4月份，召集国防信息动员办成员单位进行安排部署，收集并整理今年我市国防信息统计报表，及时向市国动办报送。组织无线电、怀化移动、怀化电信、怀化联通等信息动员保障预备人员参加鹤城国防后备力量演练。牵头做好国际陆港建设工作。制定了《关于推进市委<关于加快建设怀化国际陆港全力推动高水平开放高质量发展的决定>目标任务落实的工作方案》。

安全生产专项

认真组织干部职工学习习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，观看《生命重于泰山》、《不可逾越的红线》两部记录警示片，专题组织学习了《新安全生产法》，坚持发展绝不能以牺牲人的生命为代价的“这条红线”，牢固树立以人为本、生命至上的理念，严守安全风险，筑牢安全底线。

开展怀化市工业领域房屋建筑安全大排查大整治行动，深刻汲取“4.29“长沙市望城区房屋倒塌事故教训，结合我市工业领域房屋建筑安全实际情况，制定并印发了《2022年工业领域房屋建筑安全大排查大整治实施方案》和《关于开展领导干部督导工业领域房屋建筑安全大排查大整治工作的通知》；制定下发了一系列督查检查文件，局领导带队分六个巡查督查组督导县市区工业领域安全生产工作，全市工业领域各级各部门组织人员到工业企业督查，通过现场督查、受理举报、听取情况汇报等方式严厉打击非法生产，非法销售，非法储存的行为，全市出动多次检查，涉及工业行业金属冶炼、粉尘爆炸、有限空间、民用爆炸物品、消防安全、通信安全等。巡查督导共发现各类问题隐患200余处，均交办整改销号；开展重点行业安全隐患整改工作，制定下发了怀化市工业领域安全生产专业委员会办公室关于印发《怀化市工业领域深入排查重点行业潜在风险隐患 坚决防范遏制较大及以上事故工作方案》并编制了工贸行业重点领域事故案例及隐患清单，印发了600余份下发至县市区及相关企业，要求自即日起至2023年3月底，在全市工信系统开展认真落实习近平总书记重要指示精神持续推进重点行业领域潜在风险隐患排查行动，进一步巩固工贸“百日清零”行动成果，消除钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆行业领域问题隐患，确保岁末年初安全稳定。同时组织市、县工信部门及相关专家对13个县市区民爆生产企业、销售企业进行全覆盖检查督导，共发现问题及隐患63个；制定了《怀化市工业行业领域风险辨识管控和隐患排查治理及上墙公示制度》，落实企业安全风险分级标识评估管控制度，加强企业安全隐患排查治理，落实风险隐患公示制度，强化责任落实，发挥部门联动，要求企业做好相关工作。

# 工业企业帮扶工作经费

全年50家重点帮扶工业企业工业生产总值为372.15亿元，完成年初目标计划（366.76亿元）的101.47%；寰宇新材料、蓝伯新材料、金缆电工等31家企业超额完成年初目标任务。德达医疗、盛源油脂、五新智能、金缆电工等4家企业同比增长50%以上，金升阳、力通恒裕、奇力新等8家企业同比增长20%以上；四维住工、博世康、福瑞钛等8家企业同比增长10%以上。50家帮扶企业上缴税金7.025亿元，其中辰州矿业、骏泰科技上缴税金过亿元，正清制药、云箭集团、金升阳等15家企业上缴税金过千万元。3月8日上午，市委、市政府高规格召开了2022年助企纾困工作推进会，全面安排部署2022年企业帮扶工作。51名市级特派员及500多名科级干部第一时间入驻563家市县两级帮扶企业开展工作，对企业生产经营情况进行调查研究，制定帮扶计划，列出了问题清单和解决措施。先后有20余名联企市领导到企业调研走访，召开现场办公会、专题协调会10余场，共解决企业各类问题30余个，高位推动了工业企业帮扶工作。

应急物资储备专项

- 根据湖南省工信厅、湖南省财政厅、湖南省卫健委、湖南省发改委联合下发的《湖南省公共卫生应急物资储备指导方案（试行）》（湘工信消费品〔2020〕381号）、《怀化市应对秋冬季可能发生的新冠肺炎疫情防控工作方案》等文件要求，我市在市政府统筹安排下，由市工信局牵头，会同财政、卫健、发改等部门，按照“提前储备、产购结合、定点管理、分级负责、统一调配”的原则，开展建立公共卫生应急物资储备保障制度。2020年10月，市本级及各县市区相继出台了公共卫生应急物资储备工作方案，明确了组织机构、物资储备方式、储备物资清单、调拨周转和核销机制、资金管理、监督办法等。至2020年底，已基本建立全市公共卫生应急物资储备体系，确保重特大突发公共卫生事件发生后，人民群众及时得到医疗卫生救援所需的重点救治药品、医疗防护物资和医疗救治设备。通过公开招投标程序，市工信局与国药控股湖南有限公司、华润医药湖南公司签订协议，以两家医药配送企业基础，成立了我市应急防疫物资储备库，建立了应急物资储备管理制度、储备工作人员培训制度、财务管理办法、采购管理办法等制度，明确了物资采购、调拨、结算流程。并在此基础上，提出了目录内防疫物资采购调拨、目录外防疫物资采购调拨和物资验收组严格把关三线联动的工作要求。根据防疫工作需求，我们将医用防护服、隔离面罩、口罩、手套等9种防护物资，酒精、消毒凝胶、84消毒液3种消杀物资，以及核酸检测物资列入重点储备对象。根据《湖南省公共卫生应急物资储备目录（第一版）》、《湖南省公共卫生应急物资储备目录（第二版）》，结合实际需求，协调存储企业，加强防疫物资的实物储备和合同储备。经初步统计，3年来共计采购防疫物资约43种1200万余单位（套、双、瓶、盒、支、个等，下同），治疗药品约11种6万余单位，中药（饮片）约75种5300公斤，酒精等消杀物资约130余吨，医疗设备2369台套，协调正清制药集团。在全国性物资紧张时，市工信局2次向重点医药和口罩生产企业派驻工作组，帮助稳产达产；向全国52家厂商去函，协助存储企业采购配货；验收组24小时值班，高速路口接送配货车辆，最大限度地保持了采购渠道的畅通。

- 物资保障组安排专人负责应急物资调拨，3年来调拨物资1100余万单位，及时保障了防疫物资的需求。是2022年“3.17”、“10.17”两次重大疫情处置，都面临感染基数

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》，专项资金绩效评价共性指标表的评分细则，此次专项资金绩效自评综合评价情况：项目立项规范，绩效目标较为合理，管理制度健全，资金使用合理合规，资金使用效益产出明显。综合得分96.18分，绩效自评结果为“优秀”。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

通过绩效自评的开展提高我局人员的绩效意识，对存在的问题提请各人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告在部门网站上进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

通过绩效自评的开展提高我局人员的绩效意识，对存在的问题提请各人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告在部门网站上进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

七、其他需要说明的问题

通过绩效自评的开展提高我局人员的绩效意识，对存在的问题加以改进，巩固绩效成果。做好项目绩效信息的收集，绩效责任落实，绩效反馈，评价结果的公开，保证绩效评价结果的有效落实和运用。