附件3

项目支出绩效自评表

填表人：周小龙 填报日期：2025年6月10日 联系电话：2731302

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 新型墙体材料推广及散装水泥推广专项经费 |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | 实施单位 | 　怀化市工业和信息化局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 20万元 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 负责本行政区域内新型墙体材料、散装水泥推广应用监督管理的具体工作。 | 1、对城区和县市区的房屋建筑和市政基础设施项目“禁止现场搅拌砂浆”情况进行检查，共检查了42个项目工地，市本级发现违规项目工地7个，全部整改到位4个，基本整改到位1个。2、按年初计划对9家预拌砂浆生产企业中的7家试验室的规范化运行进行了检查：共发现问题29条（项），全部当场经企业负责人确认后书面反馈给了企业，并跟综指导整改，均已全部整改到位。3、预拌砂浆使用率相比去年还有明显提升，项目工地立罐使用率从70%提升至90%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制额 | ≤20万元 | =20万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对项目工地“禁止现场搅拌砂浆”情况检查 | ≥40个项目工地 | =42个项目工地 | 10 | 10 |  |
| 预拌砂浆项目工地立罐使用率 | ≥70% | =90% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 市本级“禁止现场搅拌砂浆”违规项目工地整改率 | ≥70% | =70% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推广预拌砂浆，降低生产综合成本 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 推动水泥产业结构调整 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | **节能减排、提高工程质量、促进资源综合利用** | 效果明显 | 效果良好 | 7 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 项目开展可持续性 | 可持续 | 可持续 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |