附件3

项目支出绩效自评表

填表人：周小龙 填报日期：2025年6月10日 联系电话：2731302

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 5+N现代产业链专项工作经费（新型显示产业链） | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 怀化市工业和信息化局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 10.7万元 | 10.24万元 | 10 | 95.7% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 10.7万元 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推进新型显示产业链发展，推进争资立项，以“5+N”现代化产业体系为主攻方向，全力抓好特色优势产业发展。 | | | | 1. 成功举办新型显示产业发展交流会，达成投资意向的链上企业6家。   2、全产业链新签约项目12个，重点在谈招商项目20个。  3、全市完成企业“上云”4895家、企业“上平台”313家，完成率分别为152.87%、107.93%;全市打造智能制造企业21家、智能制造车间41个、智能工位229个，分别完成年度任务的 210%、136.67%和152.67%。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制额 | ≤10.7  万元 | =10.24万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成企业“上云” | ≥3202家 | =4895家 | 10 | 10 |  |
| 完成企业“上平台” | ≥290家 | =313家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 企业“上云”完成率 | ≥100% | =152.87% | 5 | 5 |  |
| 企业“上平台”完成率 | ≥100% | =107.93%。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年  12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 聚焦制造业提质增效，推动工业经济质的有效提升和量的合理增长 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 聚焦制造业提质增效，大力推进新型工业化 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 推动区域经济协调发展 | 效果明显 | 效果良好 | 7 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 项目开展可持续性 | 可持续 | 可持续 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |