附件3

项目支出绩效自评表

填表人：周小龙 填报日期：2025年6月10日 联系电话：2731302

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 新型基础设施建设专项工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 怀化市工业和信息化局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25万元 | 23万元 | 23万元 | 10 | 92% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25万元 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于推动新型基础设施建设工作的日常协调、督查监察、调研考察、调度会议等工作。 | | | | 1、按《湖南省新型墙体材料认定管理办法》要求，完成了怀化大立建材有限公司等6家新型墙材企业的换证工作。  2、与税务局衔接，解决企业税收减免难问题。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制额 | ≤25万元 | =23万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成新型墙材换证工作企业 | ≥5个 | =6个 | 10 | 10 |  |
| 印制“新墙材条例”等宣传册 | ≥1000册 | =1000册 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 换证人员考试合格率 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 加强建筑行业监察，加速全市建筑业高效发展 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | **节能减排、提高工程质量、促进资源综合利用** | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | **使用新墙材，减少环境污染、改善施工环境** | 效果明显 | 效果良好 | 7 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 推动建筑产业可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |