附件3

项目支出绩效自评表

填表人：周小龙 填报日期：2025年6月10日 联系电话：2731302

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2024年助企纾困工作经费　 |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | 实施单位 | 　怀化市工业和信息化局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 |  | 40万元 | 40万元 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　40万元 | 　40万元 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 常态长效开展助企纾困“送解优”专项行动；深入开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，动态监测、定期调度和限期督办拖欠企业账款问题线索。组织开展安全生产法律法规专题学习，帮助企业解决问题和缓解经营困难，提升企业竞争力，促进企业持续发展。　　 | 　1、常态化开展“送解优”专项行动，累计开展专场活动211场，惠及1.8万家企业，完善优化“惠企通”大数据服务平台，发布惠企政策698条，推动减税降费、金融信贷等惠企政策落地，收集、办理市县两级联系企业各类问题1890个。2、截至12月底，共收到省级以上平台拖欠账款投诉线索28条，涉及总金额6343.34万元，其中无分歧线索27条金额6123.34万元，均签订双方认可的还款协议，已清偿2958.38万元，清偿率48.31%。3、组织开展安全生产法律法规专题学习，“开工第一课讲安全”活动，全市400余家工业企业，逾19000人参与，进一步筑牢安全底线思维。全年累计派出各级检查组347个，发现工业行业重大隐患数230，整改重大隐患225个，重大隐患到期整改率97.30%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制额 | ≤40万元 | =40万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专场活动 | ≥200场 | =211场 | 10 | 10 |  |
| 清理省级以上平台拖欠账 | ≥2000万元 | =2958.38万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 重大隐患整改率 | ≥90% | =97.3% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 考核助企纾困，排忧解难情况 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 促进企业健康发展 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 优化企业生产环境 | 效果明显 | 效果良好 | 7 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |