附件2

湖南怀化国家农业科技园区管理委     员会2022年部门整体支出

绩效评价报告

单位名称：湖南怀化国家农业科技园区管理委员会（盖章）

2023年 6月15 日

2022年度湖南怀化国家农业科技

园区管理委员会整体支出绩效自评报告

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩【2023】51号文件）要求，我单位对2022年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并比照部门整体支出绩效评价共性指标标准进行评分，自评分为：97分。现将自查情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、人员机构情况

怀化农科园党工委、管委会分别为中共怀化市委、怀化市人民政府派出机构，副处级，实行合署办公，一套机构，单列管理。怀化农科园党工委、管委会包含机关以及直属副科级公益一类事业单位1个：湖南怀化国家农业科技园区创新创业服务中心（湖南怀化国家农业科技园区政务服务中心），共有编制数为40人，2022年实际在职人数15人，控制率为37.5%。具体说明如下：

（1）办公室（组织工作局）。承担怀化农科园党工委、管委会日常工作的综合协调工作，负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、法制、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；承担重要文稿的起草、规范性文件审核把关、行政应诉等工作；负责意识形态、网信、对外宣传和新闻发布工作；承担怀化农科园党的建设和“两新”组织党建工作；承担机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担人才引进与服务、离退休人员管理服务工作；负责制订人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作。

（2）科技与产业发展局（安全生产监督管理局）。负责统筹怀化农科园产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责培育农业高新技术产业；承担科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等工作；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析。按权限承担企业安全生产监督管理、生态环境保护等工作。

（3）招商合作局。负责拟订怀化农科园招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作；负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；承担全区内、外资金和项目引进工作。按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。负责优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

（4）开发建设局。负责拟订怀化农科园建设中长期规划并组织实施；参与组织编制怀化农科园控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算工作；负责组织开发建设，参与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管；协调推进项目拆迁、安置和相关服务工作。

（5）财政局。负责怀化农科园相关财政及国有资产管理、政府采购等工作；承担协调税收、金融及投融资平台等工作；参与财政性投资项目可行性论证和实施效益的评审；承担管委会内部审计工作；负责健全财务制度并认真执行，做好各项财务收支计划管理；编制财务统计报表和相关财务统计等工作。

怀化农科园党工委、管委会设置直属副科级公益一类事业单位1个：湖南怀化国家农业科技园区创新创业服务中心（湖南怀化国家农业科技园区政务服务中心），核定编制全额拨款事业编制10名。设主任1名。主要承担行政审批制度改革、政务服务、投资项目跟踪服务、优化营商环境工作等相关事务性、服务性职责；承担园区重点项目推进的包装申报、统筹调度等事务性职责；承担孵化器创新创业平台的管理工作等。

2、主要职责

（1）负责贯彻执行党和国家关于农业科技园区的方针政策、法律法规和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施怀化农科园重大发展战略、发展规划和工作计划。

（3）按照怀化市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局；负责拟订怀化农科园产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（4）负责怀化农科园招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责怀化农科园基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（5）负责怀化农科园优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建怀化农科园创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（6）负责怀化农科园的科技创新和高新技术产业管理及服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系；指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（7）负责怀化农科园党的建设和“两新”组织党建工作。

（8）根据有关要求和职责分工，承担怀化农科园综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（9）行使市委、市人民政府授予的其他职权，承办市委、市政府和有关部门交办的其他事项。

（二）部门整体支出情况

2022年度部门收入总额216.89万元，费用总额215.17万元，收入费用相抵后本年盈余1.72万元。收入费用率为99.21%，较上年下降14个百分点，表明单位在2022年秉持强化预算管理，量入为出，已达到较好成效。

（1）本部门收入主要包括财政拨款收入216.89万元，占收入总额的100%，较上年增长了48%。

（2）本部门费用主要包括工资福利费用157.91万元，占费用总额的73.38%，较上年增长48.02%。商品和服务费用55.88万元，占费用总额的25.97%，较上年增长40.65%。固定资产折旧费用0.52万元，占费用总额的0.24%，较上年增长6.12%。计提专用基金0.86万元、占费用额总额的0.4%，较上年增长100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等、费用补贴。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出情况

2022年单位费用总额为215.17万元，其中工资福利费用157.91万元，占费用总额的73.38%，较上年增长48.02%，主要是由于人员增加。商品和服务费用55.88万元，占费用总额的25.97%，较上年增长40.65%，主要是由于2022年支付了编制规划经费的尾款29.97万元。固定资产折旧费用0.52万元，占费用总额的0.24%，较上年增长6.12%。计提专用基金0.86万元、占费用额总额的0.4%，较上年增长100%。2022年单位费用较上年总额增加了48.28万元，上升了28.93%。主要是由于工资福利费用和商品服务费用的增加而增加。本年度单位无三公经费支出。

2、资金支出管理情况

(1)严格执行国家的财政财务制度

单位严格执行国家的财政财务制度和开支范围、标准，建立健全必要的支出管理制度和手续，分清各种支出的界限，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，不得以领代报、以拨列支。无明文规定的开支项目，要报经上级有关部门批准后执行。

(2)统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例

统筹兼顾、保证重点，合理安排支出比例。对于各种重点项目、急需项目要在照顾一般的条件下优先安排，重点保障。维持性支出和发展性支出并存，经常性支出和项目性支出共有，都需要安排，都需要资金，合理调整安排资金，统筹兼顾，量力而行，分清轻重缓急，集中财力办事业，保证行政事业任务顺利完成。

(3)分清经费渠道，划清资金界限

资金渠道较多，资金性质比较复杂，即使是财政资金，又有日常经费资金和专项经费资金，专项经费又因行政事业任务不同而需要单独核算单独管理。因此单位根据资金的不同渠道，把基本业务支出、专项资金支出、基本建设支出和其他支出严格区分开来，按规定的用途使用，不得挪用挤占。

(4)加强政府采购管理，节约各种费用支出

政府采购是使用政府的财政性资金按照法定的方式和程序，为政府部门及其所属公共部门购买物资、工程或者服务的行为。它是财政支出方式的市场化，是财政管理与市场机制的有机结合。由于政府采购公开透明，并以竞争的方式作为实现采购目的的主要手段，而竞争是在开放的市场中实现效益最大化的有效途径，因此为行政事业单位节约支出费用提供了可能。

（5）加强三公经费管理，合理合法合规支出

坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，具体情况如下：公款出国（境）费：全年因公出国出境费用为零元。公务用车运行维护费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修、IC卡加油、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用，严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。公务接待费用：公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算指标之内。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入、实际使用情况

2022年度本单位无专项资金支出。

2、专项资金管理办法

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我们制定专项资金管理制度，分别对专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，支出开会集体审议，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2022年我单位专项项目严格按照怀化市2022年政府采购有关规定进行组织管理，工程项目限额以上进行公开招投标，其他按照湖南省电子卖场有关规定进行采购。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施，我单位各部门严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，对各专项项目实施监测、检查和验收。

四、资产管理情况

（一）资产管理制度健全性：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。

（二）资产管理安全性：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。

（三）固定资产利用率：本部门2022年固定资产利用率100%。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，在市委、市政府的正确领导下，园区全力落实“三高四新”战略布局，以“打造全国一流农业科技示范园”为目标，抢抓历史机遇、奋起二次创业，紧紧围绕怀化国家农科园安江核心区扩区建设，有条不紊的开展各项工作，各项工作进展顺利，现将工作情况汇报如下：

（一）规划编制有序开展。自今年8月份市委、市政府决定怀化国家农科园核心区扩区选址于安江以来，按照市委、市政府提出“要科学规划，与洪江市安江镇整体发展、安江农校杂交水稻纪念园、袁隆平纪念园、文旅产业规划结合起来，高起点编制完善园区长远发展规划”要求，园区深入谋划、上下衔接，已按程序选定规划编制公司。规划编制公司依托湖南大学产业发展研究中心为核心技术力量，联合北京尚浓智库相关专家组成报告编制专家小组，经过现场踏勘，征求收集洪江市国投、创投、交通、安江镇等部门的意见，规划团队已拿出农科园安江核心区一期建设用地规划布局图初稿，待审核通过后，可安排布局实施招商引资项目。总规规划编制（含对接东盟的产业专题策划）工作正在开展，争取春节前拿出初步方案。

（二）招商引资扎实推进。一是全力引入，争取多方支持。积极主动地对接，招商工作成效显著：奥谱隆杂交水稻全产业链开发项目基本已与企业方商定合同条款，争取尽快签订合作框架协议；与浙江泽耀控股正式达成合作意向，正在拟定入园协议，建设安江农博城入驻园区农产品交易服务区；已赴邵阳南山牧业总部拜访洽谈，企业已明确来怀投资意愿，春节后来怀考察；酒店招商与湖南邵泽进行洽谈，正在拟定合作方案；会同怀化市驻长沙招商联络处与盐津铺子进行洽谈，并将怀化市水果、魔芋种植面积和产量等数据发至企业，待企业回复。二是积极谋划，做好前期工作。根据园区实际情况、产业布局，积极谋划了一批项目，建立了农科园招商项目库，重点向外推介怀化种业创新中心（岳麓山种业创新中心大湘西区域中心）和农产品加工产业园（一期）项目。目前，在继续完善怀化国家农业科技园区招商引资优惠政策（建议稿）及企业入园流程，为日后招商及项目引进好准备。

（三）种业中心建设进展顺利。为深入贯彻习近平总书记“打好种业翻身仗”重要指示精神，围绕大湘西区域山地特色农业发展，以岳麓山种业创新中心大湘西区域中心挂牌建设为目标，加快怀化种业创新中心建设。一是根据市委、市政府的部署决策，明确种业创新中心与怀化农科园核心区扩区建设同步推进，选址落户安江，并明确使用一处已建成，总面积约1.3万平方米的大楼作为种业创新中心总部使用；二是已与岳麓山种业创新中心对接，提出在怀化设立大湘西区域中心的意向，岳麓山种业创新中心高度重视和并表示支持，现正在谋划种业创新中心总部大楼功能布局工作，已经明确由洪江市创业投资有限公司负责种业创新中心前期建设工作，已完成种业创新中心大楼外围场地清场、水电预埋、道路水稳层铺设；三是岳麓山水产种业创新中心怀化分中心成功落户，湖南省家禽产业技术体系怀化综合试验站已经获批；四是高标准超高产杂交水稻制种示范基地，已完成选址，与奥谱隆已达成合作意向，安江镇政府已经展开了基地项目土地流转前期协调工作；五是国家柑橘试验站种苗研究繁育基地，已划定用地红线，正在制定详细规划。

（四）科研平台搭建稳步推进。一是与怀化职业技术学院科研平台进行了对接，同意国家杂交水稻研究工程中心怀化分中心在园区挂牌；二是怀化市农科院将于下周前来园区基地进行对接，调研湖南省蔬菜产业技术体系湘西试验站、湖南省旱粮产业技术体系怀化试验站等科研平台落地可能性；三是与怀化学院科研平台进行了对接，其民族药用植物资源研究与利用湖南省重点实验室可在园区落地，需要预留 2间办公室和 20 亩基地；武陵山片区生态农业智能控制技术湖南省重点实验室需提供 10～20 亩作物基地。

（五）科技创新服务不断提升。一是科技项目方面。黄精种子种苗研究繁育基地项目，申报了2022年中药材产业发展专项资金，现已经通过项目现场审核，待上级部门进一步审核确认；创新能力建设项目准备验收阶段，项目验收报告以及其他相关材料正在准备和完善；积极配合省财政厅绩效处，完成农业科技园区提质建设农业科技示范展示基地、建设怀化“山下红”优质柑橘基地、农业高新技术企业的培育、创新创业平台建设升级项目资金评价的相关工作，并将已完成任务书指标要求的子项目对应的款项拨付到位，未完成的子项目正在按照任务书相关内容积极推进。二是人才引进方面。目前正在完成“柔性引进人才”王世平团队年度考核的相关表格的填报，以及佐证材料的整理。园区引进王世平专家团队采取顾问指导项目合作方式，指导开展怀化刺葡萄提质关键技术集成与示范，包括:引进栽培新品种、刺葡萄高接换种刺葡萄无核化技术、刺葡萄酒加工工艺改进等内容。

（六）安全生产持续加强。按照高新区的统一安排部署，切实抓好安全生产各项工作。一是配合高新区的相关行业部门对高新区文化旅游领域开展安全大检查。在文化旅游领域安全生产大检查中，重点针对怀化野生动植物园，从大型游乐设施、园内消防安全设备设施、汛期设施损坏的隐患排查等多个方面实施了专项检查，并提出问题，监督企业进行整改落实。二是参与高新区房屋安全排查，对范围内的企业以及村民自建房进行全面排查，统计相关数据信息，报告给相关行业主管部门。三是制定各项文件，包括湖南怀化农业科技园区安全工作方案、湖南怀化农业科技园区安全生产管理制度等，规范了安全生产相关工作内容。

（七）联点包保扎实落实。坚持“服务企业、破解难题、促进发展”，深入落实包保责任制，通过定期不定期的现场走访，电话沟通等形式，及时了解企业生产近况，对企业进行排忧解难。如针对怀化野生动植物园发展问题，积极对接市文旅局等部门，将企业纳入正在编制的中方荆坪古村景点路线、雪峰山旅游景点路线进行推介，并作为重点景点进行宣传。同时，在怀化文旅官方公众号、怀化主流媒体和一些重大宣传活动上加强宣传推广。

（八）党建引领持续深入。一是把党的政治建设摆在首位，打造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治机关 。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，作为今后党组会议学习“第一议题”，不断强化政治意识，不断提高政治判断力、领悟力，执行力。二是坚持“党建+机关事务”理念，推动党建与业务工作深度融合 。凝聚党员干部能量形成“合力之势”，统筹推进干部多环境、多岗位锻炼，着力建设一支懂管理、懂业务、懂技术的人才队伍。聚焦乡村振兴重点任务，开展乡村振兴帮扶工作，定期走访帮扶村，组织慰问困难党员、乡村振兴春节慰问等活动。三是分类指导、精准施策，实现基层党组织建设全面进步、全面过硬 。加大对“非公”企业党建工作指导力度，安排党建指导员对企业党建进行一对一指导，确保非公有制经济组织党建工作有序开展。全覆盖开展党建督查，督促指导支部严格落实党支部工作条例，严肃认真开展“三会一课”等组织生活；积极开展“一支部一品牌”活动，抓特色、抓亮点、抓成效，打造“小而精”的党建品牌。四是加强文化建设，高标准开展党建工作，“软实力”夯实“硬支撑”。主动参与社区疫情防控和疫情防控“三无”创建活动，传递服务温情，充分发挥党员干部先锋模范作用，真正将党建工作向基层扎根，把“一岗双责”落到实处。把追求“精致、细致、极致”的标准贯穿到每个岗位、每个环节，让“马上就办、真抓实干”成为习惯、变成规矩、形成文化，将“解放思想、奋发进取”作为重要的思想方法、工作方法，以最基本、最深沉、最持久的力量赋能高质量发展。

六、存在的主要问题

预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范。目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少，部门整体支出自评质量也不高。二是绩效管理理念有待进一步增强。

七、改进措施和有关建议

（一）加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准，扎实开展绩效评价工作；二按政府信息公开有关规定公开单位预算、决算信息。

（二）加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。