怀化市城市公立医院综合改革重点工作任务

| 序号 | 工作任务 | 牵头部门 | 责任部门 | 时间进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制订《怀化市城市公立医院综合改革试点实施方案》 | 市医改办、市卫生计生委 | 相关成员单位 | （1）2016年7月20日前完成方案起草； （2）2016年7月30日前报相关单位征求意见，并召开协调会议研究； （3）2016年8月前报市政府常务会议、市委深改组会议审定，并报省医改领导小组审核。 |
| 2 | 制订《怀化市城市公立医院医疗服务价格改革实施方案》 | 市发改委 | 市卫生计生委、市人力资源社会保障局、市财政局等 | 2016年9月10日前完成 |
| 3 | 制订《怀化市城市公立医院财政补偿实施方案》 | 市财政局 | 市卫生计生委、市发改委等 | 2016年9月10日前完成 |
| 4 | 制订《怀化市城市公立医院医保支付改革实施方案》 | 市人力资源社会保障局 | 市卫生计生委、市财政局等 | 待省里出台相关指导性意见后再适时制定 |
| 5 | 制订《怀化市城市公立医院薪酬制度改革实施方案》 | 市人力资源社会保障局 | 市财政局、市卫生计生委等 | 待省里出台相关指导性意见后再适时制定 |
| 6 | 制订《怀化市城市公立医院院长年薪制实施方案》 | 市人力资源社会保障局 | 市卫生计生委、市财政局等 | 待省里出台相关指导性意见后再适时制定 |
| 7 | 制订《怀化市城市公立医院编制管理改革实施方案》 | 市编办 | 市卫生计生委、市人力资源社会保障局等 | 待省里出台相关指导性意见后再适时制定 |
| 8 | 制订《怀化市城市公立医院耗材统一采购改革实施方案》 | 市卫生计生委 | 市财政局、市发改委、市食品药品监管局、市工商局、市人力资源社会保障局等 | 2016年9月10日前完成 |
| 9 | 制订《怀化市城市公立医院（院长）绩效考核实施方案》 | 市卫生计生委 | 市财政局、市人力资源社会保障局等 | 待省里出台相关指导性意见后再适时制定 |
| 10 | 制订《怀化市城市公立医院医务人员薪酬分配实施方案》 | 市人力资源社会保障局 | 市卫生计生委、市财政局、各涉改医疗机构等 | 待省里出台相关指导性意见后再适时制定 |
| 11 | 制订《怀化市城市公立医院临床路径管理实施方案》 | 市卫生计生委 | 各涉改医疗 机构 | 待省里出台相关指导性意见后再适时制定 |
| 12 | 制订《怀化市城市公立医院院长聘任和管理实施方案》 | 市委组织部 | 市卫生计生委、市人力资源社会保障局、市编 办等 | 待省里出台相关指导性意见后再适时制定 |
| 13 | 制订《怀化市分级诊疗试点实施方案》 | 市医改办、市卫生计生委 | 市人力资源社会保障局、各医疗卫生机构等 | 2016年10月底前完成 |