附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 国家森林城市创建 |  | 负责人 及电话 | 黄登13707451224 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市财政局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 怀化市财政局 |  | 实施单位 | 怀化市林业局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 40 | 40 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 40 | 40 |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好全市范围内的道路绿化，乡村建设，义务植树，资源保护，对高速、高铁、国省道沿线的裸山复绿，编制《怀化市国家森林城市建设总体规划》等，完成全市森林城市创建的考察、学习、调研、会议及宣传等。 |  |  |  | 制定了《2018年植树节怀化城区全民义务植树活动实施方案》，组织了三点一面的义务植树活动，共有3000多人参加活动，人工造林25万亩。编制了《2018年度怀化市城市周边裸露山体绿化方案》、《怀化市城区环城生态圈建设三年行动方案（2018-2020年）》，对怀化城区环城生态圈20万亩林地进行生态修复，对847亩裸露山地进行植树造林并开展质量督查、指导以及验收。编制了《2018年度怀化市“青山工程”实施方案》，完成全市“一湖四水”工作，并下发了《关于上报“一湖四水”生态涵养带绿化数据和2018年度义务植树情况的通知》，对2018-2020年全市完成“一湖四水”生态涵养带造林绿化5616亩、提质改造5125亩进行统计汇总。编制《怀化市国家森林城市建设总体规划》，从道路绿化、乡村建设、义务植树、资源保护、裸山复绿等方面来完成国家森林城市创建。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 裸露山地造林面积（亩） |  | 847亩 | 847亩 |  |  |
|  |  |  | 生态涵养带绿化（亩） |  | 5616亩 | 5616亩 |  |  |
|  |  |  | 人工植树造林（万亩）） |  | 25万亩 | 25万亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 植树造林绿化完成率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 生态修复完成率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增加当地农民提供劳务收入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带动区域第二、第三产业的快速发展 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 促进区域内生态环境优化 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保持良好的水土和空气 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地林农和人们的满意度 |  | 100% | 100% |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。省直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |