附件4
                 
项目支出自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况
2025年收到市本级财政拨付专项工作经费57.97万元，其中林业技术服务专项工作经费52.47万元，“十五五”林业发展规划专项经费5.50万元，专项工作经费全年预算63.55万元，实际获得专项工作经费57.97万元，执行率94.37%。
二、项目自评工作开展情况
包括项目单位自评工作覆盖情况，组织开展程序，责任单位等。
结合本单位工作实际，制定工作实施方案，明确工作思路，细化工作任务，进一步压实责任。项目自评单位为怀化市林业调查设计院，项目自评范围为2025年内获得的市本级专项资金共计57.97万元，评价项目时段为2025年1月1日至2025年12月31日。
三、项目自评结果及分析
包括项目支出单位自评分数情况及分析，预算执行情况分析、资金管理情况分析、总体绩效目标完成情况分析、绩效指标完成情况分析等。对年度总体绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在偏差的（没有完成、超额完成30%及以上），要分析原因。
我单位2025年市本级专项项目安排共计57.97万元，实施开展林业技术服务项目、“十五五”林业发展规划编制项目，项目基本按要求完成，工作任务完成情况较佳，进一步推动怀化市林业高质量发展，提高怀化市林业的建设水平，使怀化市森林生态显著改善。
项目效益情况：
1、经济性
[bookmark: _GoBack]2025年收到专项资金总计为57.97万元，其中：林业技术服务专项支出共计52.47万元，“十五五”林业发展规划编制专项支出共计5.50万元，达到全年预算的94.37%，原因是经济下行，非税项目回款艰难。
2、效率性
按时间节点和要求完成6宗林地可研调查任务；按时间节点和要求完成怀化市“十五五”林业发展规划编制。
3、有效性
专项项目调查减少了水土流失、保护了生态环境、森林资源增长明显，对森林资源的持续发展意义重大，真正体现了绿水青山就是金山银山的理念。
4、可持续性
本单位作为甲级林业调查资质队伍，近几十年一直承担国家及省级林业专项工作，在省内林业核查、调查工作中成绩显著，得到了上级林业部门的认可，每年均从上级财政争取部分专项资金，为单位的后续发展奠定了基础，也为地方财政减轻了压力。
资金管理分析：部分专项资金尚未及时解冻，无法支出，导致预算执行率较低。
4、 项目自评发现的问题及整改措施
“十五五”林业发展规划项目为年中追加项目，年初未纳入预算，在项目自评中无法与年初进行对比，在年中追加项目时也应做好项目自评工作。同时，对于未解冻资金存在无法使用的情况，导致执行率较低，未能达到年初目标。
5、 项目自评工作建议及预算安排建议
部分项目的部分指标无法确切的进行评价，建议对部分项目针对性的开展绩效评价工作。及时解冻专项资金，提高预算执行率。
六、其他需要说明的问题	
无

