项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 湖南中坡国家森林公园部分公园管理购买服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 108.00 | 107.82 | 107.82 | 100 | 99.83% | 9.98 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.00 | 107.82 | 107.82 | 100 | 99.83% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全年公园门卫保安、垃圾清运、森林保洁等工作。 |  |  |  | 完成公园门卫保安、垃圾清运、森林保洁等工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | 108万元 | 107.82 万元 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清扫清运次数 | 365次 | 365次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 公园卫生达标率 | 95% | 98% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 做好公园管理，维护社会稳定 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 确保园内安全、干净、卫生 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 创造一个安全、整洁、优良的公园环境。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.98 |  |

填表人：王喜全     填报日期：2026年5月20日     联系电话：0745-2797022

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 湖南中坡国家森林公园设施管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 37.64 | 100 | 47.05% | 4.71 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 37.64 | 100 | 47.05% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对园内道路、水电、路灯、公共建筑、景观景点等进行日常维修维护等。 |  |  |  | 完成道闸安装、林路养护、路灯维修、芙蓉楼台阶修复、双清湖饮水系统、无线网络覆盖、绿化肥料采购等20余项工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | 80万元 | 37.64万元 | 10 | 10 | 财政资金统筹冻结，可用资金被压减 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安全隐患排查次数 | 4 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 配套设施定期维护次数 | 6 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 公用设施达标率 | 95% | 97% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 安全隐患排查整改率 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 带动当地经济增长 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 公用设施全面维护，提高设施使用效率 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善公园环境质量 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 创造一个安全、整洁、优良的公园环境。 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.71 |  |

填表人：王喜全     填报日期：2026年5月20日     联系电话：0745-2797022

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 公园联营林补偿及租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 283.17 | 283.17 | 259.80 | 10 | 91.76% | 9.17 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 283.17 | 283.17 | 259.80 | 10 | 91.76% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对湖南中坡国家森林公园规划区内集体林、个人林12871.51亩林地进行租赁，租赁期为十年（2017.8.31-2027.8.31），租金标准2023年执行220元/亩-年。 |  |  |  | 对湖南中坡国家森林公园规划区内集体林、个人林12871.51亩林地进行租赁，租金标准从2024年执行220元/亩-年。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | 283.17万元 | 259.80万元 | 10 | 10 | 因部分林地存在权属纠纷 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 林地租赁面积数 | 12871.51亩 | 12087.23亩 | 15 | 14 | 因部分林地存在权属纠纷 |
|  |  | 质量指标 | 林地租赁兑付率 | 100 | 91.76% | 10 | 9 | 因部分林地存在权属纠纷 |
|  |  |  | 租金标准 | 220元/亩 | 220元/亩 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 2026年2月11日 | 10 | 7 | 部分卡号错误支付退回，已于2026年初支付 |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 推动当地村民经济增长 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 维护村民合法权益，提高村民生活水平 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 保护公园生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进人与自然和谐发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.17 |  |

填表人：王喜全     填报日期：2026年5月20日     联系电话：0745-2797022

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 湖南中坡国家森林公园森林防火专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 49.95 | 100 | 83.25% | 8.32 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 49.95 | 100 | 83.25% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成森林防火任务，对园区条防火林道旁的杂草及灌木林进行清理，生物防火隔离林带的管护及补植，保护国有森林资源保障安全。 |  |  |  | 完成森林防火任务，火灾发生率为零。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | 60万元 | 49.95 万元 | 10 | 10 | 财政资金统筹冻结，可用资金被压减 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 林草资源管护网格个数 | 8个 | 8个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 公园防火护林日常巡查 | 265次 | 268次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 隐患排查处理率 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 森林防火覆盖率 | 99% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 减少森林火灾造成的经济损失 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 有效预防和控制森林火灾 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善社会生态环境,提高森林安全性 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进人与社会和谐发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 护林员满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.32 |  |

填表人：王喜全     填报日期：2026年5月20日     联系电话：0745-2797022

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 市级公益林生态效益补偿资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 17.52 | 100 | 70.08% | 7.01 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 | 17.52 | 100 | 70.08% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对湖南中坡国家森林公园范围内的2.5万亩生态公益林进行管理和保护。促进森林资源可持续发展，建立林区良好的生态系统，维护生态平衡，保护林区物种资源。 |  |  |  | 完成2025年公园2.5万亩公益林管护任务，促进森林资源可持续发展，建立林区良好的生态系统，维护生态平衡，保护林区物种资源，改善人们生态生活环境。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | 25万元 | 17.52万元 | 10 | 10 | 财政资金统筹冻结，可用资金被压减 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 森林管护面积 | 2.5万亩 | 2.5万亩 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 公益林管护面积 | 15633亩 | 15633亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 天然林管护面积 | 1339亩 | 1339亩 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 森林管护质量合格率 | 90% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 发挥财政资金使用高效益，服务经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 推动森林生态保护，保护林区物种资源 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善社会生态环境，维护生态平衡 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进森林资源可持续发展，建立林区良好的生态系统 | 显著 | 显著 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.01 |  |

填表人：王喜全     填报日期：2026年5月20日     联系电话：0745-2797022

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 五溪广场提质改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 100 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 100 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对五溪广场（面积约3500㎡）进行提质改造升级等。 |  |  |  | 完成五溪广场麻石铺装、排水沟、景观池、照明等改造内容。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | 92.37万元 | 92.37万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 社会成本节约率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 带动当动经济增长 | 明显增加 | 明显增加 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 确保公园日常工作正常运转 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 确保园内干净、卫生 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公园可持续性发展效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：王喜全     填报日期：2026年5月20日     联系电话：0745-2797022