附件1

财政专项资金绩效评价共性指标表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 详见附件一《怀化市拥军优属拥政爱民工作领导小组2016年“八一”走访慰问驻怀部队方预（案）》附件二《怀化市拥军优属拥政爱民工作领导小组2017年春节“双拥”走访慰问方案》 | 6 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 附件三《怀化市民政局“双拥慰问”专项资金绩效自评报告》 | 4 |
|  |  |  |  |  | ①符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目已完工，顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  |  | ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  | ③与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  |  | ④与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 | 资到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（93.44/93.44）×100%=100% | 3 |
|  |  |  |  |  | 2018年资金于2018年1月到位，累计到位93.44万元。 计划到位资金93.44万。 |  |
|  |  | 到位及时率 | 3 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（93.44/93.44）×100%=100% | 3 |
|  |  |  |  |  | 及时到位资金：2018年资金于2018年1月到位，累计到位93.44万元。 实际到位率100%，资金到位及时率100%。 |  |
|  |  |  |  |  | 应到位资金93.44万。 |  |
| 程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 详见附件四《业务管理制度》 | 5 |
|  |  |  |  |  | ①已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  |  | ②业务管理制度合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 详见附件四《业务管理制度》 | 5 |
|  |  |  |  |  | ①遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续完备； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位。 |  |
| 过程 | 业务管理 | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  |  | ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 见附件六《怀化市本级财政专项资金管理办法》： 见附件七怀政发[2015]8号文件《怀化市人民政府印发<怀化市本级财政专项资金管理办法>》的通知 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 见附件六《怀化市本级财政专项资金管理办法》 | 5 |
|  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 见附件六《怀化市本级财政专项资金管理办法》第五章：专项资金监督 | 5 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（2个/2个）×100%=100% | 5 |
|  |  | 完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[（1-1）/1]=100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 实际完成时间：1年 |  |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：1年。 |  |
|  |  | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（2/2）/100%=100% | 5 |
|  |  |  |  |  | 质量达标产出数：2 |  |
|  |  |  |  |  | 设立既定质量标准。 |  |
|  |  | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(93.44-95.7) /93.44×100%=-2.42% | 3 |
|  |  |  |  |  | 实际成本：95.7万 |  |
|  |  |  |  |  | 计划成本：93.44万 |  |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 见《双拥慰问专项资金绩效评价报告》 | 24 |
|  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 见《专项资金满意度调查表》 | 6 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。