项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 河小青行动运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市水利局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 怀化市水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障河小青志愿服务常态化运行，全年组织清河净滩、节水护水宣传等活动，引导公众参与河湖保护，提升全社会爱水护水意识，助力河湖长制落地见效。 |  |  |  |  |  |  | 2025 年组织 “河小青” 开展清河净滩行动 680 场次，结合 “世界水日”“中国水周” 等节点开展河湖保护宣传活动 345 次，公众护水意识显著提升，志愿服务体系持续完善，有效助力河湖长制走深走实。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 |  | 项目总支出控制 |  | ≤25万元 |  | 25万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会成本 指标 |  | 社会成本节约率 |  | 0% |  | 0% |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  | 生态环境节约率 |  | 0% |  | 0% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 清河净滩行动场次 |  | ≥600 场次 |  | 680 场次 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 河湖保护宣传活动次数 |  | ≥300 次 |  | 345 次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 志愿服务参与人次 |  | ≥5000 人次 |  | 6200 余人次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 活动覆盖达标率 |  | ≥90% |  | 100% |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 活动组织规范率 |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成及时率 |  | 2025年12月31日 |  | 2025年12月31日 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 |  | 指导生态修复工程优化设计 |  | 效果明显 |  | 效果明显 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  | 公众护水意识提升度 |  | 显著提升 |  | 显著提升 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 河湖面貌改善效果 |  | 有效改善 |  | 有效改善 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 志愿服务机制完善度 |  | 持续优化 |  | 持续优化 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 |  | 参与群众满意度 |  | ≥90% |  | 93.6% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

填表人：张恒           填报日期：2026/6/28       联系电话：2715284