湖南省第四次全国经济普查领导小组办公室

|  |
| --- |
|  |

湖南省第四次全国经济普查研究课题招标公告

湖南省第四次全国经济普查主要工作已基本结束，获得了大量有关我省第二产业和第三产业各类单位基本情况的统计数据，是非常宝贵的信息资源。为充分调动社会各方面力量参与研究开发经济普查资料，湖南省第四次全国经济普查领导小组办公室（以下简称“省经普办”）决定采用公开招标的方式组织开展课题研究工作。现将有关事项公告如下：

**一、招标单位**

　　湖南省第四次全国经济普查领导小组办公室。

**二、投标单位**

　　课题面向全省统计系统、相关政府研究部门、科研单位、大专院校以及其他相关研究机构和单位，一个单位可以申请多个课题，但每个课题必须是不同的负责人。课题招标不面向个人。

**三、课题题目**

　　省经普办推荐15个供参考的招标研究课题，课题题目详见附件1。

**四、课题申请**

课题申报人、有关申请活动和课题管理有关规定，请参见《湖

|  |
| --- |
|  |

南省第四次全国经济普查研究课题招标管理办法》（附件2）。

**五、招标安排**

**（一）课题申报**

　　1.自省经普办发布招标公告之日起，符合申报条件的投标单位可从《湖南省统计信息网》下载《湖南省第四次全国经济普查研究课题招标管理办法》和《湖南省第四次全国经济普查研究课题申请书》（附件3）。

　　2.课题投标单位根据实际情况如实填写《湖南省第四次全国经济普查研究课题申请书》，经所在单位审核签署意见加盖公章后于2019年12月10日前向省经普办提交课题招标立项申请书纸介质3份（同时提交电子版申请书，邮寄以当地邮戳为准）。请投标单位同时上报单位银行账号、户名及开户行信息。

**（二）确定中标单位**

　　省经普办收到投标申请后，将组织专家组对课题投标单位所涉领域的熟悉程度、研究能力、研究方向和研究方法等方面进行评审，择优甄选中标单位，确定立项项目。2019年12月底前，由省经普办在《湖南统计信息网》对中标单位和课题立项公示。

**（三）开展课题评审**

　　2020年4月底前，各课题负责人向省经普办提交初步研究成果进行初审。5月底前，各课题负责人将最终研究成果报省经普办。6月底前，省经普办组织专家对所有提出鉴定验收申请的课题进行评审分为A、B、C三类，A类课题资助经费3.8万元，B类课题资助经费3.5万元，C类课题资助经费3万元。

**六、联系人和地址**

　　联系地址：长沙市芙蓉区五一大道351号湖南省统计局

　　邮编：410011

　　联系人：邓樱、李亮

　　联系电话：0731-82212757、0731-82212018

附件：1.湖南省第四次全国经济普查研究课题题目

　 　 2.湖南省第四次全国经济普查研究课题招标管理办法

　　 3.湖南省第四次全国经济普查研究课题申请书

　　 4.湖南省第四次全国经济普查研究成果排版打印格式要求

　　 湖南省第四次全国经济普查领导小组办公室

　 　2019年11月15日

附件1

**湖南省第四次全国经济普查研究课题题目**

投标课题应紧紧围绕贯彻党中央的决策部署和习近平总书记关于湖南工作的重要指示精神，围绕省委、省政府关于开放崛起战略部署、推动我省经济高质量发展，围绕解决我省经济社会发展中存在的突出问题和群众反映的热点难点问题进行分析研究。省经普办推荐以下题目供参考，各课题申请单位可参考下列题目确定具体选题。

|  |  |
| --- | --- |
| **序 号** | **课题名称** |
| 1 | 推进和深化供给侧结构性改革研究 |
| 2 | 长江经济带科学布局和优化发展研究 |
| 3 | 绿色产业发展情况研究 |
| 4 | 新经济发展状况研究 |
| 5 | 战略性新兴产业发展研究 |
| 6 | “三新”经济发展状况及带动就业研究 |
| 7 | 工业基础能力和重点行业产业链布局研究 |
| 8 | 制造业地区竞争力及比较优势研究 |
| 9 | 湖南省工业企业研发投入产出创新绩效研究 |
| 10 | 我省再生资源利用情况分析 |
| 11 | 新经济统计方法研究 |
| 12 | 现代服务业统计方法研究 |
| 13 | 民营经济发展状况研究 |
| 14 | 制造业转型升级及面临的困难研究 |
| 15 | 湖南交通运输发展现状研究 |

附件2

**湖南省第四次全国经济普查研究课题**

**招标管理办法**

根据《第四次全国经济普查方案》和《全国经济普查条例》的有关规定，为认真做好湖南省第四次全国经济普查（以下简称“四经普”）专题分析研究工作，充分调动社会各方面的力量，在前期充分征求有关方面经济普查专题分析研究需求意见的基础上，经湖南省第四次全国经济普查领导小组办公室（以下简称“省经普办）研究，决定采用面向社会各界进行公开招标的方式，共同做好四经普资料开发专题分析研究工作。

一、组织实施

（一）“四经普”课题研究工作在湖南省第四次全国经济普查领导小组领导下进行。研究课题的推荐、招标、评审以及日常管理工作，由省经普办具体负责。

（二）省经普办负责研究课题的选题、技术支持、评审、鉴定和其他相关咨询工作。

二、课题确定

（一）省经普办所列课题题目均为课题选题方向。

（二）课题投标单位在选题时，可根据选题方向和自身研究优势，提出自选课题申请，但所选课题必须以“四经普”数据为主，并紧紧围绕贯彻党中央的决策部署和习近平总书记关于湖南工作的重要指示精神，围绕省委、省政府关于开放崛起战略部署、推动我省经济高质量发展，围绕解决我省经济社会发展中存在的突出问题和群众反映的热点难点问题开展重点和专题分析研究。

（三）自选课题一旦中标，视同正式招标课题对待。

三、课题立项

（一）“四经普”课题研究招标工作将严格按照“公开、公平、择优”的原则，采取省经普办发布招标公告、相关单位组织申报、专家评审、择优立项的程序进行。凡符合申请条件的单位，均可单独或联合申报。

（二）课题招标面向政府相关部门、科研机构、大专院校等单位，课题招标一律不面向个人。课题申请者应具备以下条件：

1.课题负责人应具备扎实的理论知识和实践经验，在申报课题研究领域有较好的工作基础，并应具有副高级（或相当于副高级）以上专业技术职称。

2.课题承担单位要保证课题的撰写质量。课题撰写需具备有一定的经济理论基础，对策建议要有较强的预见性、针对性和可操作性，要做到主题突出，观点明确，论据翔实，问题贴切，对策可行，说服力强。

3.课题投标单位根据自己的研究优势选择课题，如实填写《湖南省第四次经济普查研究课题申请书》（见附件3），并于2019年 12月10日之前报送省经普办。

（三）省经普办对投标课题进行评审，根据评审结果择优确定中标单位，并于2019年12月31日之前下达课题中标通知书。

四、资料提供

（一）省经普办将向课题承担单位提供与课题相关的经济普查汇总资料和省经普办编印的其他有关资料。

（二）在研究过程中，如需补充其他经济普查资料，可提出书面申请，省经普办将根据实际情况予以支持。研究中需要的其他非经济普查资料，由中标单位自行收集。

（三）省经普办提供的所有经济普查资料只能用于所承担的经济普查课题研究，不得对外提供或用于其他研究。

（四）课题承担单位在课题研究中所需要的“四经普”有关数据，应于2020年1月底前列出明细表，交省经普办相关专业加工整理。省经普办相关专业应在2020年2月15日前将整理好的数据交由课题承担单位。

五、课题管理

（一）课题立项后应纳入中标单位课题研究计划，切实保证按时优质完成课题研究。

（二）课题负责人接到立项批准通知书后，应尽快确定具体的课题研究计划和实施方案，要在一个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报省经普办。

（三）省经普办推荐1名有关专业人员参与课题组，负责协调数据处理，参与课题讨论和研究，同时掌握课题的研究进度。

（四）凡有下列情形之一者，需由课题负责人提出书面请示，报省经普办审批同意后方可变更。对未经批准擅自变更的课题，将不予结题。

1、变更课题负责人；

2、改变课题名称；

3、改变成果形式；

4、对研究内容作重大调整；

5、课题完成时间延期两个月以上或多次延期；

6、因故终止或撤消课题。

（五）凡有下列情形之一者，由省经普办撤消课题。

1、研究成果有严重政治问题的；

2、剽窃他人成果，弄虚作假的；

3、研究成果学术质量低劣；

4、以过去的或其他课题的研究成果代替本课题成果的；

5、未使用任何经济普查数据或研究内容与经济普查资料无关的；

6、与批准的课题设计严重不符；

7、获准延期，但到期仍不能完成；

8、严重违反财务制度。

六、成果管理

（一）课题研究完成后，课题负责人于2020年5月底前将最终研究成果（6000至8000字）和成果摘要一式3份报省经普办，并同时提交电子版。

（二）省经普办将组织有关专家对课题研究成果进行综合评审和验收，并有权对研究成果进行压缩、提炼和改编，形成《统计报告》和编入《湖南省第四次经济普查优秀论文和优秀分析报告选编》。

（三）研究成果未经省经普办同意，不得公开发表；经省经普办同意发表的课题，应注明“湖南省第四次全国经济普查研究课题”字样。

七、经费管理

省经普办设立“四经普”研究课题专项资金，对中标课题研究工作进行资助。

课题完成后，省经普办组织专家对所有提出鉴定验收申请的课题进行评审分为A、B、C三类，A类课题资助经费38000元，B类课题资助经费35000元，C类课题资助经费30000元。若中标单位不能按时完成课题或研究成果未通过审核验收以及中途因故终止执行的课题，省经普办将取消经费资助。

附件3

编号：

湖南省第四次全国经济普查

研究课题申请书

课题名称：

申请单位：

课题负责人：

填表时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 湖南省第四次全国经济普查领导小组办公室 | 制 |
| 湖 南 省 统 计 局 |

填表说明

1. 本表供课题申请、审批和课题管理使用。
2. 本表由课题申请人填写，经申请人主管单位领导签署意见后送湖南省第四次全国经济普查领导小组办公室。
3. 填写本表前，请认真阅读《湖南省第四次全国经济普查研究课题招标管理办法》，填写内容应简明扼要，突出重点。用黑色签字笔填写或打印，字迹要工整，页面整洁。
4. 编号由湖南省第四次全国经济普查领导小组办公室统一编写。
5. 课题申请必须填写并提交纸质《课题申请书》一式五份（一份原件、四份复印件）。
6. 请务必按照本表(A4)格式打印申请书。
7. 本申请书一经批准即行生效,执行过程中如需修改某些条款，须经湖南省第四次全国经济普查领导小组办公室批准。
8. 无论中标与否，凡递交的申请书及附件概不退还，请自留底稿。

一、课题负责人及课题组成人员基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | |  | | | | | | | | | | | |
| 负责人姓名 | |  | 性别 | |  | 年龄 | |  | | | 学历 | |  |
| 职 务 | |  | 专业技术职称 | | |  | | | | | | | |
| 工作单位 | |  | | | | | | | | | | | |
| 通讯地址 | |  | | | | | | | | | | | |
| 邮编 | |  | | 电话 |  | | | | | Email | |  | |
| 主要参加者基本情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | 年龄 | 专业职称 | | 研究专长 | | | 学历 | | 工作单位 | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |

二、课题负责人及成员近年来的课题研究情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **近五年承担的研究课题** | | | | | | | |
| 课题名称 | | 承担人 | | | 批准时间 | | 批准单位 |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
| **课题负责人及成员与本课题相关的近期成果** | | | | | | | |
| 成果名称 | 承担人 | | 成果形式 | 发表或出版单位 | | 时间 | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |

三、课题设计论证

|  |
| --- |
| 1、选题：本课题国内外研究现状评述，选题的意义。2、内容：本课题研究的主要思路（包括视角、方法、途径、目的）、重要观点。3、价值：本课题创新程度、理论意义、应用价值。4、研究基础：已有相关成果、主要参考文献（限2500字）。 |

可加附页

四、完成项目的条件和保证

|  |
| --- |
| 负责人和主要成员曾完成哪些主要研究课题；完成本课题的研究能力和时间保证；研究人员和经费保证等等。 |

五、经费预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 经费开支科目 | | 经费预算细目 | 金额(元) |
| 1 |  | |  |  |
| 2 |  | |  |  |
| 3 |  | |  |  |
| 4 |  | |  |  |
| 5 |  | |  |  |
| 6 |  | |  |  |
| 7 |  | |  |  |
| 预算合计 | | |  |  |
| 其他经费来源 | |  | | |

六、课题负责人所在单位审核意见

|  |
| --- |
| 1.所填写的内容是否属实；2.课题负责人和参加者的政治素质和业务能力是否适合承担本课题的研究工作；3.本单位能否提供完成课题所需的时间和条件；4.本单位是否同意承担本课题的管理任务和信誉保证。 |
| 单位公章 单位负责人签字：  年 月 日 |

七、专家评审意见

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审专家签字：  评审专家组长签字：  年 月 日 | | | | | |
| 评审组人数 |  | 实到人数 |  | 赞成立项 |  |
| 反对立项 |  | 弃权票 |  |  |  |

八、湖南省第四次全国经济普查领导小组办公室审批意见

|  |
| --- |
| （盖章） 负责人签字：  年 月 日 |

附件4

**湖南省第四次全国经济普查研究成果**

**排版打印格式要求**

为规范湖南省第四次全国经济普查论文、课题等研究成果排版打印格式，现就湖南省第四次全国经济普查研究成果排版打印格式提出如下要求：

1、封面、封底使用标准封面纸，具体格式见模板，沿左侧长边装订。封面左上角标明科研成果类别，如“湖南省第四次全国经济普查项目立项课题”、“湖南省第四次全国经济普查研究成果参评课题（论文）”等，立项项目须标明立项编号，字号四号，字体为黑体。课题标题为一号黑体加粗，副标题为三号黑体加粗，均居中排列。

2、内页使用A4纸，双面纵向打印。页面设置要求：使用WORD默认设置，每页30～35行，每行35～38字，行距固定为20磅。如插入表格、图像等可自定义页面设置。

3、首页打印课题组成员名单，标题字号分别为小二号和三号，字体为黑体；人员名单为四号，宋体。

4、“目录”字号为小二号，字体为黑体。一级标题为四号，黑体；以下级别标题为小四号，宋体。标题层级须标识清晰，页码数字对准。

5、正文首页不打印论文（课题）标题。

正文字体要求：一级标题字号为四号，字体为黑体；其他标题均为小四号，黑体。正文内容统一使用小四号，宋体。

图表使用Microsoft Excel，图序和图名居中置于图下方，表序和表名居中置于表上方，字号五号，字体为宋体。

6、“参考文献”字样为四号黑体，水平居中。引文序号统一使用方括号“[]”。引文字号为小四号，字体为宋体，前空2个字符。

7、正文页脚用阿拉伯数字插入页码，连续编页，字号字体与正文相同，页底外侧对齐，数字两侧用横线修饰，如-3-。

具体格式模板如下：

湖南省第四次全国经济普查项目立项课题

立项编号：201×0×

**立 项 课 题 题 目**

**（一号黑体字加粗、居中）**

**——副标题（仅限特殊、必要的情况下使用）**

**（三号黑体字加粗、居中）**

**课题负责人：**

**课题承担单位：**

**完成日期：**

课题组成员名单（小二号，黑体）

课题负责人：（三号，黑体）

×××（姓名，四号宋体字） ×××（单位、职务、职称，四号宋体字）

主要成员：

×××（姓名，四号宋体字） ×××（单位、职务、职称，四号宋体字）

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

目 录

一、×××××××××（四号黑体字）·······················································1

1.1 ××××××××××（小四号宋体字）···························································1

1.1.1 ×××××××××（小四号宋体字）························································3

1.1.2 ×××××××××·············································································5

1.1.3 ×××××××××····················································································7

1.2 ×××××××××···························································································9

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

正文格式：

一 ×××××××××××（四号黑体字）

1.1 ×××××××××××（小四号黑体字）

正文统一使用小四号宋体字

正文统一使用小四号宋体字

正文统一使用小四号宋体字

1.1.1 ×××××××××××（小四号黑体字）

正文统一使用小四号宋体字

正文统一使用小四号宋体字

正文统一使用小四号宋体字

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………