附件7

2022年度怀化市文化旅游广电体育局专项资金绩效自评报告

单位名称：怀化市文化旅游广电体育局（盖章）

2023年6月30日

（此页为封面）

怀化市文化旅游广电体育局专项

资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市文化旅游广电体育局是怀化市人民政府主管全市城市管理工作的主要部门，承担的工作职责主要包括：

（1）贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新；

（2）推进全市文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全市文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全市重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设；

（3）拟订全市文化旅游广电体育产业发展规划,指导、协调全市文化旅游广电体育产业发展,推进文化旅游广电体育产业交流与合作；

（4）指导全市文化艺术创作与生产,管理全市性重大文化活动,重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团,推动各门类艺术的发展；

（5）指导、管理全市文化艺术和体育事业,指导、管理全市图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设。指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作；

（6）指导推进全市文化旅游广电体育文物科技创新发展,推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设；

（7）负责全市物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作；

（8）指导全市文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展,对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管,推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设,依法规范文化旅游广电体育文物市场；

（9）组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。拟订全市国际旅游市场开发战略,组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动。培育、完善和开拓国内旅游市场,拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施；

（10）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设,引导休闲度假。监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；

（11）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准,组织实施旅游饭店、旅行社星级标准、星级评定与复核工作。审批市内旅行社设立和经营范围变更。审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管理；

（12）指导旅游教育、培训工作,制定并组织实施全市旅游人才规划,指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅行社团机构建设和制度建设等工作；

（13）统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理；

（14）统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展,负责制定全市体育竞赛项目设置和重点布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,加强体育后备人才建设,推进青少年体育工作；

（15）组织体育领域科学研究的攻关和成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；

（16）组织推进全市广播电视公共服务,负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,对从事广播电视节目制作民办机构进行监管；

（17）指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、项目的实施依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（3）《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）；

（4）《怀化市财政局关于批复下达2022市直部门预算的通知》（怀财预〔2022〕9号）

（5）《怀化市市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》（怀政办发〔2023〕10号）；

（6）《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》。

（7）具体项目实施依据

①群众公共文化服务经费

贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《湖南省实施<中华人民共和国公共文化服务保障法>办法》。

②市级一般债券专项资金4个自助图书馆建设

根据2022年《市十大重点民生实事项目》工作要求。

③市级文物保护与修复经费、文物征集经费

贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》《湖南省关于进一步加强文物工作的实施意见》、《国家文物保护专项资金管理办法》、《国有博物馆藏品征集规程》。

④非遗保护经费、市级传承人补助经费

《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《湖南省实施〈中华人民共和国非物质文化遗产法〉办法》、《国家非物质文化遗产保护专项资金管理办法》。

⑤旅游专项经费（旅游营销联盟经费、旅游宣传营销资金、旅游宣传广告经费、张吉怀旅游联盟会费）

关于印发《怀化市旅游营销联盟章程》的通知（怀旅产办发[2018]4号）；关于印发《怀化市旅游营销奖励办法》的通知（怀文旅广体[2019]41号）；《张吉怀旅游共同体章程》。

⑥全域旅游创建专项资金

根据《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）》《国家全域旅游示范区验收标准(试行）》要求，“财政金融支持政策：设立旅游发展专项资金，统筹各部门资金支持全域旅游发展，出台贷款贴息政策，实施旅游发展奖励补助政策，制定开发性金融融资方案或政策”。

⑦2022年度湖南文化旅游产业博览会专项经费

根据《2022湖南文化旅游产业博览会组委会关于组织参加2022年湖南文化旅游产业博览会有关事项的通知》。

⑧抽样统计调查经费、全市住宿单位核查工作经费

《关于做好2022年度全省文化文物和旅游统计工作的通知》湘文旅财〔2021〕142号及相关请示报告。

⑨2022年度湖南省第十四届运动会、怀化市青少年体育竞赛和校园足球竞赛经费

依据2022年《湖南省第十四届运动会规程总则》《关于加快发展我省青少年校园足球的实施意见》湘教法[2015]50号以及青少年竞技体育、群众体育工作开展的要求。

⑩免费开放市级配套资金、图书购置专项资金

《关于加强公共图书馆文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》怀财教（2012）82号。

⑪《怀化公共文化》内刊经费

湖南省文化和旅游厅湖南省发展和改革委员会湖南省财政厅关于印发《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划(2021年2025)》的通知湘文旅公共[2021]85号。

⑫艺术馆办公及业务用房租赁经费

《怀化市人民政府专题会议纪要》[2020]第50次。

⑬体育学校搬迁经费

《怀化市鹤城区青少年活动中心房屋租赁合同》。

⑭运动员、教练员伙食费、服装补助经费

《怀化市人民政府常务会议纪要》[2013]第5期。

⑮大型场馆低免开补助专项、全民健身活动和国民体质监测专项、门球场显示屏、音响器材维修场所专项、体彩公益金国民体质监测中心款专项、老年体协活动及参赛经费专项、主体育场维修专项

《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》、《怀化市人民政府常务会议纪要》[2014]第23期。

⑯2022年中央森林抚育补助资金（象狮坡抚育800亩）、2022年省级林业生态保护恢复及发展资金象狮坡国有林场管护站点建设

《中华人民共和国森林法》《湖南省财政厅关于提前下达2022年中央林业改革发展和省级林业生态保护修复及发展资金（市县）的通知》（湘财预〔2021〕326号）；《湖南省财政厅关于提前下达2022年省级林业生态保护修复及发展资金的通知》（湘财资环指〔2021〕68号）、《湖南省林业局关于下达2022年提前批林业生态保护修复及发展资金计划的通知》（湘林规函〔2022〕98号）。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

群众公共文化服务经费主要用于开展全市第二批乡镇综合文化站示范点创建申报、举办全市文旅驿站项目及志愿服务业务培训活动、举办清廉文化作品评比、支持扶持重点打造作品等；

市级一般债券专项资金4个自助图书馆主要用于新建4个24小时自助图书馆；

市级文物保护与修复经费、文物征集经费主要用于县市区文物维修工程及环境整治项目、怀化市博物馆文物库房提质升级、我市文物资源普查、征集、研究、认定、登记、定级和文物保护有关的其他费用支出；

非遗保护经费、市级传承人补助经费主要用于我市非物质文化遗产调查研究、规划编制、宣传出版、咨询评审、推广培训、实物购置、文化生态保护区建设及与非物质文化遗产保护有关的其他费用支出；市级传承人开展传习活动、培养后继人才、保存非物质文化遗产相关实物或者资料；

旅游专项经费主要用于统筹宣传营销力量，实施旅游市场整合营销、精准营销，开展全媒体旅游大宣传，树优品牌，树立和提升怀化旅游整体形象，打造张吉怀生态文化旅游经济带，加快张吉怀三市（州）的旅游资源整合，打造张吉怀旅游品牌；

全域旅游创建专项资金主要用于积极组织开展我市全域旅游创建工作、发挥旅游业对经济社会的带动作用；

2022年度湖南文化旅游产业博览会主要用于组织各县市区文旅局、文旅企业参加2022年湖南文化旅游产业博览会（以下简称“旅博会”）以及怀化市形象展馆的布展工作；

抽样统计调查经费、全市住宿单位核查工作经费主要用于测算法定节假日接待旅游总人数和旅游收入以及怀化市旅游数据重要参数指标依据等工作；

2022年度湖南省第十四届运动会主要用于赛前备战、赛中后勤保障等支出，包括赛前运动员营养补给、训练器材购置以及运动员、相关工作人员比赛期间往返车旅费、住宿、餐饮费等；

怀化市青少年体育竞赛和校园足球竞赛主要用于各比赛项目赛事组织、体育器材、广告制作、工作人员补贴等支出；

免费开放市级配套资金主要用于免费开放群众文艺场馆、音乐场馆、举办公益性讲座、展览；开展宣传活动，组织公益性文化活动；用于读书活动、送书下乡、单位免费开放运转等支出；

图书购置专项资金主要用于保证图书馆工作正常开展，使图书资料不断更新充实，更好的满足读者借阅需求而提供的财力保障；

《怀化公共文化》内刊经费主要用于办好《公共文化内刊》的撰写与发行等；

艺术馆办公及业务用房租赁经费主要用于搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动；

体育学校搬迁经费主要用于体育学校搬迁开支，为学生提供一个良好的训练、生活环境；

运动员、教练员伙食费、服装补助主要用于运动员、教练员伙食费、服装补助等；

人才资源开发专项主要用于引进高层次及急需紧缺人才，给予住房、生活、医疗等补助；

大型场馆低免开补助专项主要用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等环境改善；

全民健身活动和国民体质监测专项主要用于为市民进行国民体质监测和健康指导，建立社区健身指导站，针对个体体质不同，制定个性化的运动方案等；

老年体协活动及参赛经费主要用于开展老年体育事业、提高老年人生活生命质量、搞好提高老年群体生活幸福感；

主体育场维修专项主要用于场馆主体的维护和修缮，以保证场馆的正常使用；

2022年中央森林抚育补助资金（象狮坡抚育800亩）主要用于象狮坡森林抚育工作；林场管护用房改造及附属设施修建工作。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）群众公共文化服务经费

项目绩效总目标：完成全年工作计划，组织开展各类群众公共文化服务活动。

阶段性目标：开展全市乡镇综合文化站示范创建评比，评选15个示范性乡镇综合文化站；开展全市的文旅驿站志愿服务效能大评比，新建文旅驿站20个；完成送戏下乡演出600场次；举办基层文艺工作培训等。

（2）市级一般债券专项资金4个自助图书馆

项目绩效总目标：进一步完善我市公共文化服务体系，满足人民群众日益增长的文化需求，推动市民文化生活便利化，打造一刻钟文化便民生活圈，保障人民群众公平、均等、便捷地享受公共文化服务。

阶段性目标：新建4个24小时自助图书馆。

（3）市级文物保护与修复经费、文物征集经费

项目绩效总目标：保障市级文物安全，推动全市文物保护利用工作；优化市博物馆文物库房，提升文物储存质量，有效保护好可移动文物安全；全方位、多渠道征集各类藏品及珍贵文物，保障怀化市博物馆展陈配套文物达标。

阶段性目标：做好市级文物保护单位保护项目4个，完成怀化市博物馆库房提质升级，做好文物保护项目检查、评审、验收工作；有效地完善馆藏藏品体系，提高馆藏文物收藏水平。

（4）旅游专项经费

- 项目绩效总目标：推动形成“1+13”旅游品牌体系；整合开发主题性旅游产品体系；合作共推区域性旅游精品路线；全域互动打造怀化知名节庆品牌；强力实施旅游全媒体大营销；精准拓展旅游客源市场。

阶段性目标：大力开展宣传推广工作，在长沙地铁、党政机关电梯小屏广告、公交车身广告投放怀化文旅形象广告，并通过移动短信、12306行程短信、邮政信封等投放宣传广告，强力提升怀化文旅品牌知名度；开展怀化市首届旅发大会媒体集中采访报道活动，邀请主流媒体及自媒体达人深入怀化市各县市区采风，推出精品稿件共200余篇；开通怀化文旅广体官方抖音号，围绕节假日、重大活动及四季特色旅游产品等制作80余个主题短视频。

（5）全域旅游创建专项资金

项目绩效总目标：以多样化旅游发展需求为契机，以国家全域旅游示范区验收标准为导向，按照“市级统筹，县级主责，分步推进”原则，力争今年我市70%以上的县市区各项指标达到国家全域旅游示范区创建标准。

阶段性目标：通过创建高等级旅游景区和乡村旅游品牌，开展景区常态化管理和等级景区复核、举办全域旅游培训班等活动、推进我市全域旅游发展。

（6）抽样统计调查经费、全市住宿单位核查工作经费

项目绩效总目标：调查成果成为核算全市2022年全市旅游接待人次、旅游综合收入、旅游业增加值的重要参数指标，直接反映对全市GDP的贡献率。

阶段性目标：按时间节点完成4500份调查问卷,统计出国内游客停留天数、人数、消费水平等数据；在时间节点前完成全市住宿单位的床位普查工作，将住宿单位的地址定位、联系方式、营业执照信息、床位数、房间数等基础数据录入湖南文旅统计综合平台住宿系统。

（7）2022年度湖南省第十四届运动会

项目绩效总目标：做好赛事组织等工作，加强赛前心理干预，激活运动员自我效能感，使其充分发挥运动能力和竞技水平，夺取最好成绩，为怀化市代表团争取荣誉；引导运动员、教练员树立正确体育道德、核心价值观，确保清清白白比赛、干干净净获奖，积极弘扬我市良好的体育精神。

阶段性目标：2022年8月我市代表团（青少年组、成年组）参加省十四届运动会。

（8）怀化市青少年体育竞赛和校园足球竞赛

项目绩效总目标：赛事活动的开展，推动青少年积极参与健身活动，提高健康水平，挖掘优秀体育后备人才，促进我市竞技体育的发展

阶段性目标：2022年我市举办青少年羽毛球、篮球、足球（小学组、初中组）。

（9）图书购置专项资金

项目绩效总目标：充分考虑所购图书的利用率（利用价值和使用价值），增加图书购置数量，力求使有限的价值投入获得最大的办馆效益，以最优质的服务理念创下年度读者入馆率的增长。

阶段性目标：2022年图书购置资金从1月份开始采取政府指导、征集读者意见、分散采购、验收审核、付款入库等程序在2022年12月以前实施完成。

（10）全民健身活动和国民体质监测专项

项目绩效总目标：为我市市民进行国民体质监测和健康指导为主要指标，实现对市民的运动处方管理，能对居民日常体力活动调控，建立社区健身指导站，针对个体体质不同，制定个性化的运动方案等。

阶段性目标：我中心进行强有力的宣传，提高对“全民健身日”的重视，8月8日的“全民健身日”，体育中心场馆全天免费开放，让热爱运动的人更好的体会到体育带来的快乐。

（11）主体育场维修

项目绩效总目标：对体育主场馆的维护修缮，确保体育主场馆的正常开放，安全使用。

阶段性目标：对主场馆的综合布线，场馆主体的部分修复，保证场馆的开放时间，满足居民群众对体育健身运动的需求。

（12）2022年中央森林抚育补助资金（象狮坡抚育800亩）

项目绩效总目标：拟计划完成象狮坡森林抚育建设任务800亩。

阶段性目标：全年森林抚育三次：第一次抚育完成森林扶植、修枝、杀虫、除草共计300亩；第二次抚育完成树木除虫、除草、浇水共计300亩；第三次抚育完成树干刷白、除草、施肥共计200亩。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

- 生态效益：开展森林抚育工作，有效的改善了区域生态环境，提高森林质量，促进对野生动植物和森林资源的保护，进一步为林区生态环境保护、林业可持续发展奠定坚实的基础。

- 社会效益：丰富群众文化生活，提升人民幸福指数，促进文化的大发展、大繁荣；推动全市文物保护利用工作；优化市博物馆文物库房，提升文物储存质量，有效保护好可移动文物安全；增加体育场馆的开放程度，使体育场馆的使用达到降低能耗，节约能源的目的，从而实现提高全民健康水平，降低社会成本，稳定居民生活的目标；扩大体育文化影响力，运动员在赛场上能力表现和拼搏风貌，充分体现我市良好的体育精神，也成为传播我市形象良好载体。

- 经济效益：依托我市丰富的旅游资源，为我市体育、旅游产业发展注入新动能，推动我市体旅产业融合发展，带旺我市的旅游产业；开展青少年赛事活动，为我市后备体育人才挖掘提供了平台，对我市体育产业、餐饮、住宿等行业带来一定的经济收益。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备

局本级及所属二级机构对2022年专项资金绩效评价管理工作高度重视，成立绩效评价工作小组，由计划财务科牵头，其他业务科室及二级机构配合协调，认真制定绩效自评工作计划，共同完成2022年专项资金绩效评价管理工作。

2、组织实施

向二级机构及各科室专项资金使用部门下发绩效评价工作通知（附工作方案）。根据相关要求做好自评工作，整理项目实施及资金管理使用情况等佐证材料，填报绩效自评数据表、专项资金支出情况表，编制绩效自评报告。

3、分析评价

2022年局本级及所属二级机构严格按照有关规定使用专项资金，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年度我局及二级机构专项经费调整预算后总金额5311.79万元，2022年度实际收到专项资金5311.79元,预算资金总体到位率100%。其中：业务工作经费19.8万元；群众公共文化服务经费171.56万元；老艺人困难补助32万元；市级文物保护单位保护经费117.67万元；旅游宣传营销奖金168.46万元；文旅基础设施专项保障经费（旅游宣传广告经费、全域旅游示范区创建专项）180万元；抽样统计调查经费28.68万元；张吉怀旅游联盟会费50万元、人才资源开发专项五溪智汇柔性引进人才52.8万元、自助图书馆建设120.61万元、旅游营销联盟会费540万元、怀化市脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设179.01万元、第十四届省运动会奖励经费225.74万元、2022年旅游产业专项经费90万元、申办全省旅游发展大会及举办全省旅游发展大会及相关工作经费100万元、2022年省文旅项目资金—怀化市侗族苗族文化生态保护区（溆浦阳雀坡）非遗集中展示区50万元、2022年湖南省第十四届运动会（青少年组、成年组）及湖南省青少年体育锦标赛经费276.04万元、青少年体育竞赛及校园足球竞赛经费36万元、2021年真抓实干奖补210万元、怀化市第二届“健康湖南”全民运动会经费77.04万元、省级体育彩票公益金项目217.39万元、青少年竞标赛70万元、房屋租金50万元、群众文化经费18万元、怀化公共文化》内刊经费6万元、免费开放57万元、公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金238万元、全民健身活动和国民体质监测60万元、体彩公益金国民体质监测中心款36.54万元、老年体协活动及参赛费用6万元、体育学校办公及训练用房租赁经费200万元、体校搬迁338.86万元、运动员教练员伙食服务补助120万元、市级传承人补助50.1万元、非遗保护经费30万元、文物修复12万元、文物征集24万元、中央免费开放106万元、非税专户项目资金78.52万元、市本级国有农场税费改革3万元、其他项目资金864.97万元。

2、项目资金使用情况分析

下达局本级及所属二级机构项目资金5311.79万元，实际使用5311.79万元，执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

局本级及所属二级机构所有专项项目均按照省市财政部门、上级文化和旅游部门、上级体育部门的项目管理办法规定的程序进行管理和实施；相应的项目资金，均按照法律法规、省市财政部门以及上级文化和旅游部门、上级体育部门的制定的专项资金管理办法之要求、程序严格管理和使用。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，达到需要政府采购限额的，全部执行政府采购程序；需要进行财政评审的，都按要求进行了评审，确保资金使用公开、公正、科学、高效，做到专款专用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

（1）合理编制绩效目标

局本级及所属二级机构结合2022年工作计划及考评要求，召集二级机构及相关业务科室人员进行探讨、研究、论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度绩效总目标和阶段性目标，资金投入和项目任务覆盖率符合年度预算布置要求。

（2）实施招投标政府采购程序

2022年度通过政府采购招投标专项项目有怀化市4个自助图书馆图书及图书设备、怀化市4个自助图书馆装修施工、怀化市2022年基层全民艺术普及服务提质增效建设项目、怀化市国民体质监测中心工程，根据项目情况具体实施。

（3）加强项目运行管理

修订和完善了《财务管理制度》《专项资金管理制度》，强化项目实施管理，明确目标、落实责任，有效控制项目实施质量，确保项目运行平稳有序。

（4）开展绩效动态监控

局本级及所属二级机构根据制定的财政支出项目绩效目标，适时开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总阶段性目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

2、项目管理情况分析

业务管理方面，按照有关规定对专项资金支持的项目进行管理，建立较为健全的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定。

财务管理方面，建立了较为健全的财务制度，做到了专款专用，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

各专项资金使用按照经费预算书所列情况使用专项经费，严格控制成本，充分发挥财政资金的使用效益。

（2）项目成本（预算）节约情况

各专项资金使用部门本着节约的原则，从严控制经费支出，把专项经费用在刀刃上，项目实施成本基本控制到位，没有出现超计划开支现象。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

各项目按照合同和进度已完成当年任务。

（2）项目完成质量

各项目按年初预算完成了当年各项任务。

①一是文化基础设施建设不断加强。新建4个自助图书馆，创建30个“文旅驿站”。市本级文化馆、图书馆、博物馆、运动馆、大剧院项目建设已初步确定选址。二是创新实施文化惠民工程。开展“喜迎二十大”文旅体惠民进社（小、景）区文旅志愿服务活动30余场次，完成送戏下乡演出657场次，活动将清廉文化、文明创建、普法宣传、安全生产等信息送进社区、乡村。三是基层文化服务效能持续提升。持续开展乡镇综合文化站示范点创评活动、“最美潇湘文化阵地”评选活动，2022年共创评15个示范性乡镇综合文化站，向省厅推荐8个最美潇湘文化阵地；实施“基层全民艺术普及服务提质增效”工程。全市开展阅读推广活动、诵读和讲座等共200余场，服务线上读者6万余人，捐（赠）书籍1万余册。

②重点项目建设推进有序。全市集中开工的文旅产业重点项目53个，总投资143.12亿元，2022年计划投资45.99亿元，1-11月完成投资40.28亿元，完成率87.97％。洪江市杂交水稻国家公园项目开工建设，按照五星级酒店标准建设的华泰凤凰国际酒店已经投入运营。沅陵县借母溪温泉度假酒店等21个项目将在首届市旅发大会现场签约，总投资160.3亿元。

③积极开展文物保护与修复、文物征集工作。完成鹤城区兴隆桥本体修缮工程、芷江侗族自治县奎文阁修缮工程、靖州苗族侗族自治县靖州武庙正殿维修工程、溆浦县郑国鸿陵墓环境整治项目；怀化市博物馆文物库房提质升级；文物保护项目检查、评审、验收工作经费；有效地完善馆藏藏品体系，提高馆藏文物收藏水平。

④文化遗产保护稳步推进。积极争取资金，2022年共获批国家、省文物保护专项资金2652万元，市本级专项资金增加至200万。推荐7人申报第六批国家级非遗代表性传承人。开展16个国家级非遗项目保护单位履职尽责情况评估并通过文旅部复审合格。省非遗工坊、非遗村镇、非遗街区省级示范点建设推进会在怀化溆浦召开，举办怀化市第三届非遗购物节、“遇见非遗”2022年湘台少数民族文创设计大赛等活动，推动“怀化非遗出海”项目建设。“沅洲石雕”省级非遗传承人胡杨荣获全国五一劳动奖章。出版《高庙遗址考古发掘报告》，积极推进高庙考古遗址公园建设。

⑤市场安全规范有序。一是全面落实行业疫情常态化防控举措。二是抓实安全生产工作。认真履行文旅专安委工作职责，牵头组织开展两轮安全生产巡查，组织全系统安全生产培训和演练，充分发挥“村村响”应急广播预警作用。三是优化管理服务。组织参加全省旅游饭店职业技能大赛，获5个单项奖和团体三等奖。组织开展“走流程、解难题、优服务”系列活动。四是强化专项整治。强力开展网吧、娱乐场所、暑期文旅市场、境外电视传播秩序等专项整治行动，截至11月，完成市场巡查12761家次，办结案件193件。五是加强执法队伍建设。举办全市文化市场综合行政执法培训、案卷评查、岗位练兵技能竞赛等活动。

⑥广电基础持续完善。2022年民族地区有线高清交互电视机顶盒推广普及完成18268户，完成率101.5％。在全省广播电视创新创优扶持活动中，我市5部节目被评为扶持节目，是入围扶持节目比例最高的一年。

⑦行业复苏发展积极有为。出台《关于促进生态文化旅游产业高质量发展的决议》，《怀化市促进文旅行业恢复发展扶持办法》。兑现2021年旅游精品线路奖励、怀化市2021年度旅游营销奖励。发布2022年怀化市春季、夏季旅游精品线路奖励办法，鼓励旅行社引客入怀。2022年前三个季度，全市接待游客人次及旅游总收入同比分别增长6.5％、5.0％。创新实施《怀化市等级旅游景区常态化管理办法》，对景区实行等级动态管理和季度排名。成功创成1个4A级旅游景区，2个3A级景区，1个省级旅游休闲街区，4个省级乡村旅游重点村镇，3个五星级乡村旅游区（点），组织评选20家单位为第二批怀化市乡村旅游重点村。

⑧积极开展抽样统计调查、全市住宿单位核查工作。

2022年受疫情影响，完成旅游抽样调查问卷4367份；完成全市住宿单位的床位普查工作，将住宿单位的地址定位、联系方式、营业执照信息、床位数、房间数等基础数据录入湖南文旅统计综合平台住宿系统。

⑨健康怀化推进有力。争取省级体育公共设施补短板项目26个，中央体彩公益金体育公园建设项目2个（中方、洪江市），对主城区公共场所户外健身器材进行全面维护保养、更换。深入推进“体育＋旅游”融合，利用第二届“健康湖南”全民运动会契机，结合旅游节庆活动，在全市10个县市区旅游景区（点）开展了12项怀化市单项选拔赛；广泛开展全民健身运动，组织开展1100余场次群众体育赛事活动。深化体教融合共同举办市级青少年篮球、足球、羽毛球等各项目竞赛。积极组队参加第十四届省运会，取得36金28银38铜的成绩，并向省专业队输送体育后备人才24人。

⑩提升阅读书籍量。2022年怀化市图书馆入馆人次达到32万人次；办理借书证人次达到1100人次；图书藏量新增9300册。2022年怀化市图书馆提升读者借阅环境，按读者要求采买各类书籍、提高阅读环境卫生等管理，使读者能有愉悦的心情阅读书籍，也满足了社会各类读者的阅读要求。线上线下联动，开展形式多样、内容丰富的读书活动。全年举办各类读书讲座及朗诵会5次，用朗读追忆红色岁月，缅怀革命先烈。组织参加“三下乡”捐书活动，促进新农村建设，丰富农村文化。组织并推广怀化市少年儿童主题读书活动、城市图书漂流公益行动等，传递城市文明的理念。

⑪开展云文化馆系列活动。在怀化市文化馆抖音平台发布各项活动节目及五溪文化讲堂内容200余条，在疫情防控期间、春节期间开辟了怀化市文化馆“云端赏艺”线上群文品牌，不间断从线上给大家带来文化盛宴。继续做好怀化数字文化馆、怀化文旅志愿服务平台日常工作，截止2022年11月17日，怀化文旅志愿现已发布新闻公告750条，开展活动1619次，志愿交流236条，志愿积分商品20个，总页面浏览量达61.74万余人次，平均每日浏览次数达3000人次，注册人数达1.65万余人次，志愿服务团队入驻138家，志愿配送服务达117次，服务时长共计22.6334万小时。

⑫推广全民健身活动。深化党史学习教育活动，党建工作稳步推进；积极响应并落实低收费免费开放政策；抓好全民健身活动的开展推广；提高对“全民健身日”的重视；加大宣传、营造氛围；积极推动老年体育发展；加强意识形态工作和安全生产工作；坚持疫情防控。

⑬推进森林资源保护及发展工作。认真抓好、落实实施园区内森林抚育、林业项目实施、产业发展、森林防火、有害生物防治等重点工作，加强森林资源管护，完成象狮坡森林抚育800亩。促进了林区产业结构调整，增加了林农收入，支持了当地政府乡村振兴工作；有效的改善了区域生态环境，改善了森林林分结构，生态保护与修复力度得到加强，森林生态效益发挥明显。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

整体而言，各项目实施情况良好，实施进度为100%，完成及时率100%左右。

（2）项目实施对经济和社会的影响

①全面贯彻新发展理念，加快发展文旅广体事业、产业。持续提升了公共文体服务供给水平；高质量发展文化旅游产业；稳步推进文化遗产保护；有序规范市场安全。

②提升读者体验感。按读者要求采买各类书籍、提高阅读环境卫生等管理，使读者能有愉悦的心情阅读书籍，也满足了社会各类读者的阅读要求。线上线下联动，开展形式多样、内容丰富的读书活动。

③积极响应并落实低收费免费开放政策；抓好全民健身活动的开展推广；提高对“全民健身日”的重视；加大宣传、营造氛围；积极推动老年体育发展。

④强化运动员队伍管理，做好后勤保障工作。

⑤落实林木保护及发展工作。确保林区内生态环境得到保护和发展。

⑥园区环境保护及维持工作。提高林场生活生产质量建设，以创造整洁场容环境、林场环境提质增色为目标，切实抓好日常保洁工作。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目实施情况总体优秀，根据怀化市财政局发布的《财政专项资金绩效评价共性指标表》中设定的评分标准，从投入、过程、产出、效果方面逐项评分。（具体见附件）

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

（一）请求市财政进一步加大对专项经费的支持力度，并加强对专项经费规范化使用的督查和指导。

（二）专项资金绩效评价结果和全过程，作为以后年度本专项资金预算安排的参考依据。

（三）专项资金绩效评价报告应在相关网站上向社会公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）制定了项目实施细则、财务管理制度、项目建设专项资金管理工作规程，提高资金使用效率；

（二）重要事项和大额资金严格执行“三重一大”集体决策制度。

七、其他需要说明的问题

无。