附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 省级公共卫生中医药专项-国家随机监督抽检 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生计生综合监督执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.所有抽查均应通过平台统一实施。  2.做好国家随机监督抽检任务与日常监督工作的衔接，做到“双随机、一公开”监督覆盖率100%。 | | | | 1.所有双随机抽查均通过湖南省“双随机、一公开”监管工作平台（以下简称“省级平台”）统一实施，“双随机、一公开”抽查结果及违法行为查处情况已全部通报，并在怀化市卫健委、县（市、区卫健局）门户网站向社会公开，接受社会监督。  2.2023年，全市共接收国家双随机抽检任务数1100单，截止11月24日，全市监督完成1100单，监督覆盖率100%，任务完成1074单，任务关闭25单，任务完成率97.64%，任务完结率99.91%。案件查处178件，案件率16.18%。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 发放群众满意度调查问卷份数 | 100 | 58 | 10 | 6 | 偏差原因：对调查问卷工作重视度不够。改进措施：按照绩效目标完成工作任务。 |
| 监督覆盖县市区 | 13 | 13 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 发现违法行为督促整改率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 监督覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 针对违法行为进行立案查处率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成相关案件办理 | 是/否按时完成 | 是 | 5 | 5 |  |
| 按时完成辖区内国家随机抽检监督单位的检查 | 是/否按时完成 | 是 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 工作经费 | 10万元 | 10万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 优化营商环境知晓率 | 85% | 100% | 5 | 5 |  |
| 群众对“双随机、一公开”政策知晓率 | 85% | 100% | 5 | 5 |  |
| 被监管单位相关法律法规知晓率 | 85% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 推动卫生健康事业高质量发展 | 效果良好 | 5 | 4 | 产生偏差的原因：基层执法人员过少，难以实现执法人员随机抽取。改进措施：加大招录，改善卫生监督队伍人员结构层次。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 王婵媛 填报日期：2024.6.24 联系电话： 0745-2248517