附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | “双随机、一公开”监管 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生计生综合监督执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 2.56 | 2.56 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 2.56 | 2.56 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 结合国家“双随机、一公开”抽检计划，制定本部门抽查事项清单，明确抽查依据、主体、内容、方式等。 2.增强监管科学性和执法公正性。 3.加强指导各被监管单位依法依规开展各项医疗行为或者卫生管理行为。 4.做到“双随机、一公开”监督覆盖率100%。   5.利用多种方式宣传“双随机、一公开”工作，普及相关法律法规。 | | | | 1.结合国家“双随机、一公开”抽检计划，制定本部门抽查事项清单，明确抽查依据、主体、内容、方式等。 2.增强监管科学性和执法公正性。 3.加强指导各被监管单位依法依规开展各项医疗行为或者卫生管理行为。 4.做到“双随机、一公开”监督覆盖率100%。  5.利用多种方式宣传“双随机、一公开”工作，普及相关法律法规。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 发放群众满意度调查问卷 | ≥100份 | 58份 | 10 | 6 | 偏差原因：对调查问卷工作重视度不够。改进措施：按照绩效目标完成工作任务。 |
| 监督覆盖县市区 | =13个县市区 | 13个县市区 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 发现违法行为督促整改率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| “双随机、一公开”监督覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 针对违法行为进行立案查处率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成相关案件办理 | 2023年11月30日之前 | 2023年11月30日之前 | 5 | 5 |  |
| 完成辖区内双随机监督单位的检查 | 2023年11月30日之前 | 2023年11月30日之前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | ≤5万元 | 2.56万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本节约率 | ≥0% | 0 | 2 | 2 |  |
| 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 优化营商环境 | ≥85% | 100% | 4 | 4 |  |
| 提高群众对“双随机、一公开”政策知晓率 | ≥85% | 100% | 4 | 4 |  |
| 提高被监管单位相关法律法规知晓率 | ≥85% | 100% | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人： 王婵媛 填报日期：2024.6.24 联系电话： 0745-2248517