附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 突发公共卫生事件应急处置工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市人民政府 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 传染病疫情和突发公共卫生事件报告责任落实；甲乙类传染病报告发病率 | | | | 2023年怀化市共报告4起突发公共卫生事件相关信息，报告率为100%，均在2小时内报告，报告及时率为100%；根据大疫情网统计，2023年怀化市无甲类传染病报告，累计报告甲乙类传染病16197例，报告发病率为358.24/10万，低于过去5年平均水平（过去5年平均报告发病率为393.17/10万） | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 传染病报告情况 | 全市累计报告例 | 累计报告甲乙类传染病16197例 | 5 | 5 |  |
| 疫情处置情况 | 根据实际情况开展 | 4起 | 5 | 5 |  |
| 传染病防控培训人数 | 根据实际情况开展 | 300余人次 | 5 | 5 |  |
| 开展应急演练竞赛 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 传染病报告质量督查覆盖率 | 开展督促检查覆盖率 | 48家2级及以上医疗机构、26家乡镇卫生院，100% | 5 | 5 |  |
| 突发事件处置结果 | 有效处置，未产生重大影响 | 达到预期 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成及时性 | 2023年12月31日前 | 规定时间内完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤3.5万元 | 3.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 充分发放资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 传染病防控培训与宣传 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 应急演练能力提升 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 健全传染病应急队伍建设 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：