附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 医疗卫生行业综合监督 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生计生综合监督执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 9.23 | 9.22 | 10 | 99.89% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 9.23 | 9.22 | 10 | 99.89% | 9.99 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、加强对各县市区卫生计生执法局医疗机构依法执业监督执法工作的指导。2、从重点监管公立医疗卫生机构转向全行业监管，从注重事前审批转向注重事中事后全流程监管，从单项监管转向综合协同监管，从主要运用行政手段转向统筹运用行政、法律、经济和信息等多手段，提高监管能力和水平，为实施健康中国战略、全方位全周期保障人们健康提供有力支撑。3、加强医疗卫生从业人员监管，严肃查处违法违规行为；加强医疗卫生服务行业秩序监管，加大联合监督检查力度。4、开展医疗安全和行风管理突出问题排查整治。5、加大医疗卫生相关法律法规的普法、宣传力度。 | | | | 1、加强对各县市区卫生计生执法局医疗机构依法执业监督执法工作的指导。2、从重点监管公立医疗卫生机构转向全行业监管，从注重事前审批转向注重事中事后全流程监管，从单项监管转向综合协同监管，从主要运用行政手段转向统筹运用行政、法律、经济和信息等多手段，提高监管能力和水平，为实施健康中国战略、全方位全周期保障人们健康提供有力支撑。3、加强医疗卫生从业人员监管，严肃查处违法违规行为；加强医疗卫生服务行业秩序监管，加大联合监督检查力度。4、开展医疗安全和行风管理突出问题排查整治。5、加大医疗卫生相关法律法规的普法、宣传力度。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦10万元 | 9.22万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放群众调查问卷 | 80份 | 80份 | 5 | 5 |  |
| 相关法律法规培训 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 监督次数 | 120次 | 127次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 投诉举报和案件移送率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 协助指导各县市区查办案件 | 2件 | 6件 | 4 | 4 |  |
| 监督覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 案件质量 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 监督任务 | 2024年11月之前 | 2024年11月 | 4 | 4 |  |
| 完成相关业务工作会议 | 2024年12月之前 | 2024年11月 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 优化营商环境，保障全市医疗卫生市场健康发展 | 是否优化和保障 | 是 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≧90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |  |

填表人：王婵媛 填报日期：2025.6.6 联系电话：0745-2248517