附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 安全饮水监督执法 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生计生综合监督执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 8.66 | 8.66 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 8.66 | 8.66 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、加强指导县市区饮用水卫生监督执法工作，加强对监督员及供水单位管理人员的培训。2、开展一次饮用水卫生宣传活动，普及安全饮水知识。3.对农村千吨万人以上供水单位进行监督检查。4、保障人们群众饮用水安全。 | | | | 1、加强指导县市区饮用水卫生监督执法工作，加强对监督员及供水单位管理人员的培训。2、开展一次饮用水卫生宣传活动，普及安全饮水知识。3.对农村千吨万人以上供水单位进行监督检查。4、保障人们群众饮用水安全。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦10万元 | 8.66万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展饮用水卫生宣传活动 | ≧1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 对农村千吨万人以上供水单位监督 | =4次 | 4次 | 5 | 5 |  |
| 组织供管水单位培训 | =1次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 对农村千吨万人以上供水单位监督覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成饮用水卫生宣传活动 | 2024年7月前 | 2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 完成供管水单位培训 | 2024年11月底前 | 2024年8月、2024年10月 | 5 | 5 |  |
| 完成农村千吨万人以上供水单位监督工作 | 2024年12月底前 | 2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进经济可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 城乡生活饮用水水质达到生活饮用水卫生标准 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≧90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：王婵媛 填报日期：2025.6.6 联系电话：0745-2248517