附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 创卫专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生计生综合监督执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 92.78 | 33 | 10 | 35.57% | 3.56 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 92.78 | 33 | 10 | 35.57% | 3.56 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、“四小“行业消毒设施、消毒场所升级改造；2、统一制作发放公示牌；3、统一采购发放理发店刀剑消毒设施（消毒箱）；4、统一制作采购发放公共场所卫生管理档案、制度；5、创卫培训、宣传；6、公共场所集中空调通风系统清洗消毒及检测；7、学校教室和微小气候检测、生活饮用水水质检测、学校直饮水水质检测。 | | | | 1、“四小“行业消毒设施、消毒场所升级改造45家；2、统一制作发放公示牌；3、统一采购发放理发店刀剑消毒设施（消毒箱）400个；4、统一制作采购发放公共场所卫生管理档案、制度；5、进行了创卫培训、宣传；6、进行了公共场所集中空调通风系统清洗消毒及检测；7、进行了学校教室和微小气候检测、生活饮用水水质检测、学校直饮水水质检测。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦92.78万元 | 33万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “四小”行业消毒设施、消毒场所升级改造家数 | ≦100家 | 45家 | 5 | 5 |  |
| 公共场所量化分级公示牌 | =100块 | 100块 | 5 | 5 |  |
| 现制现售饮水机信息公示牌 | =60块 | 60块 | 5 | 5 |  |
| 理发店刀剪消毒设施 | =400台 | 400台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 重点场所、饮用水水质等创卫重点指标检测合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 | 2024年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 减少突发卫生公共事件对经济的影响 | 是否减少 | 是 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提高市民健康水平 | ≧90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 提高政府形象 | 形象是否提高 | 是 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 为广大市民提供良好的生产生活环境，增强广大市民群众的幸福感、获得感和安全感 | ≧90% | 0.95 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.56 |  |

填表人：王婵媛 填报日期：2025.6.6 联系电话：0745-2248517