附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 医疗污水及医疗废物监督执法 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生计生综合监督执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 8.23 | 8.23 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 8.23 | 8.23 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、开展医疗废物监管专项行动，医疗废物处置合格率达到100%。2、建设医疗废物信息化管理平台，开展医疗废物信息化监管培训。3、开展医疗废物医疗污水专项检查。 | | | | 1、开展医疗废物监管专项行动，医疗废物处置合格率达到100%。2、建设医疗废物信息化管理平台，开展医疗废物信息化监管培训。3、开展医疗废物医疗污水专项检查。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦10万元 | 8.23万元 | 7 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 医疗废物医疗污水处理成本节约率 | ≧0% | 0% | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 减少医疗废弃污染物对生态环境的影响 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督次数 | ≧1轮次 | 1轮次 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 案件查处率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 案件移送率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 监督覆盖率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 投诉举报查处率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 完成第一轮全覆盖卫生监督 | 2024年9月底以前 | 2024年9月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进经济可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 保护实验室工作人员身体健康 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 保护医疗环境安全 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 4 | 4 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≧90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：王婵媛 填报日期：2025.6.6 联系电话：0745-2248517