附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 健康怀化行动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市人民政府 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | 18.64 | 18.64 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 18.64 | 18.64 |  | 100 |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、加强对各县市区健康怀化行动工作的指导。2、统筹协调好各专项行动小组的工作，提高各项健康指标，为实施健康中国战略、全方位全周期保障人民健康提供有力支撑。 3、加大健康中国、健康湖南、健康怀化行动的宣传力度。4、加强健康城镇、健康细胞建设。 | | | | 已完成2024年度目标任务。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤25万元 | 18.64万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传和典型案例 | ≥16个 | 16个 | 10 | 10 |  |
| 完成健康湖南行动考核30项指标 | 30项 | 30项 | 5 | 5 |  |
| 健康城市年度评价42项指标 | 42项 | 42项 | 5 | 5 |  |
| 全市各类健康细胞数量 | 20个 | 20个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 15项专项行动和中医药健康促进活动开展情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 15项专项行动年度监测评估报告 | 完成监测评估 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 健康素养监测 | 完成监测 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 人均预期寿命提升行动 | 按省级要求开展工作 | 已完成2024年工作任务 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成健康湖南行动年度考核 | 完成年度考核 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 有序开展15项专项行动，提高全社会健康水平 | 有序开展各项行动 | 各项行动已完成年度目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：唐玉凌 填报日期： 2025年6月18日 联系电话：0745-2267149