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2025年度怀化市城市管理局整体支出
绩效自评报告


根据《怀化市财政局关于开展2025年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2026〕36号）的文件精神，对部门整体支出进行绩效评价，现报告如下:

一、部门概况
[bookmark: _GoBack]（一）部门（单位）基本情况。
怀化市城市管理局作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、法制科、市政设施管理科、公用事业管理科、行政审批服务科、督查考评科、园林绿化管理科、人事科、财务装备科和机关党委，局属非独立核算二级机构怀化市城市管理综合行政执法支队、怀化市城市管理指挥中心。
（二）人员编制情况
《怀化市人民政府办公室关于印发怀化市城市管理和行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（怀政办发〔2015〕45号）、《中共怀化市委办公室关于印发〈中共怀化市指数机关工作委员会等16个党政机关职责、机构编制调整方案和怀化市科学技术局等7个政府机关职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（怀办〔2019〕11号）、《中共怀化市委机构编制委员会办公室关于怀化市城市管理和综合执法局所属事业单位机构编制事项调整的通知》（怀编办〔2021〕41号）的编制人数107人，截止2025年末实际在岗人数105人。

（三）主要职能职责
1.负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。
2.负责全市城市管理和综合行政执法的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作；指导全市城管执法规范化建设和执法队伍建设；负责重大案件和跨区域执法的指导和协调等职责。
3.负责“智慧怀化”数字城管平台的建设和管理；负责指导县市区数字化城市管理工作。
4.负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理。
5.负责移交给市本级的（不含鹤城区、怀化经开区管辖的范围）城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵；负责市本级市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城市主次干道（包括人行道）因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作，负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。
6.负责移交给市本级管辖（不含鹤城区、怀化经开区管辖范围）的城市规划区园林、绿化、风景名胜区、公园的管理工作；负责城区城市雕塑的管理和维护工作；负责城区古树名木的保护和具体承办古树名木的移植审批工作；负责城市规划区内生物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范。
7.负责城市规划区内城市供水（含二次供水）、计划用水、节约用水的管理工作；负责指导城区供水企业的水质监测。
8.负责市本级辖区内户外广告设置管理工作。
9.负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其它专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。
10.指导和组织实施全市城市管理行业的科技推广应用以及重大技术的引进、创新工作。
11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（四）绩效目标设定情况
1.部门整体绩效目标
目标1：完成对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价；
目标2：完成“智慧怀化”数字城管“城市事部件”监测，全年24小时*365天连续监测并报送数据；
目标3：完成城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理监测；
目标4：完成城市规划区内城市供水（含二次供水）、计划用水、节约用水的管理和执法工作；完成城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作；
目标5：完成城市规划区违法建筑查处信息系统和考核机制及对违法建筑查处工作进行指导、督促和协调。
2.2025年部门整体绩效目标
    （1）产出指标
①数量指标：
指标1：保障105人在职人员及单位所属部门的正常办公及生活秩序。
指标2：采集城市事部件信息180,000条，提升智慧城管办事效率，优化群众办事体验，降低行政与人力成本。
指标3：智慧城管案件办理数量130,000条,提升智慧城管办案效率，提升数据质量，规范执法流程，强化全程监督。
指标4：提质改造道路数量7条，提升市区通行体验与效率，增强交通安全与抗风险能力，改善区域面貌与生态环境，促进区域经济发展以及提升民生福祉与社会效益。
指标5：年垃圾焚烧处理量182,500吨，节约土地资源，实现污染物的达标排放，减少对周边环境的不良影响，有效消化城市生活垃圾。
指标6：全年开展安全隐患排查次数10次，提升隐患的发现和处置效率，形成了常态化的隐患排查治理长效机制，有效提升城市安全韧性。
②质量指标：
指标1：主城区垃圾分类设施覆盖率100%；
指标2：主城区资源化利用率100%；
指标3：智慧城管系统问题办结率100%；
指标4：安全隐患整改率100%；
指标5：生活垃圾焚烧处理率100%。
③时效指标
指标1：城市事部件整治及时率≥90%；
指标2：市域内执法率100%；
指标3：截止2025年12月31日完成各项资金支出进度要求，保证各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
④成本指标
指标1：基本支出≤2,307.70万元；
指标2：项目支出≤229,506.08万元。
（2）效益指标
①经济效益。
指标1：非税收入完成额≥40万元；
指标2：加强城市精细化管理，促进城市经济发展效果明显。
②社会效益。
指标1：改善城市市容形象，提升城市品味效果明显；
指标2：城市管理问题整改率100%。
③生态效益。
指标1：主城区生活垃圾回收利用率100%；
指标2：提质改造城市绿化，打造美丽城市效果明显。
④可持续影响：持续推进城市管理工作更好、更快发展效果明显。
（3）满意度指标
市民满意度≥95%。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1.2025年部门预算情况
根据怀财预〔2025〕4号文预算批复，2025年年初预算收入4,208.79万元，其中：一般公共预算经费拨款3,808.79万元，政府性基金预算财政拨款400.00万元；年初支出总预算4,208.79万元，其中：基本支出1,986.29万元，项目支出2,222.50万元。
2025年年中调整支出预算数216,401.18万元，与年初预算安排的差额主要是基本支出年中预算增加251.70万元、项目支出年中预算增加216,149.48万元。
2.2025年部门决算情况
2025年度决算总收入220,609.97万元，总支出220,609.97万元，其中：基本支出2,237.99万元，占总支出的1.01%；项目支出218,371.98万元，占总支出的98.99%。2025年年末无结转和结余。
3.主要内容及涉及范围
部门整体支出主要为部门人员经费开支、机构日常运行经费开支以及项目开支。为确保全年目标任务的完成，我局严格按《财政部关于加强地方财政运行监测兜牢“三保”底线的通知》（财预〔2021〕9号）执行“保基本民生、保工资、保运转”；部门整体支出严格按《财务管理制度》《专项资金管理办法》《合同管理制度》《政府采购管理办法》等相关管理制度使用、管理，特别是重点项目实施中期跟踪监测。严格控制在编人员，压缩公用经费支出，严格执行中央八项规定，加强对因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的管理。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
基本支出系保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。2025年基本支出2,235.69万元较上年增加184.82万元，增加8.89%。
1.人员经费。人员经费2,007.23万元，占基本支出的89.78%，较上年增加233.48万元，增加13.16%，主要是人员工资及社保提级。
（1）工资福利支出1,918.66万元，主要包括在职人员基本工资、津补贴、政策规定奖金、伙食补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利等支出。
（2）对个人和家庭补助支出88.57万元。主要包括抚恤金、生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
2.日常公用经费。日常公用经费228.46万元，占基本支出的10.22%，较上年减少50.96万元，降低18.24%。
商品和服务支出228.46万元。包括日常运行正常的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
3.“三公”经费使用和管理情况
“三公”经费支出6.70万元。公务用车购置及运行维护费6.40万元，公务接待费0.30万元。“三公”经费总体支出比上年减少8.60万元，本年度严格执行财政紧财政政策，控制“三公”经费开支。
（二）项目支出
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
根据怀财预〔2025〕4号文件，2025年度市财政年初预算安排本单位一般公共预算项目资金1,822.50万元，年初预算项目资金到位率70.28%。年中追加财政项目资金1,485.12万元，主要有2025年城市创建及城区基础设施建设提质改造安排的怀化市排水管网雨污混接错接改造工程（紫东片区、湖天片区）项目1,000.00万元；市城市管理局城乡风貌提质组户外广告集中整治经费18.00万元；贺昭铭国家赔偿金200.00万元；沿河西路、本业大道、红星南路、正清路、锦溪南路防洪排涝项目可行性研究报告编制经费14.00万元；社会综合发展专项（含乡村振兴）26.00万元;太平溪截污干管84号检查井及对岸溢流口整治项目经费30.00万元；太平溪截污干管84#井周边片区雨污分流改造项目160.40万元；主城区提质改造项目36.72万元。
2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
2025年度局本级一般公共预算财政拨款项目支出5,224.18万元，主要用于其他一般公共服务支出、其他文化旅游体育与传媒支出、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。包括重大节日氛围摆花专项项目142.63万元；粟裕公园建设及绿化项目100.37万元；2024年城区道路提质改造工程246.00万元；主城区提质改造项目371.72万元；贺昭铭国家赔偿金150.00万元；社会综合发展专项（含乡村振兴）26.00万元；文化和旅游专项资金18.00万元；府星路、梨园路、鹤州南路道路改造工程项目100.00万元；“一迎三创”（湘商大会）城区道路及园林绿化提质改造项目595.00万元；智慧城管指挥中心日常运行经费274.35万元；建筑垃圾专项经费46.50万元；国家节水城市创建、全市垃圾分类管理、中央环保督察整改等工作经费15.00万元；怀化城区内涝治理系统化实施方案编制经费8.00万元；园林垃圾科研经费5.00万元；沿河西路、本业大道、红星南路、正清路、锦溪南路防洪排涝项目可行性研究报告编制经费14.00万元；环城东路人大桥和顺天大桥改造项目645.72万元；怀化市排水管网雨污混接错接改造工程（紫东片区、湖天片区）93.49万元；太平溪截污干管84号井及对岸溢流口整治项目30.00万元；太平溪截污干管84#井周边片区雨污分流改造项目160.40万元；主城区城市基础设施改造2,082.00万元；创文明路面建设城区道路改造100.00万元。
3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我局制定了《财务管理制度》《专项资金管理制度》《合同管理制度》等相关专项资金管理制度。所有专项项目均按照省市财政部门、上级住建部门的项目管理办法规定的程序进行管理、使用、执行，专款专用，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关法律法规要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《湖南省财政厅关于印发<湖南省政府采购电子卖场管理办法>的通知》(湘财购(2019)27号)、《湖南省财政厅关于印发(湖南省预算单位政府集中采购目录及标准指引(2022年版)>的通知》(湘财购(2021)29号)、《怀化市政府采购限额标准(2022年版)》怀财购(2022)52号等文件要求执行。
我局2025年共招投标15个项目共1,908.69万元，我局限额以上政府采购项目具体如下：
	采购项目
	招标代理公司
	采购方式
	政府采购计划编号
	中标供应商
	中标金额
(万元)
	公告日期

	舞水河湾潭边坡景观修复工程
	怀化正鼎工程项目管理有限公司
	竞争性磋商
	怀财采计202520005
	湖南湘水路桥建设有限公司
	201.86 
	2025-01-08

	84号井周边片区雨污分流改造
	湖南坤顺项目管理有限公司
	竞争性磋商
	怀财采计202520007
	海南恒业建设工程有限公司
	315.32 
	2025-01-10

	怀化城区地下市政排水管网视频检测项目
	湖南紫霖项目管理有限责任公司
	公开招标
	怀财采计202530013
	湖南大麓科技有限公司
	456.44 
	2025-01-27

	怀化市排水管网雨污混接错接（紫东片区、湖天片区）整改工程初步设计
	湖南信元工程项目管理有限公司
	竞争性磋商
	怀财采计202530026
	铭扬工程设计集团有限公司
	46.20 
	2025-02-18

	怀化市翻身塘水库至老烟草公司片区排水设施改造工程初步设计
	湖南正木工程咨询有限责任公司
	竞争性磋商
	怀财采计202530025
	深圳市联合创艺建筑设计有限公司
	75.35 
	2025-02-18

	怀化市排水管网雨污混接错接改造工程（紫东片区、湖天片区）监理项目
	湖南尊领项目管理有限公司
	竞争性磋商
	怀财采计202530089
	湖南省怀化市建设工程监理有限公司
	56.00 
	2025-05-16

	怀化市城市生命线基础设施安全工程-监测预警平台（一期）项目
	湖南广来工程项目管理有限公司
	竞争性磋商
	怀财采计202530101
	中国电信股份有限公司怀化分公司
	150.85 
	2025-05-28

	怀化市主城区城市基础设施改造项目监理服务
	怀化正鼎工程项目管理有限公司
	竞争性磋商
	怀财采计202530098
	福州市安永工程监理有限公司
	94.99 
	2025-05-28

	怀化市翻身塘水库至老烟草公司片区排水设施改造工程建设项目全过程跟踪审计服务费
	湖南紫霖项目管理有限责任公司
	竞争性磋商
	怀财采计202530280
	湘军公正（湖南）项目管理有限公司
	61.30 
	2025-05-30

	怀化市翻身塘水库至老烟草公司片区排水设施改造工程工程质量检测及第三方监测（检验试验费）
	湖南紫霖项目管理有限责任公司
	竞争性磋商
	怀财采计202530279
	中国建材检验认证集团湖南有限公司
	43.98 
	2025-05-30

	城区主干道旁闲置地绿地恢复工程
	湖南天舟招标代理有限公司
	竞争性磋商
	怀财采计202520287
	湖南亚飞建筑工程有限公司
	100.82 
	2025-06-06

	2025年湖南怀化旅发大会市政设施提质改造项目路灯灯具更换
	湖南正木工程咨询有限责任公司
	竞争性磋商
	怀财采计202520174
	怀化国际陆港经济开发区德耀照明经营部
	59.73 
	2025-08-18

	2025年湖南怀化旅发大会市政设施提质改造项目路灯灯具更换
	湖南正木工程咨询有限责任公司
	竞争性磋商
	怀财采计202520174
	经济开发区仟艺照明电器营销中心
	58.53 
	2025-08-18

	路灯杆刷油漆项目
	湖南正木工程咨询有限责任公司
	竞争性磋商
	怀财采计202520173
	怀化市宜庆劳务服务有限公司
	115.71 
	2025-08-18

	怀化市城市城区公园专项规划和怀化市鹤中一体化绿道与慢行系统国土空间专项规划
	中盈永诚咨询集团有限公司
	竞争性磋商
	怀财采计202530253
	成都美厦建筑设计有限公司
	71.60 
	2025-11-04



（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据省市级财政部门关于专项项目和资金管理办法，我局制定了《项目管理制度》，由园林绿化管理科、市政设施管理科、公用事业管理科合理编制项目预算、政府采购并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。
四、资产管理情况
为加强资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，我局严格按照《怀化市财政局关于调整<怀化市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准>的补充通知》（怀财资〔2020〕119号）、《怀化市财政局 怀化市机关事务管理局关于印发<怀化市市直行政事业单位国有资产配置管理暂行办法><怀化市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法>的通知》（怀财资〔2022〕136号）文件规定执行，坚持科学合理、优化资产、勤俭节约、从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置、处置资产。
同时，完善了资产管理制度，明确专人负责资产管理，根据《怀化市市级行政事业单位通用设备和办公家具配置限额标准》进行资产配置，按计划购置办公用品。固定资产购置、报废、调拨处置时严格按照资产管理要求，由财务和办公室共同组织，并按规定程序核准。2025年配置固定资产设备5.52万元，配置资产均为自用资产。
五、政府性基金预算支出情况
根据怀财预〔2025〕4号文件，2025年度市财政年初预算安排本单位政府性基金预算资金400.00万元，年初预算资金到位率0%。年中追加3个项目资金213,551.79万元，主要是天星东路（天星华府-盛世华都段）等26条道路国有土地用地划拔费用213,403.91万元；城市生态和景观修复80.00万元；地下市政基础设施普查67.88万元。
2025年度局本级政府性基金支出213,147.80万元，主要有城市建设支出项目212,999.92万元，城市生态和景观修复80.00万元，地下市政基础设施普查67.88万元。
六、国有资本经营预算支出情况
2025年我局无国有资本经营预算支出。
七、社会保险基金预算支出情况
2025年我局无社会保险基金预算支出。
八、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论
按照《怀化市财政局关于开展2025年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》要求，比对年初设定的年度总体目标、绩效考核指标、年初预算，从成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标进行自评，我局2025年综合评价得分为91.52分，评定等级“优秀”，具体评分见附件2“部门整体支出绩效自评表”。
（二）运行成本
1.在职人员控制率
2025年我局编制人数107人，实际在职人员数105人，在职人员控制率为98.13%。严格执行了相关文件精神，无超编人员；在职人员配置与部门三定方案部门职责、内设机构在职人员控制相关；
2.“三公”经费预算变动率
2025年“三公”经费年初预算数9.60万元，上年度“三公”经费预算数17.00万元，“三公”经费预算变动率43.53%，“公务接待费”配置坚持厉行节约、只减不增的原则；“公务用车运行维护费”预算配置与公务用车编制和配备标准相关。
3.预算执行
（1）预算执行率。2025年全年预算数231,813.79万元，执行数220,609.97万元，预算执行率95.17%。
（2）公用经费控制率。公用经费实际支出228.46万元，全年预算数298.17万元，公用经费控制率23.38%。
（3）“三公”经费控制率。“三公”经费实际支出6.70万元，预算安排数9.60万元，经费控制在预算范围内。
（4）政府采购执行率
政府采购年初预算金额1,653.00万元，实际政府采购金额1,908.69万元，政府采购执行率115.47%，主要是年中调整项目。
我局“四本”预算执行符合《中华人民共和国预算法(2014年修正)》要求，一般公共预算支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持机构正常运转等方面的收支；政府基金预算支出主要用于特定公共事业发展的收支，如城市建设支出项目、城市生态观景修复、地下市政基础设施普查。
（三）管理效率
1.预算编制
我局按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，保证预算编制质量。年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。
2.预算执行
部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到95.17%。
3.预决算信息公开性
真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。 
4.绩效管理
2025年年初，我局按照要求完成了怀化市财政局2025年度预算绩效目标审核工作。
2025年9月，根据《怀化市财政局关于开展2025年度预算绩效运行监控工作的通知》（怀财绩〔2025〕81号）有关规定，我局高度重视，组织开展了2025年1-7月份部门整体支出绩效运行监控工作，完成资料收集及汇总，按照年初绩效目标对1-7月份部门整体预算执行情况和绩效目标实现程度进行了统计分析，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
2026年6月，按照怀财绩〔2026〕36号文件要求，我局认真开展绩效自评工作，对2025年整体支出和项目支出实施了预算绩效自评。
5.管理制度健全性
我局严格按照财务管理的相关要求，制定了《预决算管理办法》，并严格按管理办法执行。
6.资金使用合规性
资金的拨付有完整的审批程序和手续，预算支出的重大开支经集体决策；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（四）履职效能
1.重点工作完成情况
一是助力办会兴城“引擎”，城市品质显著提升，坚持“137”工作法，完成刘塘路、正清路、东盟大道等8条道路提质改造。实施城区公厕新建、改造172座，智慧公交站台（带公厕）5座。突出抓好主次干道沿线和高速出入口、公铁车站周边环境治理。完成绿化提质改造项目21个、风貌美化项目6个，完成主次干道、滨水风光带等44个重要节点的照明优化升级、近6万平方米的外墙美化。“福地怀化”“一粒种子改变世界”等城市绿雕和湖天小游园、佳惠花苑等景点引爆打卡热潮，榆树湾、东盟集、鹤鸣州等“新怀景”拔地而起、火爆出圈，“福地怀化”城市名片愈显响亮。
二是致力共建共享“蓝图”，鹤中城管一体纵深推进，出台并积极推动《怀化市鹤中一体化建筑垃圾治理专项规划（2023-2035）》实施，建筑垃圾资源化利用项目统筹推进，生活垃圾、餐厨垃圾全面进入市生活垃圾焚烧发电厂和怀化高新区餐厨垃圾处理厂集中无害化资源化处置。中方自来水厂完成改造并投入运行，中方县城铺设供水管道约40公里，鹤中区域城市供水基本实现一体化。提升智慧城管平台运用效能，鹤中区域城市管理日常问题坚持纳入40个责任网格“一网统管”，通过平台立案派遣10万余件，有效畅通城市管理与服务群众的“最后一公里”。
三是擦亮绿色生态“底色”，治污攻坚成效明显，以案为鉴，深刻汲取“张家界溶洞天坑污染”“沅陵山间焚烧垃圾”等教训，全年排查整治非法倾倒生活垃圾、建筑垃圾问题334个。出台并推动《怀化市中心城区生活垃圾分类和处理设施专项规划（2021-2035）》《怀化市建筑垃圾专项规划（2023-2035）》实施。加强对县市区的指导力度，13个县市区均已出台建筑垃圾联单管理制度，建筑垃圾治理专项规划工作稳步开展，建筑垃圾信息监管平台建设有序推进，建筑垃圾资源化利用率达75.7%。沅陵县生活垃圾焚烧发电厂提速建设，预计2026年4月底前建成运行，全市生活垃圾焚烧占比达83.57%，较上年提升34.87%；市城区生活垃圾资源化利用率达81.78%，超过《湖南省“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施建设行动计划》要求的预期目标16.78%。市城区生活垃圾分类覆盖率达100%。完成太平溪84号井周边雨污分流改造，翻身塘水库至老烟草公司片区排水设施改造和怀化市排水管网。
四是夯实城市运行“基石”，安全生产守牢底线，对市城区共87条主次干道、48座城市桥梁、12个人行地下通道、2个火车站广场实施全面维护，完成桥梁安全检测17座，294.8万平方米城市绿地、5.5万棵行道树得到精细化养护，市城区整治拆除主要路段上存在安全隐患的户外广告设施6400平方米。全市自来水厂保持规范化安全运行。全年未发生安全生产责任事故。
五是织密平安建设“防线”，风险防控效能有效提高，建立常态化排查与快速响应机制，聚焦节假日、重大活动等特殊时期，重点梳理市政设施、垃圾治理、渣土运输等领域的不稳定因素，实行专人专档，及时掌握动态。依托12345热线、智慧城管等平台，联动街道、社区、小区和机关企事业单位等基层组织，积极推动化解城管执法领域矛盾纠纷，信访工作总体呈平稳态势，全年未发生赴省进京上访事件。
2.绩效目标指标完成情况
2025年度，我局结合部门职能与年度总体工作任务设置了三级成本指标2个、产出指标13个、效益指标7个、满意度指标1个，指标完成情况如下：
（1）成本指标分析
基本支出2,237.99万元，项目支出218,371.98万元，完成年初目标。
（2）产出指标分析
2025年度保障105人在职人员及单位所属部门的正常办公、执法出勤率100%，城市事（部）件信息采集数量110,266件；智慧城管案件办理数量68,103件；提质改造道路数量8条；年垃圾焚烧处理量10.23万吨；全年开展安全隐患排查次数12次；主城区垃圾分类设施覆盖率100%；主城区资源化利用率100%；智慧城管系统问题办结率72.66%；安全隐患整改率100%；生活垃圾焚烧处理率83.56%；城市事件整治及时率100%；市域内执法及时率100%。2025年12月底之前完成计划工作。基本完成年初目标。
（3）效益指标分析
非税收入完成额2.31万元；加强城市精细化管理，促进城市经济发展；改善城市市容形象，提升城市品味；提高城市管理问题整改率；主城区生活垃圾回收利用率100%；提质改造城市绿化，打造美丽城市；持续推进城市管理工作更好、更快发展。
（4）满意度指标分析
人民群众满意度达95%，完成年初目标。
（五）社会效应
（1）经济效益
2025年实施非税收入2.31万元。
（2）社会效益
城市道路提质改造、城市亮化工程和城市园林绿化提质工程的实施，直接改善了居民的身心健康、生活幸福获得感，优化营商环境，城市品牌形象塑造，吸引投资，促进中小企业发展。
（3）满意度
社会公众满意度95%，完成计划目标。
九、存在的问题及原因分析
1.预算编制与执行不规范。
一是预算编制的预见性不足。2025年初部门整体支出预算4,208.79万元，决算金额220,609.97万元，预决算金额偏差较大。如主城区城市基础设施改造、城市建设支出项目、怀化市排水管网雨污混接错接改造工程（紫东片区、湖天片区）等超预算安排。二是预算执行的约束性不强，预算执行差异较大。
2.政府采购预算管理欠规范
政府采购年初预算1,653.00万元，调整预算后实际执行1,908.69万元。
3.个别指标设计欠精准
“采集城市事（部）件信息，提升智慧城管运转效率”年初设定指标值180,000条，实际采集110,266条，偏离38.74%。“智慧城管案件办理数量”年初设定指标值130,000条，实际办理68,103条，偏离47.61%。“年垃圾焚烧处理量”年初设定指标值18.25万吨，实际处理10.23万吨，偏离43.95%。
十、下一步改进措施
1.优化预算编制
引入零基预算法,“上下结合” 参与式预算方式。精准测算人员经费和公用经费预算。对人员经费预算的编制，首先要摸清人员的性质，确定预算人数；日常公用经费要严格按下达的定额标准编制。其次要摸清资产状况，正确编制资产购置及政府采购的预算。严把项目预算，对没有政策依据的项目、非急需的项目、前期准备工作不到位的项目、不具备执行条件的项目、使用绩效差的项目，一律不申报。强化预算的刚性约束，除因突发情况、新政策出台、新增设单位等必须当年安排的支出外，一律不追加预算支出。  
2.强化采购主体责任
将采购预算编制前置到年度部门预算 “一上” 阶段；严格执行 “无预算不采购” 原则；建立采购需求论证和专家评审机制，严格遵循“应编尽编"原则，将政府采购需求纳入部门预算。例如自然资源部通过内控系统实现采购计划线上审批，确保预算执行全程留痕。
3.科学设置绩效指标体系
预算部门和项目实施单位按各自职能职责组织实施绩效目标管理，建立多层次绩效目标管理机制。绩效指标是绩效目标的细化和量化，应与绩效目标密切相关、突出重点、系统全面、便于考核。一般包括产出指标和效益指标。
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据2025年绩效自评结果进一步优化目标管理、改进履职效能、加强预算绩效管理等。绩效自评结果将按照怀化市财政局的要求，在相关网站予以公示。
十二、其他需要说明的情况
无。




附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4.政府性基金预算支出情况表

附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
	财政供养人员情况
	编制数
	2025年实际在职人数
	控制率

	
	107
	105　
	98.13%　

	经费控制情况
	2024年决算数
	2025年预算数
	2025年决算数

	三公经费
	15.30　
	9.60
	6.71

	   1、公务用车购置和维护经费
	13.43
	6.40
	6.40

	       其中：公车购置
	
	
	

	             公车运行维护
	13.43
	6.40
	6.40

	   2、出国经费
	
	
	

	   3、公务接待
	1.87
	3.20
	0.31

	项目支出：
	13,731.28
	2,222.50
	218,371.98

	    1、业务工作经费
	190.03
	100
	90.50

	专项业务经费
	190.03
	
	90.50

	社会综合发展专项（含乡村振兴））
	
	
	26

	文化和旅游专项资金
	
	
	18

	建筑垃圾专项经费
	
	100
	46.50

	    2、运行维护经费
	18.85
	
	

	3、本级专项资金
（一个专项一行）
	13,522.40
	2,122.50
	218,281.48

	重大节日氛围摆花专项项目
	174.80
	180
	142.63

	粟裕公园建设及绿化项目
	303.80
	
	100.37

	2024城区道路提质改造工程
	5,164.02
	
	246.00

	主城区提质改造项目
	200
	
	371.72

	贺昭铭国家赔偿金
	
	
	150

	府星路、梨园路、鹤州南路道路改造工程项目
	
	400
	100

	“一迎三创”（湘商大会）城区道路及园林绿化提质改造项目
	478.63
	
	595

	智慧城管指挥中心日常运行经费
	393
	488
	274.35

	国家节水城市创建、全市垃圾分类管理、中央环保督察整改等工作经费
	
	50
	15

	怀化城区内涝治理系统化实施方案编制经费
	
	20
	8

	园林垃圾科研经费
	
	20
	5

	沿河西路、本业大道、红星南路、正清路、锦溪南路防洪排涝项目可行性研究报告编制经费
	
	
	14

	环城东路人大桥和顺天大桥改造项目
	344.19
	
	645.72

	怀化市排水管网雨污混接错接改造工程（紫东片区、湖天片区）
	
	
	93.49

	太平溪截污干管84号井及对岸溢流口整治项目
	
	
	30

	太平溪截污干管84#井周边片区雨污分流改造项目
	
	
	160.40

	主城区城市基础设施改造
	
	
	2,082.00

	城市建设支出项目
	
	
	212,999.92

	城市管理工作经费
	
	4.50
	

	2025年生活垃圾示范项目建设
	
	100
	

	城区地下市政排水管网视频检测经费
	
	460
	

	城区公共基础设施安全隐患治理
	
	400
	

	城市生态和景观修复
	323.11
	
	80

	地下市政基础设施普查
	110
	
	67.88

	板溪桥旧桥改建工程项目资金
	303.23
	
	

	城区市政基础设施政府会计核算经费
	48.2
	
	

	创卫专项经费
	123.75
	
	

	创文明路面建设城区道路改建
	4,679.88
	
	100

	道路桥梁防雪抗冰物资专项购置经费
	35.10
	
	

	高铁片区防洪排涝工程项目
	292.65
	
	

	全球湘商大会景观工程经费
	55.90
	
	

	全市节水排水专项指导排查经费
	19.99
	
	

	全市牌匾及广告标识整治经费
	49.42
	
	

	太平溪东岸大夫第至一体化应急处理站截污干管清淤及塌陷处应急抢险工程
	83.96
	
	

	舞水河东岸、太平溪及三条支流截污干管检测清淤费
	282.56
	
	

	移交市政、园林、管网、清扫保洁等管理及提质改造经费
	28.50
	
	

	园林绿化遥感项目
	27.70
	
	

	4、其他事业类发展资金
	
	　
	　

	……
	
	
	

	公用经费
	279.42　
	418.89
	228.46

	    其中：办公费
	7.81　
	16
	19.22

	          水费、电费、差旅费
	15.07　
	12
	11.58

	          会议费、培训费
	4.97　
	6.40
	1.77

	政府采购金额
	——
	1,653.00
	1,908.69

	部门基本支出预算调整 
	——
	1,986.29
	2,237.99

	楼堂馆所控制情况
（2025年完工情况）
	批复规模
（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	0　
	　0
	　0
	　0
	　0
	　0

	厉行节约保障措施
	按照财政要求，严格控制经费支出　


                                       
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566 

附件2
部门整体支出绩效自评表
	预算部门名称
	怀化市城市管理局　

	年度预
算申请
（万元）
	
	年初
预算数
	全年预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	4208.79
	231813.79
	220609.97
	10
	95.17%
	9.52

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	  其中：  一般公共预算：18214.30
	其中：基本支出：2237.99

	
	政府性基金拨款：213551.79
	项目支出：218371.98

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：47.70
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	目标1：完成对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价；

目标2：完成“智慧怀化”数字城管“城市事部件”监测，全年24小时*365天连续监测并报送数据；

目标3：完成城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理监测；

目标4：完成城市规划区内城市供水（含二次供水）、计划用水、节约用水的管理和执法工作；完成城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作；

目标5：完成城市规划区违法建筑查处信息系统和考核机制及对违法建筑查处工作进行指导、督促和协调。
　
	目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，深入实施“五新四城”战略，抢抓“一迎三创”契机，挺膺担当、攻坚克难、务实进取，圆满完成城市品质提升、垃圾治理、市政维护、园林绿化、法治城管建设、城市运行安全等工作，推动城管事业高质量发展取得崭新成效，交出满意答卷，获市委市政府记二等功奖励并通报表扬，政协提案办理工作获评全市先进。坚决扛牢整改政治责任，全力推动中央、省环保督察问题整改销号，地下管网及设施建设改造项目专项审计5个立行立改问题全部完成整改。统筹推进整治拖欠环卫工人工资专项行动，全市5500余名在岗环卫工人工资按时足额发放。以开展“我为群众办实事”和“走找想促”活动为契机，创新打造“党建+垃圾分类”“党建+乡村振兴”等城管党建品牌，有效激发城市治理新活力。协调推进乡村振兴、统计、统战、人才、工青妇等工作，均取得良好成效。
目标2：主城区深入开展城市品质提升攻坚行动，集中完成刘塘路、正清路、迎丰西路、东盟大道等8条道路提质改造；完成一批小游园、小微绿地、城市花海建设和闲置地整治复绿，新增绿地面积63.56万平方米；美化5.86万平方米老旧房屋外墙和4000余米围墙，焕新主次干道、滨水风光带44个节点照明空间；新建改造公厕172座、智慧公交站台公厕5座。通过提质改造，主城区城市面貌精彩蝶变，广受社会一致好评。安全生产零事故。城市品质提升项目涉及道路提质、风貌美化、园林绿化、照明升级、市政设施维护及市容市貌整治6大类67个项目，高空、高温、有限空间等高风险场景作业频繁。主城区美化项目覆盖78栋老旧房屋，涉及1800余户住户切身利益与多元诉求，实施阻力大、任务艰巨。为啃下“硬骨头”，主动牵头市区两级成立工作专班，坚持走街入户通思想、纾困解难助民需，成功架起群众“连心桥”，顺利拆除防盗网及雨棚5400余个，规范安装空调外挂机1000余处，风险消弭于萌芽，没有引发负面舆情。
    目标3：13个县市区全面推行联单制管理，麻阳县试点运行电子联单，获省住建厅肯定。建筑垃圾污染环境防治规划编制工作全面展开，市本级、鹤城区、中方县完成编制。市本级、洪江市完成信息监管平台本地化部署。全域开展建筑垃圾专项整治百日攻坚，清理垃圾8.13万吨。焚烧处置加强区域统筹，全市生活垃圾焚烧占比达83.56%，同比提升24.58%。沅陵县生活垃圾焚烧发电厂提速建设。开展非法倾倒生活垃圾专项整治行动，规范处置垃圾2.1万吨。“湘超+垃圾分类”宣传多次被省级媒体报道，鹤城区城南街道成功建成省级高标准生活垃圾分类示范街道。
   目标4：加强对县市区城管执法工作常态化监督，全年下发执法监督函和交办函5件，针对具体问题跟踪督办，推动相关问题全部整改到位。认真落实“双随机一公开”要求，开展“双随机、一公开”行政检查5次。建立“执法监督+案卷评查+专项整改”闭环体系，评查行政处罚案卷60余件，扎实推动城管执法不规范问题专项整治，执法监管力度不断增强。落实“谁执法、谁普法”普法责任制，结合“12·4”国家宪法日、民法典宣传月等节点开展普法宣传活动5场，发放宣传资料1000余份。持续打造法治化城管营商环境，市本级水、电、气、网络、通信挖掘城市道路和园林绿化行政审批时间由7个工作日提速到1个工作日，“好差评”满意率达100%。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	基本支出
	≤2307.71万元
	2237.99万元
	5
	5
	

	
	
	
	项目支出
	≤229506.08万元
	218371.98万元
	5
	5
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量
指标
	城市事（部）件信息采集数量
	≥180000条
	110266件
	5
	4
	　

	
	
	
	智慧城管案件办理数量
	≥130000条
	68103件
	5
	4
	　

	
	
	
	提质改造道路数量
	≥7条
	8条
	5
	5
	

	
	
	
	年垃圾焚烧处理量
	≥182500吨
	10.23万吨
	5
	4
	

	
	
	
	全年开展安全隐患排查次数
	≥10次
	12次
	5
	5
	

	
	
	质量
指标
	主城区垃圾分类设施覆盖率
	100%
	100%
	3
	3
	　

	
	
	
	主城区资源化利用率
	100%
	100%
	3
	3
	　

	
	
	
	智慧城管系统问题办结率
	100%
	72.66%
	3
	2
	

	
	
	
	安全隐患整改率
	100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	生活垃圾焚烧处理率
	100%
	83.56%
	3
	2
	

	
	
	时效
指标
	城市事件整治及时率
	≥90%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	
	市域内执法及时率
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	
	全年各项工作完成时效性
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	5
	5
	

	
	效益指标

	经济效
益指标
	非税收入完成额
	≥40万元
	2.31万元
	5
	2
	　

	
	
	
	加强城市精细化管理，促进城市经济发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	
	社会效
益指标
	改善城市市容形象，提升城市品味
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	
	城市管理问题整改率
	效果明显
	效果明显
	2
	2
	　

	
	
	生态效
益指标
	主城区生活垃圾回收利用率
	100%
	100%
	2
	2
	　

	
	
	
	提质改造城市绿化，打造美丽城市
	效果明显
	效果明显
	2
	2
	

	
	
	可持续影响指标
	持续推进城市管理工作更好、更快发展
	效果明显
	效果明显
	2
	2
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	市民满意度
	≥90%
	95%
	2
	2
	　

	总分
	100
	　91.52
	　



填表人：吴巧珍                填报日期：2026.6.29            联系电话：15274575566 


附件3-1
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	重大节日氛围摆花专项项目

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	180
	180
	142.63
	10
	79.24%
	7.92

	
	其中：当年财政拨款　
	180
	180
	142.63
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	烘托节日氛围，实现进一步提升城市园林景观效果，提升城市品位。　　
	烘托节日氛围，实现进一步提升城市园林景观效果，提升城市品位。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	重大节日摆花及城区氛围营造
	≤180万元
	142.63万元
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	花卉布置点
	≥6个
	6个
	10
	10
	　

	
	
	
	摆放鲜花
	≥8万余盆
	≥8万余盆
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	鲜花摆放验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	
	资金使用合规性
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	重大节日摆花及城区氛围营造及时率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	发挥财政专项资金使用效益，服务经济发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	社会效
益指标
	烘托和渲染节日氛围，美化城市景观
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	提升城市绿地面积
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	持续提升公众幸福指数
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	97.92
	　




填表人： 吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566

附件3-2
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	粟裕公园建设及绿化项目　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	　100
	　100.37
	　10
	100.37%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　100
	　100.37
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　完成粟裕公园建设及绿化项目
	完成粟裕公园建设及绿化项目

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	粟裕公园建设及绿化项目
	≤100万元
	100.37万元
	20
	15
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	粟裕公园建设及绿化项目
	1个
	1个
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	完成及时率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	带动粟裕大将陈列室周边景观提质改造
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	改善粟裕公园生态环境
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	粟裕精神将长远地、持续地接力传下去
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	95
	　


填表人：吴巧珍             填报日期：2026.6.29        联系电话：15274575566

附件3-3
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	2024城区道路提质改造工程

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	246
	246
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	246
	246
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	主城区深入开展城市品质提升攻坚行动，集中完成刘塘路、正清路、迎丰西路、东盟大道等8条道路提质改造。
	主城区深入开展城市品质提升攻坚行动，集中完成刘塘路、正清路、迎丰西路、东盟大道等8条道路提质改造。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	城区道路提质改造工程
	≤246万元
	246万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	提质改造道路数
	　≥6条
	　8条
	10
	10
	　

	
	
	
	改造道路总长度
	≥11.935km
	≥18.405km
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	达标完成率
	　100%
	　100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	充分发挥资金使用效益
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	社会效
益指标
	提升怀化主城区道路通畅度、设施完好度
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	提升环境整洁度
	有效提升
	有效提升
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	有效促进怀化主城区环境发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　100
	　


填表人：吴巧珍              填报日期：2026.6.29            联系电话：15274575566

附件3-4
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	主城区提质改造项目　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	371.72
	371.72
	10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	
	
	
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	371.72
	371.72
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成怀化市顺天南路、正清路等7条市政道路提质改造工程。
	完成怀化市顺天南路、正清路等7条市政道路提质改造工程。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	主城区提质改造项目
	≤371.72万元
	371.72万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	提质改造道路
	≥7条
	　7条
	10
	10
	　

	
	
	
	改造总长度
	=14.73km
	14.73km
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	　100%
	　100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	怀化主城区道路通畅度、设施完好度达历史最好水平
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	提升环境整洁度
	有效提升
	有效提升
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	道路提质改造效果之好、速度之快，促进城市发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　


填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566 

附件3-5
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	贺昭铭国家赔偿金　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	　200
	150
	　10
	　75%
	7.50

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　200
	150
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	发放贺昭铭国家赔偿金
	发放贺昭铭国家赔偿金

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	贺昭铭国家赔偿金　
	≤200万元
	150万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	资金使用及时率
	　100%
	　100%
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	贺昭铭国家赔偿金发放准确率
	　100%
	　100%
	10
	10
	　

	
	
	
	资金使用合规率
	　100%
	　100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	在2025年12月31日之前完成
	在2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	
	
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	促进社会稳定和谐发展
	有效提升
	有效提升
	20
	20
	　

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	
	
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	不适用
	
	
	
	
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　97.50
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566
附件3-6
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	社会综合发展专项（含乡村振兴）　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	
	26
	　26
	　10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	
	26
	　26
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　强化隐患排查，不断夯实城市运行安全保障。
	持续开展了各类专项整治采集12次。智慧城管采集交办城管领域安全隐患案件445件。今年以来，严格按“一单四制”要求整改销号全市重大安全隐患7处，一般隐患271处。聚焦市政设施、户外广告、屋顶棚架等重点领域，深入开展安全隐患排查整治行动。每周、每月按时上报省、市安委办相关数据，累计完成排查整改建筑物屋顶棚架125处（2.02万平方米）；开展户外广告巡查86次，发现一般隐患272处，拆除197处、维护75处，累计拆除隐患广告设施6200平方米；道路桥梁、公园、井盖等355处一般隐患已全部整改到位，同时，加强应急能力建设和安全宣传教育，今年以来，未发生较大及以上安全生产责任事故，有效保障了城市运行安全有序。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	社会综合发展专项（含乡村振兴）项目
	≤26万元
	26万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	各类专项整治采集
	　≥11次
	　12次
	5
	5
	　

	
	
	
	户外广告牌巡查
	　≥80次
	86次
	5
	5
	

	
	
	
	隐患整改次数
	≥300次
	355处
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	　100%
	　100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	
	　
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	促进社会和谐发展，提升居民生活幸福指数
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	有效保障了城市运行安全有序
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566

附件3-7
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	文化和旅游专项资金　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	18
	　18
	　10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	18
	　18
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	对存在安全隐患广告牌匾进行加固或拆除处理，确保恶劣天气下户外设施不发生坠落、漏电等安全事故。
	对存在安全隐患的127块广告牌匾进行了加固或拆除处理，修复路灯故障 500余处，确保恶劣天气下户外设施不发生坠落、漏电等安全事故，保障了城市运行安全。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	文化和旅游专项
	≤18万元
	18万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	清理或加固存在安全隐患的广告牌
	　≥110块
	　127块
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	项目合格率
	　100%
	　100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	保障了城市运行安全
	有效保障
	有效保障
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	持续提升公众幸福指数
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566

附件3-8
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	府星路、梨园路、鹤州南路道路改造工程项目　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　400
	　400
	　100
	　10
	　25%
	2.50

	
	其中：当年财政拨款　
	　400
	　400
	　100
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　按照府星路、梨园路、鹤州南路道路改造工程项目合同进行尾款支付
	按照府星路、梨园路、鹤州南路道路改造工程项目合同进行尾款支付

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	府星路、梨园路、鹤州南路道路改造工程项目
	≤400万元
	100万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	尾款支付项目数
	1项
	1项
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	工程项目内容完成率
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	
	工程验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	资金使用合规性
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	完成及时
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	发挥财政专项资金使用效益，服务经济发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	社会效
益指标
	提高居民生活质量，提升城市形象
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	生态效益情况
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	促进相关工作持续开展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	受益对象满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　92.50
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566


附件3-9
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	“一迎三创”（湘商大会）城区道路及园林绿化提质改造项目　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	
	595
	595
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	595
	595
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成怀化市顺天路、正清路等7条市政道路提质改造工程。
	完成怀化市顺天路、正清路等7条市政道路提质改造工程。

	              绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	“一迎三创”城区道路及园林绿化提质改造　
	≤595万元
	595万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	提质改造街道数量
	≥7条
	　7条
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	　100%
	　100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	完成及时
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	

	
	
	社会效
益指标
	提供良好城市环境保障
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	城区街道提档升级
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566





附件3-10
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	　智慧城管指挥中心日常运行经费

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　488
	343.98
	274.35
	　10
	79.76%
	　7.98

	
	其中：当年财政拨款　
	　488
	343.98
	274.35
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	网格化助推城市精细化管理，提高城市事部件处置率，提升城市品味。
	网格化助推城市精细化管理，提高城市事部件处置率，提升城市品味。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	智慧城管指挥中心日常运行经费
	≤343.98万元
	274.35万元
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	采集城市事部件信息
	≥150000条
	110266条
	5
	4
	　

	
	
	
	立案解决事件
	≥94075件
	68051件
	5
	4
	

	
	
	
	受理热线工单
	≥1000条
	1339条
	5
	5
	

	
	
	
	专项问题采集
	≥10次
	12次
	5
	5
	

	
	
	
	督办案件
	≥1026处
	867处
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	立案问题解决率
	≥70%
	72.34%
	5
	5
	　

	
	
	
	受理热线工单按期办结率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	城市管理问题有效上报率
	≥90%
	99.54%
	5
	5
	

	
	
	
	督办案件完成率
	≥80%
	84.50%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	市长热线问题处理及时率
	≥90%
	90%
	5
	5
	　

	
	
	
	城市事部件处置及时率
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	效益指标

	经济效
益指标
	提高信息采集效率，节约经济成本
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	社会效
益指标
	城市事部件处置率提高，提升城市品味
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	
	
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	网格化助推城市精细化管理
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	95.98
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566


附件3-11
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	建筑垃圾专项经费

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	100
	100
	46.5
	10
	46.5%
	4.65

	
	其中：当年财政拨款　
	100
	100
	46.5
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	加强建筑垃圾管理，促进源头减量和资源化利用，保护和改善生态环境，保障公众健康，促进经济社会可持续发展
	加强建筑垃圾管理，促进源头减量和资源化利用，保护和改善生态环境，保障公众健康，促进经济社会可持续发展

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	数量指标
	经济成本指标
	建筑垃圾专项经费
	≤100万元
	46.5万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	数量指标
	全域开展建筑垃圾清理数量
	≥8.13万吨
	8.13万吨
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	资源利用率
	≥50%
	50%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2025年12月31日前完成
	2025年12月31日前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	促进资源再利用个，减少原材料成本
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	社会效
益指标
	维护市容环境卫生，推动建筑垃圾资源化利用，防范安全隐患
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	减少建筑垃圾对生态环境的污染
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	促进相关工作持续开展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	94.65
	　


 
填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566

附件3-12
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	国家节水城市创建、全市垃圾分类管理、中央环保督察整改等工作经费　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	50
	50
	15
	　10
	　30%
	3

	
	其中：当年财政拨款　
	50
	50
	15
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	大力推动全社会节水，全面提升水资源利用效率；促进垃圾分类达标。
	大力推动全社会节水，全面提升水资源利用效率；促进垃圾分类达标。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	国家节水城市创建、全市垃圾分类管理、中央环保督察整改等工作经费
	≤50万元
	15万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	垃圾分类标准数
	=4类
	鹤城区城南街道成功建成省级高标准生活垃圾分类示范街道
	5
	5
	　

	
	
	
	生活垃圾专项整治垃圾处理数量
	≥2.1万吨
	2.1万吨
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	节水器具普及率
	≥5%
	5%
	5
	5
	　

	
	
	
	再生水利用率
	≥25%
	25%
	5
	5
	

	
	
	
	中央环保督察整改率
	≥100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	15
	15
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	提升水资源利用效率，促进经济发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	社会效
益指标
	提升水资源利用效率，改善城市市容形象
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	提升水资源利用率，减少环境污染
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	促进水资源可持续发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	93
	　




填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566
















附件3-13
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	怀化城区内涝治理系统化实施方案编制经费

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　20
	8
	8
	　10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　20
	8
	8
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	持续推进城区内涝治理，维护人民群众生命财产安全。
	筑牢市政设施运行安全防线，全市完成管线智能化改造139公里，“综合改一次”28.39公里；完成主城区地下市政排水管网视频检测，排查排水管网954.4公里，城市防洪排涝能力持续提升。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	怀化城区内涝治理系统化实施方案编制经费
	≤8万元
	8万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	排查主城区地下排水管网
	≥954.4公里
	954.4公里
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	方案内容完整率
	　100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	
	编制方案合格率
	　100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	资金使用合规性
	　100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	发挥财政专项资金使用效益，服务经济发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	社会效
益指标
	维护人民群众生命财产安全
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	减少内涝造成的城市生态环境破坏
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	促进相关工作持续开展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566

附件3-14
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	园林垃圾科研经费

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	20
	20
	5
	10
	25%
	2.50

	
	其中：当年财政拨款　
	20
	20
	5
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	实现园林垃圾资源再利用，促进城市园林绿化高质量发展，改善城市生态和人居环境。
	实现园林垃圾资源再利用，促进城市园林绿化高质量发展，改善城市生态和人居环境。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	园林垃圾科研经费
	≤20万元
	5万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	行道树养护情况
	≥5万余株
	5万余株
	10
	10
	　

	
	
	
	绿地补植情况
	≥7万平方米
	7万平方米
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	园林垃圾资源利用率
	≥30%
	30%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	改善城市环境，促进资源再利用
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	社会效
益指标
	提升城市形象，改善人居环境
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	实现园林垃圾资源再利用，促进人居生态环境和谐发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	持续促进城市园林绿化高质量发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	使用人员满意度
	≥95%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　92.50
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566












附件3-15
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	沿河西路、本业大道、红星南路、正清路、锦溪南路防洪排涝项目可行性研究报告编制经费　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	
	14
	14
	　10
	　100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	
	14
	14
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成沿河西路、本业大道、红星南路、正清路、锦溪南路防洪排涝项目
	完成沿河西路、本业大道、红星南路、正清路、锦溪南路防洪排涝项目

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	防洪排涝项目可行性研究报告编制经费
	≤14万元
	14万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	防洪排涝街道
	≥5个
	5个
	5
	5
	　

	
	
	
	管线智能化改造
	≥139公里
	139公里
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	街道防洪排涝项目合格率
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	
	
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	减少市区洪涝情况，保障市民财产及人身安全
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	维护生态平衡发展
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	持续提升城市防洪排涝能力
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	≥95%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　100
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566


















附件3-16
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	环城东路人大桥和顺天大桥改造项目　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	　645.72
	　645.72
	　10
	　100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	上年结转资金　
	　
	　645.72
	　645.72
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成环城东路人大桥和顺天大桥改造项目
	完成环城东路人大桥和顺天大桥改造项目

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本控制率
	≤645.72万元
	645.72万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	项目支付率
	　100%
	　100%
	20
	20
	　

	
	
	质量指标
	项目达标完成率
	　100%
	　100%
	20
	20
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	
	
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	维护社会稳定发展
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566


附件3-17
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	怀化市排水管网雨污混接错接改造工程（紫东片区、湖天片区）

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	1000
	93.49
	　10
	9.35%
	　0.94

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	1000
	93.49
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成2025年城市创建及城区基础设施建设提质改造安排的怀化市排水管网雨污混接错接改造工程（紫东片区、湖天片区）
	完成2025年城市创建及城区基础设施建设提质改造安排的怀化市排水管网雨污混接错接改造工程（紫东片区、湖天片区）

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本控制率
	≤1000万元
	93.49万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	疏通清理排水管道
	≥1177米
	　1177米
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	　100%
	　100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	完成及时率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	提升社会公众幸福指数
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	保障城市持续正常运行
	有效促进
	有效促进
	10
	10
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　90.94
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566

附件3-18
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	太平溪截污干管84号井及对岸溢流口整治项目　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	30
	30
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	30
	30
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	太平溪截污干管84号井及对岸溢流口整治项目
	太平溪截污干管84号井及对岸溢流口整治项目

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本控制率
	≤30万元
	30万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	完成中心城区窨井盖专项整治
	≥100处
	　197处
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	整治合格率
	　100%
	　100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	排除安全隐患，稳定社会发展
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	持续推进城市管理工作更好、更快发展
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　


填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566

附件3-19
	项目支
出名称
	太平溪截污干管84#井周边片区雨污分流改造项目

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	160.4
	160.4
	　10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	160.4
	160.4
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成太平溪截污干管84#井周边片区雨污分流改造项目。
	解决了环城南路南侧市科技馆至本业大道市政雨水污水管道混接错接合流问题及锦绣南城公交站台易涝点积水问题，并缓解北侧别克4S店处的易涝问题，将北侧路面雨水分离出来直排太平溪。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本控制率
	≤160.4万元
	160.4万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	项目支付率
	　100%
	　100%
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	项目合格率
	　100%
	　100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	排除安全隐患，稳定社会发展
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	持续推进城市管理工作更好、更快发展
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　


项目支出绩效自评表
填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566

附件3-20
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	[bookmark: OLE_LINK2]主城区城市基础设施改造　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	7000
	2082
	10
	29.74%
	2.97

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	7000
	2082
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成主城区城市基础设施改造
	（1）对刘塘路、武陵路等7条道路进行提质改造；（2）拆除南环路中转库废弃铁路桥；（3）对怀化市委、狮子岩新村、太平溪主会场周边景观等25处节点进行照明提质改造。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本控制率
	≤7000万元
	2082万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	对道路进行提质改造
	≥7条
	7条
	5
	5
	　

	
	
	
	进行照明提质改造
	≥25处
	25处
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	改造达标完成率
	100%
	　100%
	20
	20
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	改善居民生活品质，保障民生安全
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	土地与空间可持续利用
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	92.97
	　


填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566

附件3-21
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	城市建设支出项目　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	213403.91
	212999.92
	　10
	99.81%
	　9.98

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	213403.91
	212999.92
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　完成城市建设支出项目
	根据市人民政府部署安排将刘塘路（红星南路-东环路）、锦溪南路（岳麓欧城-高堰路段）等26处道路及绿化用地有偿划拨给我局，目前已完成划拨决定书相关手续办理。　

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本控制率
	≤213403.91万元
	212999.92万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	划拨道路及绿化用地
	≥26处
	26处
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	项目达标完成率
	100%
	100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	盘活存量资产，增加财政收益
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	社会效
益指标
	提升城市治理与市容管护效能
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	维护城市生态平衡
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	兼顾公益与市场，提升市民体验
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	99.98
	　



填表人：吴巧珍          填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566
附件3-22
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	城市生态观景修复

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	　80
	　80
	　10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　80
	　80
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　完成城市生态景观修复
	完成舞水河湾潭边坡景观修复工程。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本控制率
	≤80万元
	80万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	生态景观修复
	≥1处
	　1处
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	项目达标完成率
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	2025年12月31日之前
	2025年12月31日之前
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	景观美化与视觉提升
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	生态改善与环境净化
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	节约养护成本，提升土地价值
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566


附件3-23
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	地下市政基础设施普查

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	　67.88
	　67.88
	　10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　67.88
	　67.88
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	用于地下市政基础设施普查项目　
	基础平台实现良好运行维护工作，包含软件升级，系统巡检，硬件服务器日常维护。数据动态更新工作：针对年度内地下管网普查和工程竣工数据完成数据更新到系统平台，实现数据动态更新。数据共享服务，各权属单位和相关企业，需要地下管网数据，系统平台进行数据分享和数据制作工作（协议等流程完成后）。完成其他部门技术服务和业务处理等相关工作。为智慧城管和市政基础设施项目提供信息化技术支撑。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本控制率
	≤67.88万元
	67.88万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	普查成果质量合格率
	　100%
	　100%
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	项目达标完成率
	　100%
	　100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	社会效
益指标
	保障地下市政基础设施安全
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	提供信息化技术支撑
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
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附件3-24
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	创文明路面建设城区道路改造

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市城市管理局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	100
	100
	　10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	100
	100
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	创文明路面建设城区道路改造
	　创文明路面建设城区道路改造　

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	创文明路面建设城区道路改造
	≤100万元
	100万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	产出指标

	数量指标
	道路改造率
	　100%
	　100%
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	项目达标完成率
	　100%
	　100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	2025年12月31日之前完成
	2025年12月31日之前完成
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	促进区域经济发展
	有效保障
	有效保障
	10
	10
	　

	
	
	社会效
益指标
	提升民生福祉与社会效益
	有效保障
	有效保障
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	　
	　
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	提升通行体验与效率
	有效保障
	有效保障
	10
	10
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　≥95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　



填表人：吴巧珍           填报日期：2026.6.29         联系电话：15274575566
	附件4
政府性基金预算支出情况表

	编制单位：怀化市城市管理局
	
	
	
	
	金额单位：万元

	项目
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	年末结转和结余

	科目代码
	科目名称
	
	
	小计
	基本
支出
	项目支出
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	0
	213147.80
	213147.80
	
	213147.80
	

	2120803
	城市建设支出项目
	0
	212999.92
	212999.92
	
	212999.92
	

	2121399
	城市生态和景观修复
	0
	80.00
	80.00
	
	80.00
	

	2121399
	地下市政基础设施普查
	0
	67.88
	67.88
	
	67.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



