2025年度怀化市公路建设养护中心
项目支出自评结果汇总分析报告

为贯彻落实党中央和省、市关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步加强财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，提高资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共怀化市委办公室 怀化市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的意见》（怀办发电〔2019〕48 号）等文件精神，我中心对我单位2025年度专项资金进行了部门评价。现将绩效评价情况报告如下：
一、项目支出基本情况
（1）普通国省公路大中修工程资金
按期完成湖南省交通运输厅下达的大中修工程：我市今年的计划183.99km，工程验收合格率100%，提升基本公共服务水平和公路安全水平，对经济发展的促进作用明显，交通建设符合环境审批要求，完全适应未来一定时期内的交通需求。2025年度该项目年初预算数16845.90万元，全年执行数9080.89万元，执行率53.91%。
（2）公路养护管理经费
强化公路安全监督、养护工程管理、提高安全生产和应急管理水平，保持交通基础设施整体技术状况良好，公路养护巡查常态化，小修养护经常化，全面完成全市普通国省道干线公路技术状况监测评价工作；做好交通流量统计调查工作，定时上报统计报表，为科学决策提供依据；做好公路路网运行监测与信息系统日常维护，保障正常运行和使用。2025年度该项目全年预算数54万元，全年执行数54万元，执行率100%。
（3）四好农村公路工作经费
 紧紧围绕省、市重点民生实事任务目标，以“四好农村路”建设为引领，通过强化统筹调度、深化“交通+”融合、优化路网结构等一系列举措，全力推动农村公路提质增效，为服务乡村产业发展、促进农民农村共同富裕提供了坚实的交通保障。农村公路提质改造433公里，新增纳入交通部门管养范围农村道路2369公里。市重点民生实事任务为改造农村公路危桥32座。2025年度该项目年初预算数35万元，全年执行数34.97万元，执行率99.91%。
（4）长期编外合同工用工经费
参照本单位同岗位、同工种的同类人员，实行同工同酬，缴纳社保费。2025年度该项目年初预算数16.44万元，全年执行数16.44万元，执行率100%。
（5）2024年养护增量切块资金
完成洪江市S249线安江镇隆平大道高性能极薄磨耗层预防性养护工程竣工验收试验检测，检测路线长度3.9KM。2025年度该项目年初预算数1.85万元，全年执行数1.85万元，执行率100%。
（6）2024年项目经费结转
完成国省干线桥梁隧道定期检查（含农养干线）项目检测、预防性养护项目工程、CBMS提升、跨铁高速桥梁隐患处置、旅发大会路面提升项目等。2025年度该项目年初预算数707.22万元，全年执行数707.22万元，执行率100%。
（7）市公路设施维护站和市公路应急物资站维修费
解决房屋等安全隐患，确保群众生命财产安全。2025年度该项目年初预算数9.2万元，全年执行数9.2万元，执行率100%。
二、项目自评工作开展情况
（一）绩效评价目的
为进一步规范和加强我市交通运输事业发展专项资金管理、强化绩效意识，切实提高财政资金使用效益，推进交通强省建设，2025年我中心按照相关规定，严格落实对交通运输事业发展专项资金管理、绩效管理和监督检查。
（二）被评价单位、绩效评价范围与时段
[bookmark: _GoBack]绩效评价单位为怀化市公路建设养护中心。绩效评价范围包括四好农村公路工作经费、公路养护管理经费、2024年养护增量切块资金、国省干线公路大中修工程资金、长期编外合同工用工经费、2024年项目经费结转、设施维护站和应急物资站维修费。绩效评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。
三、项目自评结果及分析
包括项目支出单位自评分数情况及分析，预算执行情况分析、资金管理情况分析、总体绩效目标完成情况分析、绩效指标完成情况分析等。对年度总体绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在偏差的（没有完成、超额完成30%及以上），要分析原因。
一、预算执行情况
2025年度专项资金支出9904.58万元，执行率56.06%，专项资金结余结转7765.04万元，分别为：四好农村公路工作经费结余0.03万元，年末财政统筹收回；国省干线公路大中修工程资金未用完结转7765.01万元，年末财政统筹收回，经与财政部门衔接，国省干线公路大中修工程结转资金可于2026年向财政请款支付。
2、 资金管理情况分析
（1）普通国省公路大中修工程资金
根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《财政部关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）、《湖南省交通运输厅关于印发〈湖南省普通国省道大中修工程管理办法〉的通知》（湘交养管规〔2021〕12号）等文件要求，工程建设指挥部制定了《怀化市公路建设养护中心普通国省道大中修工程建设项目财务管理暂行规定》，切实做好项目资金管理，严格执行到位。
强化预算资金使用管理，不定期对施工单位资金使用情况进行跟踪监督，发现问题要求按规定及时进行整改。
（2）其他专项资金
我中心严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《怀化市公路建设养护中心政府采购内部控制制度》实施项目管理，强化资金监管，确保财政资金使用绩效
3、 绩效指标完成情况分析
1、成本指标分析
（1）项目成本（预算）控制情况
严格按照预算安排控制支出，没有发生超支现象。
2、 产出指标分析
（1）项目的实施进度
今年下达大中修项目共计183.99km，其中第一批计划的117.049km，均已完工；应急工程计划（包含增加路段）的66.941km，均已完工。
四好农村公路工作经费、公路养护管理经费、2024年养护增量切块资金、国省干线公路大中修工程资金、长期编外合同工用工经费、2024年项目经费结转、设施维护站和应急物资站维修费均保质保量完成年度绩效目标任务。
（2）项目完成质量
市中心今年统一组织实施的大中修工程，在按规定程序加强工程质量管理的同时，中心还约请各相关县市区公路建养中心参与大中修工程质量安全监督工作，形成对质量安全工作，上下同心、人人重视的局面，大中修工程质量合格率100%，全面完成了质量目标任务。
省交通运输厅下达我市普通干线公路路况目标任务是：优良路率89.4%。2025年年末普通国省道“优良路率”为98.02%，较省厅下达目标任务89.4%高出8.62个百分点。
3、 绩效指标分析
①成功创建全国绿化模范单位。近年来，全市普通公路系统深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于建好“四好农村路”的重要指示精神，推动植绿爱绿护绿活动在全行业深入有序开展，逐步改善我市公路沿线环境，服务人民群众更加舒适美好出行。2025年7月，荣获“全国绿化模范单位”称号。
②大力争取部省补助资金，2025年实施普通国省道大中修工程和路面改善工程合计214.469公里，争取部省补助资金1.8177亿元。通过项目的顺利实施，大幅提升了公路路面技术状况水平，畅通了国省干线公路“主动脉”，为促进地方经济发展、服务群众出行提供更加优质的公路交通保障。
③积极服务第五届湖南旅发大会，争取相关路段部省补助资金8865万元，为推动全域旅游、办好旅发大会当好公路先行。
④大力推进民生实事工程。有效助力乡村振兴，为全市区域经济发展提供公路交通支撑。2025年，完成我市农村公路提质改造工程561公里，为年度考核任务的129.62%；新增纳入交通部门管养农村道路2267.93公里，增加比例为13.61%；完成农村公路危桥改造36座，为年度考核任务的112.5%；完成国省道精细化提升工程40公里，为年度考核任务的100%。
⑤开展最美农村路示范创建。充分发挥芷江、会同“四好农村路”全国示范县、新晃、溆浦等“四好农村路”省级示范县点带面示范效应，持续开展农村公路示范创建。积极指导麻阳城东至隆家堡温泉度假村公路成功创建2025年“湖南最美农村路”。
4、 满意度指标分析
经问卷调查，服务对象满意度达到年度绩效目标。
4、 项目自评发现的问题及整改措施
1、预算执行率偏低
2025年度普通国省公路大中修工程资金年初预算数16845.90万元，全年执行数9080.89万元，执行率53.91%。
2、预算资金使用的前瞻性不足
在年度预算申报时不能准确地对下年度资金使用进行预估，导致在年度执行时存在调整、追加等事项。
5、 项目自评工作建议及预算安排建议
1、强化资金拨付使用管理。加强对预算执行情况的监管及时拨付专项资金，严格落实《预算法》、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》等制度。对专项资金拨付下达进行追踪跟进，避免因资金下达晚造成项目开工晚、执行率低等情况。
2、加强预算管理，提升预算编制的科学性
结合上年度项目进度及专项资金支付情况编制预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符；督促各单位全面了解自身的工作计划和经费需求，灵活运用定额预算法、零基预算法等编制方法，增强预算编制的科学合理性。
六、其他需要说明的问题	
无。
