附件3-1

项目支出绩效自评表

编制单位：怀化市农村经营事务中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 农村宅基地管理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市农业农村局 | | | | 实施单位 | 怀化市农村经营事务中心 | | |
| 项目资金  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、高位推动农村宅基地管理工作开展。  2、完善健全农村宅基地管理工作机制。  3、强化图斑整治力度。  4、持续开展督导督办。 | | | | 截至 11 月底，全市共审批通过 5011 宗宅基地申请，其中原址重建、改扩建 3691 宗，异址新建 1320 宗。全市 197 个涉及农村宅基地审批工作的乡镇（街道）均建立了一站式窗口或办公室，大部分乡镇宅基地工作专干人员相对固定、业务较熟练，部分审批工作量大的乡镇安排了 2 名专干，“一户一档” 资料较齐全，基本都建立了审批、巡查台账，“三到场”、公示牌等制度落实基本到位，农村宅基地审批工作开展顺利。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本  指标 | 项目成本控制 | 7.50万元 | 7.50万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本  指标 | 建立健全宅基地管理机制，减少社会矛盾， | 100% | 100% |
| 生态环境  成本指标 | 强化图斑整治，遏制乱占耕地建房，减少生态破坏。 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训农村宅基地管理人员 | 150人次 | 200人次 | 20 | 20 |  |
| 建立联审联批机制 | 1项 | 1项 |
| 建立一站式办事窗口 | 100个 | 150个 |
| 质量指标 | 培训效果 | 达到要求 | 达到要求 | 10 | 10 |  |
| 审批效率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 有效节约了农村建设用地 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 规范农村宅基地管理秩序 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 改善社会生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 提升农民对农村宅基地政策的知晓度 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意率 | ≥90% | 92.33% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：赵雪松 填报日期：2025年6月10日 联系电话：2215885