




2025年度怀化市泸阳国有林场整体支出绩效自评报告












单位名称（盖章）：怀化市泸阳国有林场


一、部门概况
（一）部门（单位）基本情况
[bookmark: OLE_LINK39]1、机构设置情况
怀化市泸阳国有林场,属市林业局二级机构， 2015年国有林场改革后，为公益一类事业单位，林场下设办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源纠调股、党办、综合治理、防火办、公园办、工会纪检等股室。经营面积为4.78万亩，其中生态林面积3.24万亩。
2、人员编制情况
国有林场改革前，林场编制数258人，2015国有林场改革后，核定林场编制为92人，纳入财政预算92人，其余人员的工资福利、社会保障缴费等经费开支林场自己承担。2025年末林场有在职人员114人，退休人员245人，共计359人。
3、主要职能职责
泸阳国有林场的单位职责是：管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划设计编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，森林公园管理。
4、绩效目标设定情况
2025年年度绩效目标是：加强秀美林场和黄岩省级森林公园建设，完成林场4.78万亩林地的森林管护、森林防火工作，完成防火林道、防火线的维护。
（二）、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]2025年林场全年支出预算数2441.74万元，实际全年支出执行数2086.28万元，其中财政预算资金整体支出2074.83万元，其他收入支出11.45万元。财政预算资金支出包括：一般公共预算支出1945.83万元；非税收入（专户）支出129.00万元。财政预算资金整体支出用于：基本支出1973.40万元；项目专项支出101.43万元，项目专项支出其中市本级项目支出79.88万元，中央、省级林业专项支出21.55万元。整体预算支出资金2086.28万元，用于：
1、工资福利支出1722.83万元（国有农场税费改革专项转移支付补助52万元用于职工基本工资支出），其中：工资奖金1164.17万元，职工医疗保险支出146.58万元，职工基本养老保险缴费支出192.38万元，职业年金缴费支出29.65万元，住房公积金支出161.29万元，其他社会保障缴费支出28.76万元。
2、商品和服务支出180.44万元,其中三公经费支出2.96万元。
3、对个人和家庭的补助支出174.01万元，用于 遗属费生活费支出和退休人员春节一次性生活补助 支出。
4、资本性支出9万元。用于森林防火蓄水池建设。
2025年林场整体支出，资金用于支付单位机构运行开支，管理人员、专技人员、护林员的工资福利，退休人员的补贴，遗属生活费，富余人员生活费，职工社保医保社会保障，林区道路维护，防火线修护，森林防火设施建设，森林抚育、培育等支出。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]二、一般公共预算预算支出情况
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]2025年林场一般公共预算预算支出1945.83万元。
（一）、基本支出
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]2025年一般公共预算基本支出1844.40万元，其中人员经费支出1700.37万元，公用经费支出144.02万元。主要用于工资福利支出1538.37万元，商品和服务支出144.02万元，对个人和家庭的补助162.01万元。
2025年度，林场 “三公经费” 一般公共预算8万元，实际开支2.96万元，用于接待0.06万元，公车运行2.90万元。林场严格执行公务接待费管理规定，加强对公车的管理，严格费用审核审批，使“三公经费”得到有效控制。
（二）、项目支出
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK26]2025年项目资金财政预算312.63万元，实际执行支付101.43万元，未执行完成的项目有：2025年中央第二批国有林保护资金10.53万元，2025年中央第二批森林可持续经营资金105.13万元，防火经费20.06万元， 2024年度全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补资金26.62万元，2025全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补资金48.85万元。
2、项目资金实际使用情况分析。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]2025年财政项目支出101.43万元，其中市本级项目支出79.88万元，中央、省级专项支出21.55万元。市本级项目支出79.88万元用于：国有农场税费改革专项转移支付补助52.00万元，全部用于职工工资支出；防火经费支出9.93万元，用于支付维护工区林区道路,工区防火线修护开支；申报凉山国家级森林自然公园租赁林地租金17.95万元，用于租赁集体林地11255亩的租金支出。中央、省级专项资金21.55万元用于：森林可持续经营项目支出6.53万元，生态公益林管护支出4.02万元，2024年森林质量提升项目支出2万元，2024年度全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补9万元。
3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]按照《湖南省林业生态保护修复及发展专项资金管理办法》、《怀化市林业局财务管理办法》、《怀化市泸阳国有林场财务管理办法》及专项资金使用要求，所有资金专款专用，严禁截留、挤占、挪用补贴资金，确保资金安全高效地发挥投资效益。对违反专项资金使用规定，截留、挪用或造成资金损失的单位或个人，依照有关法律、行政法规的规定处理。
三、项目组织实施情况
（一）、项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
林场项目的实施和预算，由相关业务股室做出预算，通过总支会议或场务会议确定后，按照相关要求组织项目实施，通过招投标、电子卖场等方式，确定项目施工单位。相关业务股室人员根据会议确定的事项拟定合同，并组织人员进行合同审核及签订施工合同，项目施工完成后，组织人员进行竣工验收结算。
（二）、项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
林场项目管理方面，根据内部控制建设要求，制定有项目管理制度，项目实施严格按照制度执行，场纪检监察全程监督项目的预决算、招投标、项目实施、竣工验收。
四、资产管理情况
资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了资产清理，对资产的配置及处置严格按《怀化市市直行政事业单位国有资产配置预算限额标准》等要求执行，对资产管理林场总体执行较好。
五、政府性基金预算支出情况
林场2025年无政府性基金支出。
六、国有资本经营预算支出情况
林场2025年无国有资本经营支出。
七、社会保险基金预算支出情况
林场2025年无社会保险基金预算支出。
八、部门整体支出绩效情况
（一）、整体绩效目标完成情况
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]2025年度林场完成了年初设定的绩效目标：秀美林场和黄岩省级森林公园持续建设实施，4.78万亩林地的森林管护，200亩科技推广项目实施完成，通过了上级部门的验收，森林消防蓄水池建设完成，完成古坡至鸡笼门管护站点的林区道路改扩建，完成全场防火林带的维护，2177亩森林可持续经营项目开始实施，全场无森林火灾、安全生产事故发生。
（二）、预算资金管理
对整体支出，我场严格按照预算进行，不得随意调整、改变资金用途,严格按照市财政局要求进行部门预决算编制、审核等工作。在支出过程中，严格遵守各项规章制度,、市林业局财务制度及林场财务管理制度。
（三）、职责履行
通过整体绩效支出，保证了林场的基本运转，林场森林资源得到全面保护，提高了森林蓄积量，林分质量明显提高，森林碳储量、生物多样性、涵养水源、保持水土等生态功能显著增强，为市民的休闲游玩等提供了便利。
（四）、履职效能
1、数量指标
全年已完成4次安全生产检查。
计划完成森林防火隔离带建设30公里，因设计线路变更，实际完成28.50公里。
完成护林员巡林4224次。
完成发放防火宣传资料300份。
完成森林管护面积4.78万亩，无林木盗伐滥伐发生。
通过防火车辆喇叭进行森林防火宣传20次。
完成松材线虫防治2400亩，全年无虫灾发生。
2、质量指标
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]全年无有害生物成灾发生，林业有害生物成灾控制率为0。
护林员巡护率100%。
全年无火灾发生，森林火灾受害率为0。
森林防火覆盖率100%，全年无森林火警、火灾发生。
3、时效指标
当年工作任务都已在2025年12月31日前按时完成。
4、经济成本指标
部门整体支出成本年初计划1931.73万元，实际完成2074.83万元，原因是上级专项资金未纳入年初财政预算。
5、社会成本指标
社会成本节约率≥0，为14.62。
6、生态环境成本指标
生态环境成本节约率≥0，为14.62。
7、经济效益指标
发挥财政资金使用效益，服务经济发展，效果明显。
8、社会效益指标
单位工作职能给社会增加的正面影响，效果明显。
9生态效益指标
森林资源有效增加效果明显。
10、可持续影响指标
林区可持续发展，促进人与自然和谐相处效果显著。
11、服务对象满意度
林区职工、社会公众满意度达95以上。
九、存在的问题及原因分析
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]年末林场在职职工114人，只有92人纳入市财政预算，剩余22人的社保金、职业年金、医保金、公积金的单位部分和工资，退休人员245人的福利待遇及一次性生活补助的50%，由单位自行负担，每年林场资金有缺口，无法正常保障职工福利待遇，无法让职工完全满意。市级财政预算的项目全部按时完成，森林防火项目只支付部分资金。中央、省级资金项目：国有林保护资金项目，项目已实施完成，只支付部分资金；森林可持续经营项目在实施中，根据项目实施方案，2026年春季完成林木栽植；全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补项目2025年未施工，原因是：2025年9月财政下达项目指标后，林场就组织人员开展工作，12月才做好规划设计。
十、下一步改进措施
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]对未完成项目：森林可持续经营项目，按照实施方案、2026年3月完成了林木栽植，5月项目已通过主管部门验收；全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补项目，2026年1月进行财政评审，2月开始项目招投标，5月项目已开始施工。7月项目能全部施工完成。
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]通过自评，整体支出绩效自评打分97.74分，对绩效自评，按要求及时进行公开公示。通过绩效评价，及时总结经验，完善管理制度办法，加强财政资金管理，强化责任，提高财政资金使用效益。
十二、其他需要说明的情况
整体支出报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]
附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表                                     
	财政供养人员情况
	编制数
	2024年实际在职人数
	控制率

	
	92
	114
	123.91%

	经费控制情况
	2023年决算数
	2024年预算数
	2024年决算数

	三公经费
	6.46
	8.00
	2.96

	   1、公务用车购置和维护经费
	5.54
	7.00
	2.9

	       其中：公车购置
	
	
	

	             公车运行维护
	5.54
	7.00
	2.9

	   2、出国经费
	
	
	

	   3、公务接待
	0.92
	1.00
	0.06

	项目支出：
	98
	99.95
	79.88

	    1、业务工作经费
	
	
	

	    2、运行维护经费
	
	
	

	3、本级专项资金
（一个专项一行）
	98
	99.95
	79.88

	国有农场税费改革转移支付补助
	52.00
	52.00
	52.00

	申报凉山国家森林自然公园租赁林地租金
	16.00
	17.95
	17.9.5

	防火经费
	30
	30.00
	30.00

	4、其他事业类发展资金
	
	
	

	公用经费
	143.33
	143.33
	143.33

	    其中：办公费
	11.94
	22.00
	10.45

	          水费、电费、差旅费
	5.10
	8.00
	3.82

	          会议费、培训费
	2.75
	0.00
	3.09

	政府采购金额
	——
	　
	　

	部门基本支出预算调整 
	——
	　
	　

	楼堂馆所控制情况
（2024年完工情况）
	批复规模（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	厉行节约保障措施
	压减开支，从严审批，减少三公经费开支　


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2
部门整体支出绩效自评表
	预算部门名称
	
	怀化市泸阳国有林场　

	年度预
算申请
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1931.73
	2430.28
	2074.83
	10
	85.37%
	8.54

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	  其中：  一般公共预算：1945.83
	其中：基本支出：1973.40

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：101.43

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：129.00
	

	
	其他资金：
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　加强秀美林场和黄岩省级森林公园建设，完成林场4.7万亩林地的森林管护、森林防火工作，完成防火林道、防火线的维护。
	秀美林场和黄岩省级森林公园持续建设实施，4.78万亩林地的森林管护，200亩科技推广项目实施完成，通过了上级部门的验收，森林消防蓄水池建设完成，完成古坡至鸡笼门管护站点的林区道路改扩建，完成全场防火林带的维护，2177亩森林可持续经营项目开始实施，全场无森林火灾、安全生产事故发生

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	评扣分标准
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	部门整体支出成本
	1931.73
	2074.83
	部门整体支出成本控制在预算范围内，得10分，每超出10%，扣1分，扣完为止。
	10
	9.30
	上级专项资金未纳入年初财政预算

	
	
	社会成本指标
	社会成本节约率
	0
	14.62
	社会成本节约率≥0，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）
	5
	5
	

	
	
	生态成本指标
	生态环境成本节约率
	0
	14.62
	生态环境成本节约率≥0 ，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）
	5
	5
	

	
	产出指标

	数量
指标
	开展安全生产检查
	4
	4
	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
	2
	2
	　

	
	
	
	完成森林防火阻隔带
	30
	28.5
	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
	2
	1.90
	规划设计变更线路

	
	
	
	护林员巡林次数
	4224
	4224
	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
	2
	2
	

	
	
	
	发放防火宣传资料
	300
	300
	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
	2
	2
	

	
	
	
	森林管护面积
	4.78
	4.78
	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
	2
	2
	

	
	
	
	森林防火宣传
	20
	20
	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
	2
	2
	

	
	
	
	松材线虫病防治面积
	2400
	2400
	　按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
	2
	2
	　

	
	
	质量
指标
	林业有害生物成灾控制率
	2.98
	0
	按计划完成得2分，每上升0.1‰扣0.2分，扣完为止。
	2
	2
	　

	
	
	
	护林员巡护率
	100
	100
	按计划完成得2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。
	2
	2
	

	
	
	
	森林火灾受害率
	0.9
	0
	按计划完成得2分，每上升0.1‰扣0.2分，扣完为止。
	2
	2
	

	
	
	
	森林防火覆盖率
	100
	100
	按计划完成得2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。
	2
	2
	　

	
	
	时效
指标
	工作完成时间
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前完成得8分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。
	8
	8
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	带动林农增收发挥财政资金使用高效益，服务经济发展
	效果明显
	效果明显
	效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	单位工作职能给社会增加的正面影响
	效果明显
	效果明显
	效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	森林资源有效增加
	效果明显
	效果明显
	效果明显得5分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	林区可持续发展
	效果明显
	效果明显
	效果明显得5分，效果一般得3分，否则不得分。
	5
	5
	

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	95
	95
	社会公众满意度达95%得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。
	10
	10
	

	
	总分
	100
	97.74
	　











附件3

项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	　国有农场税费改革专项转移支付补助

	主管部门
	　怀化市林业局
	实施单位
	　怀化市泸阳国有林场

	项目资金
（万元）
	资金来源
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	52
	52
	52
	
	
	

	
	上年结转资金　
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
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	年度资金总额
	52
	52
	52
	10
	100%
	10

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　保障职工工资足额发放
	已按时保障职工工资足额发放

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	国有农场税费改革专项转移支付补助
	52
	52
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会成本节约率
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境成本节约率
	0
	0
	5
	5
	

	
	产出指标

	数量指标
	服务职工人数
	133
	133
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	工资足额发放实现率
	100
	100
	5
	5
	

	
	
	
	资金使用合规性
	100
	100
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	及时完成性
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前
	10
	10
	

	
	效益指标

	经济效
益指标
	发挥财政资金使用高效益，服务经济发展
	修改明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	确保林场日常工作正常运转
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	确保园内安全、干净、卫生
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	促进人与自然和谐发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	职工满意度
	90
	90
	10
	10
	

	总分
	100
	　100
	　



附件3

项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	防火经费

	主管部门
	　怀化市林业局
	实施单位
	　怀化市泸阳国有林场

	项目资金
（万元）
	资金来源
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	30
	30
	9.93
	
	
	

	
	上年结转资金　
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
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	年度资金总额
	30
	30
	9.93
	10
	33.00%
	3.30

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	对鸡公界、分水坳、杨村、凉山工区20公里防火线进行修护，完成鸡公界,、分水坳、杨村、凉山工区林区道路维护
	已完成对鸡公界、分水坳、杨村、凉山工区20公里防火线进行修护，完成鸡公界,、分水坳、杨村、凉山工区林区道路维护

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	防火经费
	30
	30
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会成本节约率
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境成本节约率
	0
	0
	5
	5
	

	
	产出指标

	数量指标
	完成防火通道、防火线维护公里数
	20
	20
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	完成防火通道、防火线维护
	100
	100
	5
	5
	

	
	
	
	森林防火覆盖率
	100
	100
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	及时完成性
	2024年12月31日前
	2024年12月31日前
	10
	10
	

	
	效益指标

	经济效
益指标
	减少森林火灾造成的经济损失
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	改善林区交通条件
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	改善森林防火条件
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	林区可持续发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	护林员满意度
	90
	90
	10
	10
	

	总分
	100
	93.30
	　



附件3

项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	　申报凉山国家级森林自然公园租赁林地租金

	主管部门
	　怀化市林业局
	实施单位
	　怀化市泸阳国有林场

	项目资金
（万元）
	资金来源
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	17.95
	17.95
	17.95
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	上年结转资金　
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其他资金　
	0
	0
	0
	
	
	

	
	年度资金总额
	17.95
	17.95
	17.95
	10
	100%
	10

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	　　按时完成已租赁集体林地11255亩的租金支付
	　按时完成了已租赁集体林地11255亩的租金支付

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	申报凉山国家级森林自然公园租赁林地租金
	17.95
	17.95
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会成本节约率
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境成本节约率
	0
	0
	5
	5
	

	
	产出指标

	数量指标
	林地租赁面积
	11255
	11255
	5
	5
	　

	
	
	质量指标
	林地租赁兑付率
	100
	100
	3
	3
	　

	
	
	
	租金标准（10）
	10
	10
	3
	3
	

	
	
	
	租金标准（15）
	15
	15
	3
	3
	

	
	
	
	租金标准（20）
	20
	20
	3
	3
	

	
	
	
	租金标准（25）
	25
	25
	3
	3
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	带动农民增收推动当地村民经济增长
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	社会效
益指标
	维护村民合法权益，提高村民生活水平
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	生态环境改善情况
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	促进人与自然和谐发展发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	群众满意度
	服务对象满意度指标
	90
	90
	10
	10
	　

	总分
	100
	　100
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