附件7

2022年度怀化市劳动人事争议仲裁院专项资金绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市劳动人事争议仲裁院内设机构为：立案庭、仲裁庭。

怀化市劳动人事争议仲裁院作为二级部门预算单位，截止2022年末，怀化市劳动人事争议仲裁院共有在职人员6人，其中参公事业人员5人，管理人员1人。

2、项目的实施依据

(1) 仲裁专项业务经费：中央编委、人社部和财政部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》人社部发（2012）13号、湖南省编委、人社厅和财政厅《湖南省关于加强劳动人事争议处理效能建设实施方案的通知》湘人社发（2012）64号、怀化市编委、人社局和财政局《怀化市关于加强劳动人事争议处理效能建设实施方案的通知》怀人社发（2012）62号；

(2)劳动人事争议调解仲裁促进体面劳动，推动更高质量就业项目：湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅《关于下达2022年省补助构建和谐劳动关系等项目经费的通知》湘财社指（2022）39号。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2022年的项目包括证人误工补助、鉴定费、勘验费、仲裁文书和表册印制费、快递送达和登报公示费、聘请书记员和司机等辅助人员工资、兼职仲裁员报酬、资料费、培训费、案例研讨会务费、仲裁专业设备购置、维修、维护费。

搭建劳动人事争议“一站式”调处中心人员培训；组织调解仲裁专家团队进园区、进企业开展巡回仲裁庭活动；培育打造新就业形态劳动争议金牌调解组织，妥善处理新就业形态矛盾纠纷等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

(1) 年度总目标：在我市部分区县开展劳动人事争议“一站式”调处试点工作，发挥人社部门专业性牵头作用，整合基层仲裁、劳动监察、信访等人社内部力量，联合法院、司法行政、工会、企业代表组织等外部力量，建立健全区县“一站式”劳动人事争议受理和流转办理机制，形成矛盾联调、力量联动、信息联通的工作格局。 加快融入全省统一的调解仲裁信息系统，实现机构人员管理、案件受理审理、监督统计功能的信息化。在全市推广使用省“互联网+调解仲裁”应用平台，开通在线调解仲裁服务，实现当事人调解仲裁申请的“智能化”，尽可能实行“掌上办”、“网上办”。继续做好金牌调解组织培育选树工作，在全市打造7家“金牌调解组织”。梳理总结劳动争议预防调解示范工作经验做法，推广适合不同类型调解组织特点的工作模式，切实提高各类调解组织工作能力。

(2) 阶段性目标：

1、开辟仲裁绿色通道，提高办案效率。开辟经济困难群众、农民工等弱势群体案件司法援助绿色通道，做到该类案件“快立、快调、快审、快结”。5月再次下发了《关于明确我市劳动争议调解仲裁“绿色通道”的通知》。全市对符合终局裁决的案件已全部适用终局裁决。今年共为符合条件的26余人次开辟了“绿色通道”。

2、打造劳动人事争议金牌调解组织。进一步梳理并总结打造第一批金牌调解组织的经验做法，筛选、培育、选树第二批7家金牌调解组织，通过以点带面，综合示范，打造具有影响力的劳动人事争议调解组织示范样本。同时，加大调解平台案件处理力度，督促各县市区基层调解组织及时化解网络平台调解申请。

3、实行劳动仲裁建议书制度。针对裁员企业、转型企业及因供给侧结构性改革能源调整企业，通过寄送、约见、上门等多种形式帮助企业提高劳动争议预防能力，将劳动纠纷化解关口前移，实现源头预防。今年已根据企业劳动关系现状及仲裁案件情况向怀化市华奕人力资源有限公司、怀化新浪企业管理有限公司、中国铁路广州局集团有限公司长沙客运段、怀化市林业调查设计院、湖南佳惠百货有限责任公司等5家企业出具了仲裁建议书。

4、强化仲裁队伍建设。通过参与业务培训，案件分析、业务探讨等方式，不断提高仲裁员业务水平，提高办案质量，加强作风建设，提高服务质量，树立仲裁形象，认真落实便民政策，坚持落实仲裁员办案的有关廉洁制度，依法公正处理案件。今年已选派14名新进仲裁员参加省仲裁厅组织的仲裁员培训。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

2022年，市人社局党组在市委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，我院围绕“构建和谐劳动关系”主题，积极稳妥地处理各类劳动人事争议案件，稳步踏实地推进各项目标任务，切实维护劳资双方合法权益，全市劳动关系总体保持和谐稳定。

二、绩效评价工作情况

根据市财政局文件要求，我院组织全体工作人员学习绩效评价相关内容，认真总结项目工作的开展情况，组织绩效评价工作过程如下：

（一）前期准备：根据“《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》【湘办发(2019)10号】”文件要求，由财务部门牵头，成立自评工作小组，分管领导任组长，制定绩效自评工作方案。

（二）组织实施：结合2022年的财务报表，实事求是地填写《财政专项资金绩效评价共性指标表》，逐项对照指标，进行自评打分，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时收集相关佐证资料，确保自评工作真实客观、有据可依。

（三）分析评价：我部门根据市财政安排的项目，按部门职责、分工明确，严格执行支出审核、财务核算等制度，确保资金支出合理、合法、合规，专款专用，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年项目资金全年预算共计23.33万元。2022年专项资金年度财政拨款收入共计23.33万元，其中仲裁专项业务经费21万元，劳动人事争议调解仲裁促进体面劳动，推动更高质量就业项目2.33万元。

2、项目资金使用情况分析

2022年专项资金年度财政拨款收入共计23.33万元，年度可用专项资金共计23.33万元；支出共计23.33万元，年末结余0.00万元，综合预算执行率100%，明细如下：

- 仲裁专项业务工作经费21万元，支出21.00万元，执行率为100.00%。

(2) 劳动人事争议调解仲裁促进体面劳动，推动更高质量就业项目资金2.33万元，支出2.33万元，执行率为100%。

3、项目资金管理情况分析

我部门专项资金由主要领导统一安排，分管财务领导负责组织协调，办公室负责各项具体工作的开展，会计对资金开支凭证严格审核，并备注列支资金来源,各司其职，完成项目的预算评审、招投标、现场管理、竣工验收和审计结算等程序。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我院严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2022年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。项目支出预算工作目标在全院各部门的齐心协力下，有制度作制约、有措施做保障，如期圆满完成。

2、项目管理情况分析

为加强项目资金的规范化、科学化管理，提高项目管理和实施成效，我单位严格按照部门“三定”职责，贯彻落实上级文件精神，认真执行既定的工作部署。

一是建立工作推进制度。根据工作开展情况及时研究各项工作进展情况，督促加快每项工作进程，确保各项工作稳步推进。

二是坚持财务管理制度。坚持谁经手谁报销、实报实销的原则，严格管理项目资金，提高资金使用效率。

三是重视预算支出绩效评估工作，强化了各部门的预算管理意识，加强了全年预算管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我院在专项资金管理上，财务制度健全并制定了具体实施办法，符合相关财务会计制度的规定；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合有关文件的规定，实行专账管理，并按照具体救助的支出项目单独记账，分别核算，不存在挤占、挪用、骗取、套取补助资金等情况；财务监控有效。建立健全项目资金监管机制，定期、不定期地对项目资金的使用管理情况进行检查，并对检查发现的问题进行及时整改。

（2）项目成本（预算）节约情况

进一步规范项目资金财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确物资、项目采购要求、流程，特别是对实施的工程项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2022年专项工作于2022年12月底全部完成。

（2）项目完成质量

已完工的工程项目，均经有关部门验收合格。各专项工作均按质量完成且达到预期效果。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我院制订了《专项经费费管理制度》，保证“专款专用，专帐核算”。资金开支审批手续完整，各项资金全部实现国库授权支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象。

（2）项目实施对经济和社会的影响

我市劳动人事争议调解仲裁工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九届历次全会精神，认真落实人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划、全省人力资源社会保障会议要求，以推动调解仲裁事业高质量发展为主题，以加强争议处理效能建设为主线，以提升多元处理机制运行质效为重点，依法高效处理争议案件，切实提升调解仲裁工作规范化、标准化、专业化、智能化水平，不断强化调解仲裁的基础性作用、前置作用和保障作用，进一步促进就业质量提升与劳动关系和谐稳定，为实现社会公平正义，维护劳动双方的合法权益，促进社会稳定，推动我市“三高四新”战略落实落地作出贡献。全年调解成功率达到60%以上，仲裁结案率达到90%以上。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我部门建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。项目都取得了较好的社会效益，自我填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分93分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

各级项目经费的预算安排建议对接项目执行单位的相应科室，有利于单位及时掌握信息，安排工作。项目经费要下拨及时，项目经费的使用也要有相应的明细，多安排执行单位对项目资金使用的培训，使财务监督更加有效。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步健全和完善财务制度及内部控制制度，根据专项资金绩效评价要求，加强对项目的组织和管理，动态监督项目实施进度和完成质量，加强各部门的沟通，确保项目的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

无

怀化市劳动人事争议仲裁院

2023年6月25日