附件7

2022年度市就业服务中心专项资金

绩效自评报告

........

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

市就业服务中心作为二级部门预算单位，截止2022年末全额拨款事业编制人员54人，年末实有人数48人。中心内设综合部、财务和内控稽核部、城乡就业部、创业指导服务部、就业技能培训部、失业保险部、人力资源市场部、人事代理部和企业用工服务中心。

- 项目的实施依据

- ①高校毕业生招聘工作经费：怀政办函【2021】1号，人社部函【2021】163号；

- ②流动人员档案管理工作经费：【2014】90号；

- ③农民工就业工作经费：【2015】32号；

- ④失业保险违规领取追回工作经费：湘人社办函（2021）20号；

- ⑤失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费： 湘政办发（2015）45号；

- ⑥市级企业用工保障服务专项经费：湘人社规【2022】19号，湘人社函【2022】72号，人社部函【2021】163号。

- 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2022年的项目包括高校毕业生招聘工作经费、流动人员档案管理工作经费、农民工就业工作经费、失业保险违规领取追回工作经费、失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费、市级企业用工保障服务专项经费、人事档案整理经费、企业用工保障服务经费。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标：（一)参与制订促进就业、人才强市和失业保险发展规划及年度计划，为指导推进全市公共就业服务体系建设提供服务。

（二）承担组织落实促进就业各项政策措施的相关事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力、脱贫人口、退捕渔民及就业困难人员等群体提供政策咨询、职业指导、岗位信息、就业失业与求职登记、职业培训、就业援助等公共就业服务。

- 承担组织落实创业带动就业政策措施的相关事务性工作，为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导、创业载体和创业担保贷款等创业服务。

- （四）承担组织落实职业技能培训和创业培训相关工作。承担组织落实失业保险各项政策的相关事务性工作；

（五）承担市直企事业等单位失业保险经办服务工作。承担市直企事业等单位失业保险经办服务工作。

(六)承担人力资源开发与服务工作；承担企业高层次

人才引进相关工作；承担流动人员人事档案管理相关事务性工作。

- 为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务

- 保障；承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作。

- (八)承担市委人才工作领导小组、市就业和农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组涉及就业的日常事务性、服务性工作。

阶段性目标:面对复杂的就业形势，各级就业服务部门提高政治站位，上下一心、攻坚克难，以“四业”驱动（以就业服务促进就业，以创业服务带动就业，以职业培训提升就业，以失业保险稳定就业）为抓手，以“稳市场主体”、“稳就业岗位”为目标，切实发挥部门职能作用，全力稳定我市就业形势。

- 预期主要的生态、社会和经济效益

2022年，市就业服务中心在市委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，深入贯彻市委六届三次全会精神，抢抓历史机遇，奋起二次创业，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，全面落实了市委交办的各项工作任务，有力地促进了全市人力资源和社会保障事业高质量发展，有效保障和改善民生。

二、绩效评价工作情况

根据市财政中心文件要求，我中心组织各科室负责人学习绩效评价相关内容，认真总结项目工作的开展情况，组织绩效评价工作过程如下：

（一）前期准备：根据“《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》【湘办发(2019)10号】”文件要求，由财务部门牵头，成立自评工作小组，分管领导任组长，制定绩效自评工作方案。

（二）组织实施：结合2022年的财务报表，实事求是地填写《财政专项资金绩效评价共性指标表》，逐项对照指标，进行自评打分，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时收集相关佐证资料，确保自评工作真实客观、有据可依。

（三）分析评价：我中心根据市财政安排的项目，按部门职责、分工明确，严格执行支出审核、财务核算等制度，确保资金支出合理、合法、合规，专款专用，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年项目资金全年预算共计111.50万元。2022年专项资金年度财政拨款收入共计111.50万元，其中失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费12万，流动人员档案管理经费21万，农民工就业工作经费12万，失业保险金违规领取追回工作经费6万，市级企业用工保障服务专项经费36万，高校毕业生招聘工作经费24万。

- 项目资金使用情况分析

2022年专项资金年度财政拨款收入共计216.00万元，年度可用专项资金共计216.00万元；支出共计215.49万元，年末结余0.51万元，综合预算执行率99.76%，明细如下：

①失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费12万，支出12.00万元，执行率为100.00%。

②流动人员档案管理经费21万，支出21.00万元，执行率为100.00%。

③农民工就业工作经费12万，支出12.00万元，执行率为100.00%。

④失业保险金违规领取追回工作经费6万，支出6.00万元，执行率为100.00%。

⑤市级企业用工保障服务专项经费36万，支出35.69万元，执行率为99.13%。

⑥高校毕业生招聘工作经费24万,支出23.80万元，执行率为99.16%。

⑦人事档案整理经费5万，支出5.00万元，执行率为100.00%。

⑧企业用工保障服务经费100万，支出100万元，执行率为100.00%。

- 项目资金管理情况分析

我中心专项资金由主要领导统一安排，分管财务领导负责组织协调，中心办负责各项具体工作的开展，会计对资金开支凭证严格审核，并备注列支资金来源,各司其职，完成项目的预算评审、招投标、现场管理、竣工验收和审计结算等程序。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我中心严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2022年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。项目支出预算工作目标在全中心各科室的齐心协力下，有制度作制约、有措施做保障，如期圆满完成。

2、项目管理情况分析

为加强项目资金的规范化、科学化管理，提高项目管理和实施成效，我中心严格按照部门“三定”职责，贯彻落实上级文件精神，认真执行既定的工作部署。

一是建立工作推进制度。根据工作开展情况及时研究各项工作进展情况，督促加快每项工作进程，确保各项工作稳步推进。

二是坚持财务管理制度。坚持谁经手谁报销、实报实销的原则，严格管理项目资金，提高资金使用效率。

三是重视预算支出绩效评估工作，强化了各部门的预算管理意识，加强了全年预算管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我中心在专项资金管理上，财务制度健全并制定了具体实施办法，符合相关财务会计制度的规定；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合有关文件的规定，实行专账管理，并按照具体救助的支出项目单独记账，分别核算，不存在挤占、挪用、骗取、套取补助资金等情况；财务监控有效。建立健全项目资金监管机制，定期、不定期地对项目资金的使用管理情况进行检查，并对检查发现的问题进行及时整改。

（2）项目成本（预算）节约情况

进一步规范项目资金财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确物资、项目采购要求、流程，特别是对实施的工程项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2022年专项工作于2022年12月底全部完成。

（2）项目完成质量

完成采购安装的设施设备，均符合国家和行业标准；已完工的工程项目，均经有关部门验收合格。各专项工作均按质量完成且达到预期效果

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率,资金开支审批手续完整，各项资金全部实现国库授权支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目自评结果如下：

资金到位情况及使用情况：

- ①失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费12万，支出12.00万元，执行率为100.00%。

- 年度目标：需对负责监测人员组织培训，对企业实地走访调研，定期发布失业动态监测报告及相关宣传等。

- 完成情况：全面推动就业失业动态监测服务工作,定期发布失业动态监测报告及相关宣传,加强监测预警,持续做好70家重点企业失业动态监测工作。

- ②流动人员档案管理经费21万，支出21.00万元，执行率为100.00%。

- 年度目标：中心档案室整合扩容等基础设施建设，及档案标准化建设所需购置相关设备等。

- 完成情况：于2022年9月完成新档案室的搬迁及改造工作，改建成了一个综合性档案室。2022年底共有档案1.7万余份，其中香洲桥已入系统档案9000余份。

- ③农民工就业工作经费12万，支出12.00万元，执行率为100.00%。

- 年度目标：用于“春风行动”、“送岗位下乡”“就业扶贫日”等大型农民工招聘会的各项开支，及贫困劳动力劳务输出等多渠道有效解决农民工的就业问题。

- 完成情况：积极开展“春风行动”、“民营企业招聘月”、“点亮万家灯火”等一系列公共就业服务活动，积极帮助农村劳动力就业创业。切实加强基层公共平台建设，全面推动就业失业动态监测服务，着力抓好脱贫人口稳岗就业工作，完成新增农村劳动力转移就业4万人，达到年度任务的105.26%。

- ④失业保险金违规领取追回工作经费6万，支出6.00万元，执行率为100.00%。

- 年度目标：对违规领取失业保险待遇人员的追缴是一项常态性工作，除单位工作人员通过电话、邮寄追缴函及上门追缴外，对不肯退还人员需委托第三方协助追缴，或聘请律师采取诉讼手段追缴.

- 完成情况：委托律师事务所协助追缴违规领取的失业保险待遇，2022年共追回38人违规领取的待遇10.3万元。

⑤市级企业用工保障服务专项经费36万，支出35.69万元，执行率为99.13%。

- 年度目标：根据市委市政府要求，为全力保障企业用工，需对接服务园区，针对企业缺工人数、空岗结构等信息，强化精准招聘服务，采取线上线下多种形式的招聘活动，深入乡镇促进当地富余劳动力就地就近就业。

- 完成情况：通过建立重点企业联系服务制度、召开线上线下招聘会、组织招工小分队下乡入村、开展线上人岗匹配推荐、举办直播带岗招聘活动、为校企合作牵线搭桥等方式，动态满足企业用工需求。1-12月全市累计举办各类招聘会312场次，累计发放宣传资料39.42万份，达成就业意向1.65万人，实际到市县两级园区入职的有0.95万人。特别是在今年4月，我中心制定了《支持东旭集团用工工作方案》，短短的一个月的时间，为该公司招到60余名员工，其中大多数为大学以上学历。

⑥高校毕业生招聘工作经费24万,支出23.80万元，执行率为99.16%。

- 年度目标：为完成高校毕业生招聘和企业高层次人才引进工作，我单位工作人员需到外地高校招聘高校毕业生，支持园区企业与高校对接，根据产业发展和企业需求输送人才。

完成情况：向市内高校一次性发放校园招聘会补助，用于支持高校开展校园招聘。多次组织市县重点企业赴市内外高校开展校招。积极做好离校未就业高校毕业生实名制登记服务工作，教育部门下发的7851名离校未就业高校毕业生，截止到目前跟踪回访率、就业服务率以及就业率已分别达到100%、100%和98.22%。

⑦人事档案整理经费5万，支出5.00万元，执行率为100.00%。

年度目标：规范流动人员人事档案接收和转递，建立规范的收集、鉴别、整理和归档机制。

完成情况：今年改建了一个综合性档案室，将原人力资源服务中心分散存放的大学生档案、灵活就业人员档案、企业职工档案和原市就业服务中心保管的下岗失业人员档案集中统一存放至综合性档案室。为此，订制了2万个小规格档案盒，专门用于存放大学生档案；订制5000份档案袋，用于邮寄人事档案。

⑧企业用工保障服务经费100万，支出100万元，执行率为100.00%。

年度目标：市委、市政府提出了“大抓产业、狠抓产业、猛抓产业”的发展战略。为企业发展提供人力资源支撑是人社部门的重要职责。根据春秋市长的调研要求，人社部门应主动作为，积极为园区企业招才引智，全力保障园区企业用工。组织落实促进就业各项政策措施的相关事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力、脱贫人口、退捕渔民及就业困难人员等群体提供政策咨询、职业指导、岗位信息、就业失业与求职登记、职业培训、就业援助等公共就业服务。

完成情况：2022年“春风行动”专项招聘活动，我们组织了15支招聘小组，带领缺工企业前往各县市区下乡走村，通过现场宣传招聘、线上宣传招聘和“点对点”专项服务等活动，解决现阶段我市重点企业用工缺口问题。2月下旬，联合怀化经开区，向就读于经开区辖区内中小学的240余名留守儿童父母发出《就业何必去远方 怀化就是好地方》倡议书，宣传推介怀化的新变化和园区的好企业，鼓励他们回乡就业。3月上旬，与市委组织部共同举办了“智汇潇湘”长沙高校行活动，组织部分企业赴中南大学、湖南师范大学开展校招，这在我市又是首次。9月份启动了“才聚五溪 职等你来”秋季校园招聘活动，9月27日组织19家市内重点企业赴吉首大学开展校招，现场达成就业意向209人。据统计，1-12月全市累计举办各类招聘会312场次，累计发放宣传资料39.42万份，达成就业意向1.65万人，实际到市县两级园区入职的有0.95万人。特别是在今年4月，我局制定了《支持东旭集团用工工作方案》（怀人社函[2022]51号），采取11条硬核措施帮助该公司招工。在短短的一个月的时间内为该公司招到60余名员工，其中大多数为大学以上学历。

- 项目实施对经济和社会的影响

深入贯彻落实党的二十大精神，按照市委六届三次、四次全会精神，推进就业创业、社会保障、重点民生实事等各项工作，为加快建设现代化新怀化展现人社新作为，贡献人社力量。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我中心建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。项目都取得了较好的社会效益，自我填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分95分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

各级项目经费的预算安排建议对接项目执行单位的相应科室，有利于单位及时掌握信息，安排工作。项目经费要下拨及时，项目经费的使用也要有相应的明细，多安排执行单位对项目资金使用的培训，使财务监督更加有效。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步健全和完善财务制度及内部控制制度，加强各部门的沟通，确保项目的顺利进行。

- 其他需要说明的问题

- 无

- 市就业服务中心

- 2023年6月25日