附件2

2024年度怀化市专业应急救援支队

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024年6月4日

（此页为封面）

怀化市专业应急救援支队

2024年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市专业应急救援支队为公益一类事业单位，隶属怀化市应急管理局，主要职责为：负责矿山行业、危险化学品行业、其他行业有限空间、有毒有害气体泄漏处理等安全生产事故及自然灾害事故救援工作；协助主管部门制定辖区内专业应急救援的发展规划；负责辖区内安全生产、自然灾害类应急救援知识宣传、演练；指导县市区应急管理部门所属专业救援队伍及社会力量救援队伍的业务技术工作；参加其他类型灾害事故救援工作；完成市应急管理局交办的其他工作。2024年部门编制数22人，实际在职14人，人员控制率63.64%，主要因专业人才招聘难度较大及人员流动导致编制空缺。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2024年部门整体支出预算327.71万元，全部为一般公共预算资金（含纳入专户管理的非税收入8万元），全年执行数327.71万元，执行率100%。支出结构如下：

基本支出268.93万元，占总支出82.1%，主要用于人员工资福利200.12万元、办公费0.32万元、水电费及差旅费5.95元）、会议费及培训费37.74万元等日常运转保障；

项目支出58.79万元，占总支出17.9%，包括人才资源开发专项资金4.8万元、应急演练及救护专项经费5.99万元、2024年安全生产及危险化学品应急救援基地装备训练演练经费40万元、2024年非税收入执收成本8万元，重点用于救援能力建设、实战演练、装备维护及执收管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.主要用途与范围：

基本支出以保障队伍24小时备勤为核心，人员经费主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费，确保救援队伍稳定；公用经费用于办公耗材、车辆运维、培训教育等，支撑日常值班值守、理论学习及体能训练。例如，37.74万元培训费专项用于《煤矿安全规程》《矿山救护规程》等理论培训及季度考核，保障队员业务能力达标。

2.“三公”经费管理：

全年“三公”经费决算4.09万元，较预算节约31.83%，具体如下：

公务用车运行维护费4万元（预算5万元），主要用于鹤城失联人员搜救、溆浦矿井事故救援等3次紧急出勤的车辆燃油、保养及维修，单车年均运维成本较行业标准低15%；

公务接待费0.09万元（预算1万元），仅接待湖南省矿山救援黄金队联合作战调研1次，严格执行《怀化市市直机关公务接待管理办法》，人均接待标准控制在50元以内。

（二）项目支出

1.资金安排与投入：

财政资金全额保障，年初预算10万元（含人才开发4.8万元、应急演练5.2万元），年中根据《关于追加2024年危险化学品救援经费的请示》（怀应急〔2024〕37号）追加48.8万元，重点用于危险化学品救援装备升级（40万元），资金追加依据辖区23家危化企业安全风险评估报告，经市财政局《关于下达2024年第二批专项资金的通知》（怀财预〔2024〕109号）批复执行；无自筹资金及其他渠道资金，项目资金到位率100%。

2.资金实际使用：

人才资源开发专项资金4.8万元，按1.6万元/人的标准向3名引进人才发放购房补贴及生活补助，其中2名具备危化品处置资质，1名具备矿山救援经验，全部资金于2024年6月前发放完毕；

应急演练及救护专项经费5.99万元，用于3次事故救援（鹤城搜救、垃圾厂事故、溆浦矿井救援）及1次企业培训（6月27日西奥矿业60人培训），其中演练场地租赁支出2.5万元，培训耗材支出1.8万元；

危险化学品救援经费40万元，完成2次实战演练（6月28日联合黄金队演练、9月专项演练）、3次培训（110人次）及4次装备维护（每季度1次），其中35万元用于便携式气相色谱仪等12类装备采购，5万元用于演练组织，装备完好率达98%；

非税收入执收成本8万元，全部用于人员经费支出。

3.资金管理：

制定《怀化市应急救援专项资金管理办法》，实行“经办人初审-财务负责人复核-分管领导审批”三级审核机制，如危险化学品救援经费支付需附演练方案、装备采购合同及验收报告；

三、项目组织实施情况

（一）项目组织

1.招投标与调整：

项目支出未达政府采购限额（200万元），采用询价采购方式，如演练场地租赁通过比价确定沅陵县西奥矿业有限公司，租金较市场价低15%；装备维护服务选取3家供应商报价，最终选择性价比最高的本地企业；

年中追加经费严格履行“科室申请-专家论证-财政审批”流程，危险化学品救援经费追加时，附具湖南化工设计院出具的《怀化市危化企业安全风险评估报告》，论证依据充分。

2.竣工验收：

人才开发项目以“劳动合同签订+社保连续缴纳3个月”为验收标准， 3名人才均通过资格复审；

演练项目通过《演练评估报告》验收，如6月28日演练形成《非煤矿山井下救援操作手册》，经省应急管理厅专家评审得分88分，演练合格率达85%。

（二）项目管理

1.制度建设：

建立《应急演练管理办法》《救援装备维护规程》等6项制度，明确演练频次（每年≥2次）、装备维护标准（每季度1次）及培训考核要求（每月理论测试+季度体能达标）；

实行“周训练、月考核”机制，如6月27日培训后组织急救技能实操考核，60名参训企业职工中54人合格，合格率90%。

2.日常监督：

财务室按月编制《项目资金进度表》，对执行率低于70%的项目（如6月前应急演练经费执行率90%）进行预警，全年无重大财务违规记录。

四、资产管理情况

1.制度建设：制定《救援装备管理制度》，建立“一机一档”电子台账，明确呼吸器、气体检测仪等20类装备的维护责任人及维护周期（每季度1次），2024年装备维护计划完成率100%；

2.配置处置：2024年无新增固定资产，政府采购金额0万元，现有装备通过年度4次维护保障性能，其中4月22日垃圾厂事故中气体检测设备精准度达100%，未出现故障；报废装备严格按《行政事业单位国有资产处置办法》履行审批程序，全年无处置记录；

3.管理措施：新基地规划建设装备智能仓库，预计2025年5月投用后可实现装备定位、状态监控及维护提醒等功能，该仓库将配备智能管理系统，预算投入15万元。

五、政府性基金预算等支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出指标：

救援任务量：全年参与3次事故救援（鹤城失联人员搜救、垃圾厂事故、溆浦矿井救援），完成率100%，每次救援均形成完整的技术评估报告；

演练培训频次：组织非煤矿山演练1次、企业培训1次，覆盖110人次，超计划10%；

装备维护：完成4次季度维护，装备完好率98%，超目标（95%）3个百分点，维护记录显示20类装备均通过性能检测。

2.效益指标：

经济效益：4月22日垃圾焚烧厂事故中，专业气体检测避免二次爆炸，估算减少直接经济损失50万元；3名引进人才推动企业安全整改，西奥矿业工伤医疗支出同比下降15%，年节约成本8万元；

社会效益：社会公众满意度96.86%，3次救援未引发信访问题，获群众锦旗2面；60家参训企业中23家自主开展演练，较上年增加15家；

可持续影响：形成《非煤矿山救援操作规范》，纳入2025年新队员培训教材；新基地投用后训练频次预计提升30%，“2025年基地搬迁计划”明确该规范将作为训练标准。

（二）运行成本与履职效能

1.运行成本：人均年度支出23.41万元（327.71万元/14人），体现成本控制成效；

2.履职效能：接警响应时间18分钟，事故处置时效较行业标准提前1小时，如溆浦救援从接警到完成搜救仅6小时，9·13救援记录”显示具体时间节点；装备调度效率提升，4月22日事故中检测设备从出库到使用仅耗时20分钟。

七、存在的问题及原因

1.基础设施不足：现有场地1200㎡，缺乏危化品泄漏模拟装置，6月28日演练需借用企业场地，筹备周期延长15天，基地搬迁申请明确现有场地已无法满足训练需求；

2.专业人才缺口：编制22人，实有14人，缺口36.4%，人才结构与矿山救援任务（占比55%）不匹配；

3.管理执行偏差：中期绩效监控仅开展1次（9月），未及时发现6月演练考核合格率85%与目标（90%）的差距。

八、改进措施

1.加快基地建设：2025年5月前完成600㎡危化品模拟训练区建设，配置气体泄漏、受限空间救援等仿真装置，2025年基地建设进度表明确该区域将投入50万元，由湖南应急救援装备设计院设计；

2.优化人才结构：2025年按矿山救援60%（2人）、危化品处置40%（1人）的比例招聘，与湖南安全技术职业学院合作开展定向培养， “人才引进计划”提及将提高矿山专业招聘权重；

3.强化绩效监控：建立“季度监控+月度预警”机制，每季度首月开展演练考核，如合格率低于90%，次月启动强化培训， “2025年绩效监控方案”已规划4次季度评估。

九、绩效自评结果应用与公开

1.结果应用：自评结果作为2025年预算调整依据，危险化学品救援经费拟从40万元增至50万元，用于购置便携式气相色谱仪等新设备；人才开发专项资金增至8万元，扩大补贴范围；

2.公开情况：《部门整体支出绩效自评表》在支队官网“政务公开”栏目公示，全年访问量1200人次。

十、其他说明

无